Załącznik nr 1

Do uchwały Nr XV/147/2017 z dnia 11 września 2017

Gminny Program Rewitalizacji 
Gminy Koszyce na lata 2017-2023

Koszyce, 2017 r.

Opracowanie:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

www.deltapartner.org.pl

# Spis treści

Spis treści	3

1. Wprowadzenie i uwagi metodologiczne	6

2. Podstawa prawna	9

3. Zgodność dokumentu	11

3.1 Spójność dokumentu w skali makro	11

3.2 Opis powiązań GPR z dokumentami strategicznymi gminy	15

4. Charakterystyka gminy	21

4.1 Sfera społeczna	22

4.2 Sfera gospodarcza	24

4.3 Sfera techniczna	25

4.4 Sfera środowiskowa	26

4.5. Sfera przestrzenno-funkcjonalna	27

5. Analiza porównawcza jednostek statystycznych w gminie Koszyce – diagnoza oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji	29

5.1 Metodyka wyznaczania obszaru zdegradowanego	29

5.1.1 Wyróżnione obszary	29

2.1.2 Dobór kryteriów delimitacji obszarów zdegradowanych	30

5.2 Sfera społeczna	31

5.3 Sfera gospodarcza	40

5.4 Sfera techniczna	42

5.5 Sfera środowiskowa	45

5.6 Sfera przestrzenno-funkcjonalna	48

5.7 Podsumowanie analizy porównawczej	50

5.7.1 Podsumowanie analizy – sfera społeczna	51

5.7.2 Podsumowanie analizy – pozostałe sfery rozwojowe	53

5.7.3 Wyznaczenie obszaru zdegradowanego	57

5.8 Wyznaczenie obszaru rewitalizacji	57

6. Wyniki badań ankietowych dotyczących problemów gminy	60

7. Analiza pogłębiona obszaru rewitalizacji	67

7.1 Podobszar 1 Koszyce	68

7.1.1 Sfera społeczna	70

7.1.2 Sfera gospodarcza	72

7.1.3 Sfera techniczna	72

7.1.4 Sfera środowiskowa	73

7.1.5 Sfera przestrzenno-funkcjonalna	73

7.1.6 Potencjały podobszaru rewitalizacji 1 Koszyce	78

7.2 Podobszar 2 Książnice Małe	79

7.2.1 Sfera społeczna	80

7.2.2 Sfera gospodarcza	82

7.2.3 Sfera techniczna	83

7.2.4 Sfera środowiskowa	83

7.2.5 Sfera przestrzenno-funkcjonalna	83

7.2.6 Potencjały podobszaru rewitalizacji 2 Książnice Małe	84

7.3 Podobszar 3 Rachwałowice	86

7.3.1 Sfera społeczna	87

7.3.2 Sfera gospodarcza	89

7.3.3 Sfera techniczna	89

7.3.4 Sfera środowiskowa	90

7.3.5 Sfera przestrzenno-funkcjonalna	91

7.3.6 Potencjały podobszaru rewitalizacji 3 Rachwałowice	91

7.4 Podobszar 4 Włostowice	93

7.4.1 Sfera społeczna	94

7.4.2 Sfera gospodarcza	96

7.4.3 Sfera techniczna	97

7.4.4 Sfera środowiskowa	97

7.4.5 Sfera przestrzenno-funkcjonalna	97

7.4.6 Potencjały podobszaru rewitalizacji 4 Włostowice	98

7.5 Podsumowanie diagnozy obszaru rewitalizacji – analiza SWOT	98

8. Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji	101

9. Cele rewitalizacji, kierunki działań i przedsięwzięcia rewitalizacyjne	102

9.1. Cele rewitalizacji – logika interwencji i kierunki działań	102

9.2 Przedsięwzięcia rewitalizacyjne	105

9.2.1 Podobszar Koszyce	106

9.2.2 Książnice Małe	120

9.2.3 Rachwałowice	121

9.2.4 Włostowice	123

9.2.5 Obszar rewitalizacji	128

9.3 Charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych	128

10. Komplementarność działań rewitalizacyjnych	129

10.1 Komplementarność przestrzenna	129

10.2 Komplementarność problemowa	129

10.3 Komplementarność proceduralno-instytucjonalna	130

10.4 Komplementarność międzyokresowa	130

10.5 Komplementarność źródeł finansowania	135

10.6 Podsumowanie komplementarności	135

11. Indykatywne ramy finansowe	145

11.1 Ramy finansowe	145

11.2 Potencjalne źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych	146

11.2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020	146

11.2.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020	147

11.2.3 Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych	147

11.2.4 Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	149

11.2.5 Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020	150

11.2.6 Programy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	151

11.2.7 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	152

12. Opis struktury zarządzania	153

13. System monitoringu i ewaluacji	155

13.1 System monitoringu	155

13.2 Ewaluacja i aktualizacja GPR	155

13.3 Harmonogram realizacji	156

13.4 Koszty zarządzania	157

13.5 Wskaźniki realizacji	157

14. Uspołecznienie dokumentu i proces partycypacji społecznej	159

14.1 Uspołecznienie opracowania GPR	159

14.2 Uspołecznienie wdrażania GPR	161

15. Określenie niezbędnych zmian w uchwałach	162

15.1 Określenie niezbędnych zmian w uchwałach, o których mowa w art. 21. Ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu Cywilnego	162

15.2 Komitet ds. Rewitalizacji - określenie zmian w uchwale, o której mowa w art. 7 ust.3	162

16. Zmiany w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego	163

16.1 Specjalna Strefa Rewitalizacji	163

16.2 Zmiany w dokumentach planowania i zagospodarowania przestrzennego	163

16.2.1 Niezbędne zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	163

16.2.2 Niezbędne zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego	163

17. Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko	164

18. Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji	165

Zestawienie tabel, grafik i wykresów	169

# 1. Wprowadzenie i uwagi metodologiczne

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023 to dokument o charakterze strategicznym, a jego zasadniczym celem jest diagnoza zagadnień społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, środowiskowych i infrastrukturalnych wraz ze wskazaniem obszarów kryzysowych w gminie Koszyce. Właściwa analiza uzyskanych danych posłużyła również do zdefiniowana  kompleksowych działań i projektów rewitalizacyjnych, których realizacja pozwoli na skuteczną walkę z wykluczeniem społecznym, poprawę jakości życia mieszkańców

Poniższy dokument został opracowany, zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

W opracowaniu, zgodnie z ww. wytycznymi, przyjęto do analizy metodę porównawczą jednostek statystycznych (sołectw) opartą na zestawie syntetycznych wskaźników degradacji, pozwalającą na obiektywne określenie stopnia zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych jednostek pomocniczych gminy Koszyce.

W ramach syntetycznego wskaźnika degradacji objęto analizą zmienne wskazane w Ustawie o rewitalizacji. Są to wskaźniki opisujące negatywne zjawiska społeczne, czyli poziom bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym.

Dla precyzyjnego zobrazowania sytuacji Gminy, zdecydowana większość danych zebranych w ramach diagnozy społeczno-gospodarczej w obszarach problemowych została poddana badaniu w dwóch płaszczyznach. Z jednej strony w układzie dynamicznym jako analiza podstawowych trendów rozwojowych. Z drugiej strony w układzie porównawczym – dane statystyczne Gminy Koszyce zestawiono z wartościami dla sołectw Gminy.

Analizy bazujące na danych statystyki publicznej uzupełnione zostały poprzez sporządzenie analiz przestrzennych, obrazujących rozkład problemów (społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych) i szczególnej koncentracji zjawisk kryzysowych. Należy zaznaczyć, że analizy przestrzenne zjawisk kryzysowych opracowane zostały jedynie dla tych problemów i negatywnych aspektów funkcjonowania Gminy Koszyce, dla których istniała możliwość zebrania danych na odpowiednim poziomie spójności.

Zgodnie z wytycznymi w pierwszej kolejności wyznaczono obszar zdegradowany, który stanowi „obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć, jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto, co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk:

- gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw, lub

- środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów, jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub

- przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub

- technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz nie funkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.

Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają wskaźniki opisujące powyższe sfery, które wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę spadku poziomu rozwoju w odniesieniu do wartości dla całej gminy.

W kolejnym kroku wyznaczono obszar rewitalizacji – obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację.

Równocześnie w Ustawie o rewitalizacji brak jednoznacznej definicji „szczególnej koncentracji”. Jednakże Ustawodawca w art. 10 pkt. 2 Ustawy zawarł zapis, iż: „obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy”. Zatem szczególna koncentracja, w myśl przesłanek wynikających  z powyższego punktu, oznaczać może obszary gminy zawierające do 30% mieszkańców gminy i zajmujące do 20% powierzchni gminy, na których występuje największa liczba negatywnych zjawisk (wskaźników odzwierciedlających problemy społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne).

W celu zebrania obiektywnych i weryfikowalnych mierników niezbędnych do opracowania diagnozy skorzystano z pomocy podmiotów i instytucji, które zajmują się gromadzeniem i przetwarzaniem tych danych na terenie gminy Koszyce. Efektem prac analitycznych i badawczych było wyłonienie obszaru rewitalizacji, który jest zawężony, w stosunku do obszaru zdegradowanego i podzielony na następujące podobszary:

- Podobszar 1 Koszyce (12,74% ludności i 1,08% powierzchni),

- Podobszar 2 Książnice Małe (3,44% ludności i 0,26% powierzchni),

- Podobszar 3 Rachwałowice (1,64% mieszkańców i 0,28% powierzchni),

- Podobszar 4 Włostowice (5,55% ludności i 1,22% powierzchni).

Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje zatem łącznie 2,83% powierzchni gmina Koszyce oraz 23,37% ogółu mieszkańców, dzięki czemu spełnia kryterium przewidziane w limitach określonych w ustawie o rewitalizacji. W dokumencie zaprezentowano również wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, cele rewitalizacji i kierunki działań, przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz ramy finansowe planowanych przedsięwzięć, metody wdrażania, monitorowania i ewaluacji. Tym samym dokument w sposób kompleksowy opisuje realizację procesu rewitalizacji gminy Koszyce.

# 2. Podstawa prawna

Przedmiotowy dokument – Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023 
– stanowi kontynuację wcześniejszych działań, przy czym zarówno konstrukcja dokumentu, jak i proces jego powstawania stanowią wynik wejścia w życie ustawy o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r, poz. 1777 z późn. zm.), w świetle której przyjęta została nowa definicja rewitalizacji oraz sposób wyznaczania obszaru rewitalizacji. Według ustawowej definicji rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji. Zgodnie z powyższym pierwszym etapem opracowania gminnego programu rewitalizacji jest delimitacja, czyli wyznaczenie obszaru zdegradowanego. Obszar zdegradowany został wyznaczony na podstawie szczegółowych badań czynników mających wpływ na rozwój poszczególnych części gminy, badania sondażowego przeprowadzonego wśród mieszkańców, wizyt studyjnych, spotkań konsultacyjnych oraz konsultacji społecznych (szczegółowe informacje w tym zakresie zostały przedstawione w rozdziale 14. Uspołecznienie dokumentu i proces partycypacji społecznej).

Proces delimitacji obszaru kryzysowego rozpoczęto poprzez przeprowadzenie szczegółowych badań czynników mających wpływ na rozwój poszczególnych części gminy. Dla skutecznego przeprowadzenia tego procesu wykorzystano podział gminy na jednostki statystyczno-funkcjonalne zbudowane na podstawie istniejących okręgów wyborczych. Następnie dokonano analizy porównawczej w obrębie wyłonionych jednostek statystycznych, co umożliwiło wskazanie terenów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji ze względu na odnotowywane negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze, techniczne, środowiskowe i przestrzenno-funkcjonalne. Tworząc założenia metodologiczne uznano, iż prace analityczne muszą zostać uzupełnione o konsultacje społeczne. Przyjęte założenie metodologiczne pozwoliło na delimitacje trzech podobszarów kryzysowych. Ich liczba i wielkość wynikała z jednej strony z przeprowadzonej diagnozy, z drugiej była efektem ograniczeń określonych w ustawie precyzujących maksymalną liczbę ludności (30%) i powierzchni gminy (20%), które mogą zostać objęte GPR. W kolejnych krokach przeprowadzono konsultacje społeczne w postaci badania ankietowego (metoda tradycyjna przy użyciu ankiet w wersji papierowej oraz interaktywne narzędzie internetowe) oraz spotkań konsultacyjnych. Ponadto istniała możliwość zbierania uwag ustnych.

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego przewidzianego do rewitalizacji i tym samym wyznaczenie podobszarów rewitalizacji zgodnie z art. 8. ust. 1. Ustawy o rewitalizacji następuje w drodze uchwały Rady Gminy. Dnia 27 czerwca 2017 r. Rada Gminy Koszyce podjęła Uchwałę Nr XIV/137/2017 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Koszyce. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. W rezultacie powyższych działań wyznaczono cztery podobszary rewitalizacji, które zostały nazwane: Podobszar 1 Koszyce, Podobszar 2 Książnice Małe, Podobszar 3 Rachwałowice i Podobszar 4 Włostowice.

Kolejnym etapem prowadzenia prac nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023 było podjęcie Uchwały Nr XIV/138/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023.

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zostało poprzedzone wielokryterialną analizą wskaźnikową bazującą na danych ilościowych oraz jakościowych. Proces diagnozy podlegał również uspołecznieniu. W rozdziale 5. znajduje się analiza porównawcza, na podstawie której wyznaczono obszar zdegradowany i rekomendowano do poddania analizie pogłębionej terenu definiowanego jako obszar rewitalizacji (analiza znajduje się w rozdziale 7. Analiza pogłębiona obszaru rewitalizacji).

# 3. Zgodność dokumentu

## 3.1 Spójność dokumentu w skali makro

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023 jest wyrazem potrzeb społeczności lokalnej i samorządu. Przedmiotowe opracowanie zostało poddane analizie oraz kompleksowej weryfikacji w zestawieniu z kluczowymi dokumentami strategicznymi i operacyjnymi o wymiarze regionalnym oraz lokalnym. Zakres analizy celowo ograniczono do poziomu regionalnego. Proces rewitalizacji, co do zasady ma wymiar lokalny. Powinien on kreować rozwój na poziomie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego i następnie pośrednio realizować cele i założenia programów na poziomie regionu. Niniejsze opracowanie jest w pełni zgodne z założeniami, priorytetami oraz celami artykułowanymi w poniżej wymienionych dokumentach.

- Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego do roku 2020

W ramach analizy dokumentu stwierdza się zgodność w następujących obszarach i celach:

Cel główny: Efektywne wykorzystanie potencjałów regionalnej szansy dla rozwoju gospodarczego oraz wzrost spójności społecznej i przestrzennej Małopolski w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim.

- Obszar I Gospodarka wiedzy i aktywności.

Cel strategiczny: Silna pozycja Małopolski jako regionu atrakcyjnego dla inwestycji, opartego na wiedzy, aktywności zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców.

1.2 Budowa infrastruktury regionu wiedzy.

1.5 Wzmacnianie i promocja przedsiębiorczości.

Uzasadnienie: Planowane działania rewitalizacyjne mają przyczynić się do wsparcia rozwoju gospodarczego obszarów i szerzej całej gminy, w tym zwłaszcza w zakresie wsparcia podmiotów gospodarczych i rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

- Obszar II Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego.

Cel strategiczny: Wysoka atrakcyjność Małopolski w obszarze przemysłów czasu wolnego dzięki wykorzystaniu potencjału dziedzictwa regionalnego i kultury.

2.1. Ochrona małopolskiej przestrzeni kulturowej

2.2 Zrównoważony rozwój infrastruktury oraz komercjalizacja usług czasu wolnego

2.3 Wzmocnienie promocji dziedzictwa regionalnego oraz oferty przemysłów czasu wolnego

Uzasadnienie: W ramach planowanych działań rewitalizacyjnych zakłada się między innymi poprawę dostępności mieszkańców i potencjalnych turystów do terenów rekreacyjnych, modernizację istniejących obiektów infrastruktury przemysłu czasu wolnego, a także działania związane ze wzmocnieniem i promocją lokalnej kultury i dziedzictwa.

- Obszar V Rozwój miast i terenów wiejskich.

Cel strategiczny: Aktywne ośrodki usług publicznych i gospodarczych zapewniające szanse na rozwój mieszkańców małych i średnich miast oraz terenów wiejskich.

5.1. Rozwój funkcji lokalnych centrów usług publicznych.

5.2. Rozwój gospodarczy małych i średnich miast oraz terenów wiejskich.

5.3. Funkcjonalne zarządzanie przestrzenią na poziomie lokalnym.

Uzasadnienie: Planowane działania rewitalizacyjne mają przyczynić się do rozwoju gospodarczego gminy, wspierania przedsiębiorczości mieszkańców, aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy, ale także przyczyniać się do zwiększenia funkcjonalności i dostępności oferty przestrzeni i usług publicznych, w tym oferty kulturalnej i edukacyjnej, rekreacyjnej i zdrowotnej mieszkańców.

- Obszar VI Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne.

Cel strategiczny: Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski w wymiarze środowiskowym, zdrowotnym i społecznym.

6.1. Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz wykorzystanie ekologii dla rozwoju Małopolski.

6.3. Poprawa bezpieczeństwa społecznego: integrująca polityka społeczna.

Uzasadnienie: Przedsięwzięcia zaplanowane w ramach GPR skupiają się na poprawie jakości środowiska naturalnego, dostępności do terenów zielonych, poprawy ich jakości a także działań związanych z zapobieganiem marginalizowaniu różnorodnych grup społecznych.

- Obszar VII Zarządzanie rozwojem województwa.

Cel strategiczny: Efektywnie zarządzane województwo, którego rozwój oparty jest na współpracy i mobilizowaniu zasobów.

7.2 Kształtowanie i rozwój aktywności obywatelskiej oraz wzmacnianie kapitału społecznego.

Uzasadnienie: Działania przewidziane w programie zakładają między innymi wzmacnianie i promocję aktywności obywatelskiej, a także wsparcie działalności organizacji pozarządowych, rozwój współpracy między organizacjami a samorządem oraz profesjonalizację działalności NGO.

Zgodnie z polityką rozwoju regionalnego prowadzoną przez Województwo Małopolskie Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego do roku 2020 znajduje swoje uszczegółowienie w dziesięciu programach strategicznych. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023 w istotny sposób odnosi się do zapisów dwóch z nich:

- Program Strategiczny Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego

W zakresie tego programu zapisy GPR są komplementarne z następującymi zapisami:

Priorytet 1. Wzmocnienie źródeł tożsamości poprzez ochronę zasobów dziedzictwa, jego rewaloryzację, kształtowanie krajobrazu kulturowego, rewitalizację przestrzeni oraz odczytywanie i interpretację znaczeń kulturowych.

Działanie 1.3 Kompleksowe programy rewitalizacji społecznej i ekonomicznej oraz kształtowanie przestrzeni, w obrębie którego wskazano między innymi następujący kierunek interwencji: systemowe działania na rzecz harmonijnego kształtowania przestrzeni publicznej.

Uzasadnienie: Zakładane działania odnoszą się między innymi do przedsięwzięć mających na celu tworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk, wzmacniania partycypacji społecznej, a także ochrony dziedzictwa kulturowego.

- Program Strategiczny Obszary Wiejskie

Komplementarność z zapisami tego programu dotyczy natomiast założeń zawartych w ramach:

Priorytetu 2. Aktywizacja gospodarcza terenów wiejskich

Celem priorytetu jest wsparcie najbardziej istotnych dla rozwoju rolnictwa w Małopolsce kierunków produkcji rolniczej, wzmocnienie produkcyjności rolnictwa towarowego oraz wykorzystanie potencjału rolniczego, wytwórczego oraz przyrodniczego Małopolski. Istotnym celem tego priorytetu jest również stworzenie rynku lokalnej żywności opartej na zasobach biologicznych, dziedzictwie kultury rolnej i tradycji kulinarnej regionu. 
W ramach tego priorytetu planowane działania odnoszą się do działań:

Działanie 2.1 Zrównoważony rozwój produkcji rolniczej.

Działanie 2.6 Wykorzystanie potencjału wytwórczego i przedsiębiorczości społeczności lokalnych.

Uzasadnienie: Działania przewidziane w GPR zakładają wsparcie instytucjonalne lokalnych gospodarstw rolniczych poprzez wspieranie tworzenia grup producenckich, a także w formie infrastrukturalnej, poprzez tworzenie miejsc handlu/zbytu lokalnych produktów.

- Strategia Rozwoju Powiatu Proszowickiego na lata 2011-2020

W ramach analizy stwierdza się zgodność GPR w ramach następujących obszarów i celów Strategii  Rozwoju Powiatu Proszowickiego na lata 2011-2020:

Misja Powiatu: Wzrost poziomu życia mieszkańców powiatu

Wizja Powiatu: Powiat, w którym mieszkańcy mają dostęp do oświaty i kultury na wysokim poziomie, opieki zdrowotnej, nowoczesnej infrastruktury, czystego i estetycznego środowiska w poczuciu bezpieczeństwa i możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu i rozwoju lokalnej wspólnoty.

Obszary strategiczne:

- Bezpieczeństwo publiczne

Cele strategiczne: 3. Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu

Cele operacyjne: zwiększenie możliwości absorpcji rozwiązań innowacyjnych przez instytucje powiatowe; rozwój zasobów ludzkich i społecznych.

- Edukacja

Cele strategiczne: 1. Dążenie do wyrównania szans edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie

Cele operacyjne: ustawiczne kształcenie nauczycieli i podnoszenie poziomu nauczania w szkołach; dopasowanie kierunków kształcenia do zmian na rynku pracy; poprawa dostępu młodzieży do dóbr i usług publicznych, tj. edukacyjnych, zdrowotnych, komunikacyjnych, kulturalnych, na rzecz ochrony środowiska; poprawa jakości wykształcenia w wyniku współpracy szkół z lokalnymi pracodawcami i instytucjami rynku pracy, wymiana międzynarodowa.

Cele strategiczne: 3. Rozwój bazy sportowej

Cele operacyjne: poprawa warunków umożliwiających uprawianie sportu i rekreacji, popularyzacja kultury fizycznej w społeczeństwie, organizacja zajęć rekreacyjno – sportowych dla młodzieży.

- Bezrobocie

Cele strategiczne: 1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Cele operacyjne: wykorzystanie walorów regionu do tworzenia nowych miejsc pracy, promocja samozatrudnienia.

Cele strategiczne: 2. Ograniczenie bezrobocia ludzi młodych

Cele operacyjne: podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców powiatu synchronizowanego z potrzebami lokalnego rynku pracy poprzez powołanie ośrodka szkoleniowego lub elastycznych kierunków kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych; szerokopasmowy dostęp do Internetu, dostosowany do potrzeb mieszkańców, administracji i biznesu.

- Pomoc społeczna

Cele strategiczne: 3. Integracja osób starszych i niepełnosprawnych

ze środowiskiem lokalnym

Cele operacyjne: diagnoza problemów społecznych osób starszych i niepełnosprawnych, rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, władzami lokalnymi i administracją publiczną, podejmowanie inicjatyw do dalszego rozwoju organizacji pozarządowych na terenie powiatu.

- Rolnictwo i ochrona środowiska

Cele strategiczne: 2. Zapobieganie degradacji środowiska

Cele operacyjne: ochrona środowiska naturalnego poprzez różnorodne programy środowiskowe, prowadzenie edukacji ekologicznej w szkołach ponadgimnazjalnych, współpraca ze stowarzyszeniami proekologicznymi w powiecie, odnowienie działalności spółek wodnych.

## 3.2 Opis powiązań GPR z dokumentami strategicznymi gminy

- Średniookresowa Strategia Rozwoju Gminy Koszyce na lata 2012 –2020

Gminy Program Rewitalizacji dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023 wpisuje się w założenia i cele Średniookresowej Strategii Rozwoju Gminy Koszyce na lata 2012 –2020 w następującym zakresie:

Misja Gminy Koszyce: Wspólna aktywność  zintegrowanej społeczności  obywatelskiej gwarantem  trwałego i zrównoważonego rozwoju gminy.

Cel strategiczny I: Zrównoważony rozwój gospodarczy gminy oparty o utworzenie Koszyckiej Strefy Cel operacyjny I.2.: Tworzenie i udoskonalanie warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i poziomu życia mieszkańców,

- Cel operacyjny I.5.: Działania na rzecz Aktywności Gospodarczej i rozwijanie różnych form gospodarki rolnej,

wzmocnienia ochrony środowiska naturalnego i utrzymanie istniejących ekosystemów

przyrodniczych  na obszarze chronionego krajobrazu.

- Cel strategiczny II: Obywatelska społeczność gminy tworząca wzorce dobrego porozumiewania się i skutecznego osiągania celów,

Cel operacyjny II.1.: Systematyczne rozszerzanie obszarów działania gminy poddawanych różnorakim metodom społecznej konsultacji,

Cel operacyjny II.4.: Permanentne doskonalenie form i metod systemu informacji obywatelskiej,

Cel operacyjny II.5.: Poszerzanie  współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, wspieranie ich pomocą organizacyjno-doradczą,

Cel operacyjny II.6.: Wykreowanie lokalnych liderów społecznej aktywności.

- Cel strategiczny III: Sprawny system oświaty gminnej, inspirująca rola  gminnych instytucji kultury,

Cel operacyjny III.1.: Wspomaganie doposażania placówek oświatowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne,

Cel operacyjny III.2.: Wprowadzanie nowatorskich metod i programów nauczania celem ułatwienia startu na kolejny etap nauki,

Cel operacyjny III.3.: Wejście placówek szkolnych na etap różnokierunkowych i różnorodnych form dokształcania dorosłych zgodnych z powstającym zapotrzebowaniem,

Cel operacyjny III.4.: Stałe uatrakcyjnianie oferty kulturowej muzeum i biblioteki ukierunkowanej na różnych odbiorców sposobem na kształtowanie wrażliwości na kulturę i sztukę,

Cel operacyjny III.5.: Wychodzenie  gminnych instytucji kultury z ofertą projektów kulturalnych  jako formą edukacji do konkretnych miejscowości i środowisk.

- Cel strategiczny IV: W zdrowym ciele zdrowy duch – sport, opieka zdrowotna, rekreacja, wypoczynek,

Cel operacyjny IV.1.: Rozwijanie bazy sportowo-rekreacyjnej w  formie boisk, placów zabaw dostosowanej do lokalnych potrzeb i możliwości przestrzennych,

Cel operacyjny IV.2.: Szersze włączenie szkolnych obiektów sportowych  dla powszechnej dostępności,

Cel operacyjny IV.3.: Wytyczenie i urządzenie tras dla uprawiania aktywności ruchowej.

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Niniejszy dokument jest tożsamy ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie głównych celów Gminy:

- osiągnięcie wysokiego standardu życia mieszkańców w skali regionu i wyższego niż w skali kraju,

- unowocześnienie struktury gospodarki w celu osiągnięcia wysokiego poziomu jej konkurencyjności,

- prymat zasad ekorozwoju i jakości środowiska naturalnego,

- rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym przede wszystkim systemu kanalizacji, drogownictwa, telekomunikacji, pełna gospodarka odpadami.

- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Koszyce na lata 2014-2020

Gminy Program Rewitalizacji dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023 jest tożsamy ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Koszyce na lata 2014-2020 w następującym zakresie:

- 11.1 Cel strategiczny: Przeciwdziałanie bezrobociu

1. Cel operacyjny: Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz łagodzenie skutków bezrobocia wśród kobiet, osób młodych oraz długotrwale bezrobotnych,

- Praca socjalna na rzecz bezrobotnych ubiegających się o pomoc,

- Pozyskiwanie środków zewnętrznych w celu podejmowania efektywnych działań na rzecz

bezrobotnych ( projekty),

- Informowanie o usługach świadczonych przez instytucje rynku pracy,

- Promowanie spółdzielczości socjalnej jako formy aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2. Cel operacyjny: Minimalizowanie bezrobocia poprzez organizowanie robót publicznych, prac społeczno-użytecznych oraz rozpowszechnianie ofert pracy,

- Realizacja porozumienia zawodowego z PUP,

- Współpraca z sołtysami wsi oraz instytucjami.

- 12. Cel strategiczny: Zwiększenie skuteczności rozwiązywania problemów alkoholowych

- Cel operacyjny: Pomoc osobom uzależnionym,

- Praca socjalna poprzez kontrakt socjalny (indywidualny plan pracy),

- Podjęcie działań na rzecz poprawy swojej sytuacji życiowej warunkiem zabezpieczenia

finansowego i rzeczowego,

- Motywowanie do uczestnictwa w grupach wsparcia,

- Stałe doskonalenie pracy Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych,

- Zintensyfikowanie działań Policji i strażnika gminnego w zakresie kontroli przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim, bądź pijanym.

2.  Cel operacyjny: Pomoc rodzinom współuzależnionym,

- Praca z rodziną poprzez działania informacyjne, terapeutyczne, edukacyjne,

- Edukacja młodzieży,

- Motywowanie osób współuzależnionych do podjęcia terapii,

- Oferta pomocy dorosłym dzieciom alkoholików.

3.  Cel operacyjny: Współpraca z instytucjami na rzecz pomocy osobom uzależnionym,

- Tworzenie sprawnego systemu przepływu informacji.

- 13. Cel strategiczny: Przeciwdziałanie przemocy

1. Cel operacyjny: Rozszerzenie form pomocy i wsparcia dla rodzin,

- Kompleksowa praca z rodziną poprzez działania informacyjne, terapeutyczne,

Edukacyjne,

- Edukacja środowiska lokalnego,

- Rozwój wiedzy oraz wymiana doświadczeń poprzez udział w konferencjach na temat

zjawiska przemocy w rodzinie.

2. Cel operacyjny: Praca z rodziną doświadczającą przemocy,

- Praca socjalna jako wzmocnienie rodziny,

- Mediacje jako próba rozwiązywania konfliktów,

- Programy korekcyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w oparciu o poradnie leczenia

uzależnień.

3. Cel operacyjny: Zapewnienie bezpieczeństwa ofiarom przemocy,

- Wsparcie psychologiczne i prawne rodzin,

- Pomoc materialna,

- Stały monitoring.

- 14. Cel strategiczny: Wyrównanie szans życiowych osób niepełnosprawnych

1. Cel operacyjny: Rozwój lokalnego wsparcia,

- Nawiązywanie partnerstw w pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a organizacjami pozarządowymi,

- Kampanie społeczne na rzecz rozwoju wolontariatu,

- Uruchomienie poradnictwa prawno-socjalnego,

- Promowanie ekonomii społecznej,

- Pomoc psychologiczna,

- Utworzenie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego,

- Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

- Cel operacyjny: Stworzenie bazy danych osób niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej,

- Zbieranie dokumentacji osób niepełnosprawnych,

- Ewidencjonowanie zebranych informacji,

- Kierowanie osób chorych do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

- Ciągła aktualizacja danych dotycząca osób niepełnosprawnych,

- Kierowanie osób z niepełnosprawnością w wieku produkcyjnym do WTZ.

- 15. Cel strategiczny: Tworzenie warunków sprzyjających wspieraniu Rodziny w prawidłowym funkcjonowaniu

- Cel operacyjny: Pomoc rodzinie w nabywaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych,

- Kompleksowa praca z rodziną poprzez działania informacyjne, edukacyjne i terapeutyczne,

- Przeciwdziałanie destrukcji rodziny poprzez podejmowanie wspólnych działań lokalnych instytucji pomocowych,

- Podejmowanie działań profilaktycznych w celu zwiększenia świadomości o zagrożeniach

powodujących rozpad rodziny.

- Cel operacyjny: Praca z rodziną w kryzysie,

- Motywowanie do podejmowania działań w przezwyciężaniu trudności wynikających z dysfunkcyjności rodziny,

- Praca socjalna jako forma wsparcia dla rodziny,

- Mediacje jako działanie na rzecz poprawy relacji w rodzinie.

- Cel operacyjny: Zapewnienie bezpieczeństwa rodzinie,

- Wspieranie psychologiczne i pedagogiczne,

- Pomoc materialna dla członków rodzin,

- Stały monitoring rodziny,

- Praca socjalna z wykorzystaniem kontraktu socjalnego,

- Wymiana informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w pomoc rodzinie.

- 16. Cel strategiczny: promocja zdrowia psychicznego i podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania zaburzeniom psychicznym

- Cel operacyjny: Rozpowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego,

- Motywowanie do leczenia poprzez pracę socjalną,

- Podejmowanie wspólnych działań z instytucjami zajmującymi się problemami zdrowia psychicznego,

- Propagowanie wśród społeczności lokalnej pozytywnych wzorców i zachowań zapobiegających problemom psychicznym,

- Edukacja rodzin.

- Cel operacyjny: Przeciwdziałanie dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi

- Edukacja dzieci i młodzieży w szkołach,

- Uświadomienie lokalnej społeczności potrzeby akceptacji osób z zaburzeniami

psychicznymi.

- 17. Cel strategiczny - poprawa jakości życia i podnoszenie aktywności ludzi starszych w życiu społecznym i kulturalnym

- Cel operacyjny: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

- Rozpowszechnianie informacji o dostępnych formach aktywnego spędzania czasu,

- Zachęcanie do udziału w życiu społecznym,

- Poszerzenie ofert do angażowania się osób starszych.

- Cel operacyjny: Tworzenie sieci wsparcia dla osób starszych,

- Podejmowanie wspólnych działań pomiędzy instytucjami a organizacjami pozarządowymi,

- Wykorzystanie potencjału pomocy sąsiedzkiej,

- Rozwój wolontariatu.

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koszyce

Cele strategiczne rewitalizacji wpisują się w założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koszyce: Najważniejszym celem PGN jest poprawa jakości powietrza poprzez:

- redukcję emisji gazów cieplarnianych,

- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

- redukcja zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Planowane efekty działań ( zakładane wskaźniki):

- Ograniczenie emisji CO2 o 4 152,50 Mg CO2 do roku 2020,

- Ograniczenie zużycia energii o 18706,708 MWh do roku 2020,

- Wzrost produkcji energii z OZE o 11963,318 MWh do roku 2020.

# 4. Charakterystyka gminy

Diagnoza zawarta w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023 obejmuje pogłębioną analizę zagadnień społecznych w celu określenia potrzeb podjęcia wyprzedzających działań o charakterze społecznym (dotyczącym rozwiązywania problemów społecznych oraz pobudzających aktywność lokalną). Dlatego niniejsza charakterystyka gminy Koszyce jest użyteczna z punktu widzenia kontekstu społeczno-gospodarczego, determinującego zarówno analizę porównawczą, jak również część analizy pogłębionej. W związku z operacyjnym wymiarem opracowania przedmiotowy podrozdział ma charakter syntezy, a nie rozbudowanego portretu gminy Koszyce.

Grafika 1 Gmina Koszyce na tle powiatu proszowickiego

Źródło: opracowanie własne

Gmina Koszyce jest dobrze skomunikowana. Przez dłuższą oś terenu gminy (z północnego - wschodu na południowy - zachód) przebiega droga krajowa nr 79 od granicy z gminą Opatowiec na moście na rzece Nidzicy do granicy z gminą Nowe Brzesko w miejscowości Dolany. Długość odcinka drogi krajowej w obrębie gminy Koszyce wynosi 15,6 km. Droga została przebudowana w 2004 roku. Przez teren gminy przebiega także odcinek drogi wojewódzkiej nr 768 od mostu przez rzekę Wisłę w Sokołowicach do drogi krajowej nr 79 na południowym skraju Koszyc i od drogi krajowej nr 79 na północnym skraju Koszyc do granicy z gminą Bejsce w miejscowości Sędziszowie. Łączna długość tych dwóch odcinków drogi wojewódzkiej wynosi 5,2 km.

Grafika 2 Mapa komunikacyjna Gminy Koszyce

Źródło: opracowanie własne

## 4.1 Sfera społeczna

Gminę Koszyce w roku 2016 (31.12.2016 r. - GUS) zamieszkiwało 5 573 osoby, co stanowi 12,76%  ludności powiatu proszowickiego, 0,46% ludności gmin wiejskich województwa małopolskiego oraz 0,16% całego województwa małopolskiego.

Tabela 1. Ludność Gminy Koszyce na tle województwa, powiatu proszowickiego i gmin wiejskich (stan na 31.12.2016 r.)

| Małopolskie | 3 372 618 osób |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Małopolskie - gminy wiejskie | 1 200 054 os. |  |
| 0,16 % | 0,47 % | powiat proszowicki | 43 648 os |  |
|  |  | 12 ,76% | Gmina Koszyce 5 573 os. |  |

Źródło: BDL GUS

Najwięcej osób zamieszkuje Koszyce, najmniej zaludnione są sołectwa: Jankowice i Modrzany. Średnia gęstość zaludnienia w gminie Koszyce wynosi 85 os./km2.

Według stanu na 31 grudnia 2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Proszowicach zarejestrowanych było 1 736 osób bezrobotnych z terenu powiatu proszowickiego, w tym 57,6% to osoby długotrwale bezrobotne. Bezrobotni zarejestrowani z gminy Koszyce to 174 osoby, które stanowią 10,02% osób bezrobotnych z całego powiatu. Wśród nich 35,05% to osoby długotrwale bezrobotne, pozostające bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy. Duży odsetek, bo 73,56% ogółu bezrobotnych stanowią osoby młode, do 34 roku życia oraz osoby z wykształceniem zawodowym i poniżej – 62,06%.

Brak pracy lub jej utrata jest przyczyną wielu bardzo niepokojących zjawisk społecznych (tj. patologia, przestępczość czy uzależnienia od alkoholu), a także czynnikiem skutecznie ograniczającym popyt wewnętrzny. Długotrwałe występowanie efektów bezrobocia w konsekwencji wpłynie bezpośrednio na wzrost wydatków gminy na pomoc społeczną w zakresie likwidacji lub minimalizacji tych zjawisk, jak również na pogorszenie wizerunku i atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej gminy.

Chcąc zmniejszać poziom bezrobocia, władze Gminy powinny skutecznie pozyskiwać nowych inwestorów, a także stwarzać odpowiednie warunki do prowadzenia działalności gospodarczej na swoim terenie m.in. poprzez tworzenie odpowiedniego systemu zachęt dla nowych przedsiębiorców lub poprzez wyznaczanie odpowiednich terenów inwestycyjnych.

Zgodnie z danymi Internetowego Obserwatora Statystyk Społecznych, w 2015 roku beneficjentami świadczeń pomocy społecznej w Gminie Koszyce było 10,69% ogółu mieszkańców (na podstawie danych o rzeczywistej liczbie osób w rodzinach objętych pomocą społeczną (świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i własnych bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania). Poniżej zestawiono procent korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z uwzględnieniem przyczyn pobierania tych świadczeń.

Tabela 2 Powody korzystania ze świadczeń społecznych

| Powody korzystania ze świadczeń społecznych | % beneficjentów |
| --- | --- |
| Alkoholizm | 2,00% |
| Bezdomność | 0,17% |
| Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gosp. dom. | 4,83% |
| Bezrobocie | 6,50% |
| Długotrwała lub ciężka choroba | 9,33% |
| Niepełnosprawność | 11,17% |
| Potrzeba ochrony macierzyństwa | 10,50% |
| Przemoc | 1,83% |
| Ubóstwo | 29,67% |
| Wielodzietność | 10,50% |

Źródło: http://www.obserwator.rops.krakow.pl

W gminie Koszyce na rzecz społeczności lokalnej aktywnie działa ponad 30 organizacji pozarządowych o różnym profilu. Co roku wspólnie opracowywany jest Program Współpracy Gminy Koszyce z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który stanowi element polityki społecznej gminy. Jego zadaniem jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego poprzez partnerstwo między administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi, umacnianie lokalnych działań, stwarzanie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz gminy oraz umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektu konkretnych zadań publicznych.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się w następujących obszarach: upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki; kultury, ochrony tradycji i dziedzictwa kulturowego; promocji gminy; profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Przebiega w różnych formach: zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności, konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, publikowania ważnych informacji dotyczących organizacji na stronach internetowych Urzędu Gminy Koszyce, udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w sesjach Rady Gminy z możliwością zabierania głosu.

## 4.2 Sfera gospodarcza

Na rozwój gospodarczy gminy Koszyce korzystnie wpływa funkcjonowanie Koszyckiej Strefy Aktywności Gospodarczej, która stymulować ma rozwój lokalnej małej i średniej przedsiębiorczości i wpływać na tworzenie nowych miejsc pracy. Strefa Aktywności Gospodarczej w miejscowości Sokołowice jest obszarem usługowo – przemysłowo – składowym o powierzchni 11,30 ha. Oddana została do użytku   w grudniu 2013 r. Na terenie KSAG działalność może prowadzić  docelowo 8 przedsiębiorców – teren jest uzbrojony w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, drogi wewnętrzne, sieć elektryczną i teletechniczną. Na terenie Strefy przewiduje się lokalizację zabudowy usługowej, składów i magazynów, baz transportowych, baz remontowych, obiektów produkcyjnych i usługowo-produkcyjnych pod warunkiem, że nie zaliczają się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, stacji paliw po uwzględnieniu wyników rozpoznania hydrologicznego terenu, urządzeń obsługi produkcji gospodarki rolnej. Na terenie strefy nie ma i nie planuje się tworzyć obiektów handlowych ani terenów handlu detalicznego.

Na terenie gminy Koszyce na koniec 2016 roku zarejestrowanych było 357 podmiotów gospodarczych.

z czego aż 95,5% stanowiły mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników. Firmy małe, zatrudniające od 10 do 49 pracowników stanowiły w 2016 roku 4,20 % ogółu przedsiębiorstw. W 2016 roku na terenie Gminy Koszyce odnotowano 1 duże przedsiębiorstwo zatrudniające od 50 – 249, nie odnotowano dużych przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 i 1000 osób.

Tabela 3.Podmioty wg klas wielkości w gminie Koszyce

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 - 9 | 299 | 325 | 318 | 330 | 341 |
| 10 - 49 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| 50 - 249 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 250 - 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 i więcej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ogółem liczba firm | 312 | 339 | 333 | 345 | 357 |

Źródło: oprac. własne na podstawie danych GUS (BDL).

Jednostki wpisane do rejestru REGON w 94,7 % należą do sektora prywatnego. Dane te świadczą pozytywnie o rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy i wskazują na siłę potencjału sektora prywatnego gospodarki. Istotne jest również to, że jest to dalszy systematyczny wzrost w stosunku do lat poprzednich. W 2016 r. w gminie funkcjonowało o 14,42% więcej podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON niż w 2011r.

Tabela 4. Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON w gminie Koszyce, na tle powiatu proszowickiego i województwa małopolskiego w latach 2012-2015

| Jednostka terytorialna | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAŁOPOLSKA | 343 375 | 351 074 | 356 785 | 363883 | 371107 |
| Powiat proszowicki | 3162 | 3304 | 3325 | 3402 | 3458 |
| Gmina Koszyce | 312 | 339 | 333 | 345 | 357 |

Źródło: oprac. własne na podstawie danych GUS (BDL).

## 4.3 Sfera techniczna

Dostęp do infrastruktury technicznej w dużym stopniu stanowi o jakości życia mieszkańców danego terenu. Infrastruktura wspiera działalność produkcyjną, służy zapewnieniu odpowiedniego standardu życia obywateli, służy rozwojowi produkcji, kształtuje więzi społeczne, ekonomiczne i informacyjne na określonym terenie i świadczy o poziomie jego atrakcyjności. Dlatego w analizie sfery technicznej uwzględniono liczbę użytkowników sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Koszyce.

Poziom uzbrojenia terenu gminy Koszyce w infrastrukturę techniczną jest na średnim poziomie wojewódzkim, chociaż nie w pełni zadowalającym dla mieszkańców. Zgodnie z zapisanym w wieloletniej strategii rozwoju gminy priorytetem zrównoważonego rozwoju i kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej we wszystkich sołectwach najszybszy postęp w ostatniej dekadzie nastąpił w rozbudowie urządzeń kanalizacyjnych.

Tabela 5.Liczba ludności korzystająca z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Koszyce

| Wyszczególnienie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km] | 74,4 | 76,4 | 115,0 | 115,5 | 115,5 |
| Liczba ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej | 2 337 | 2 474 | 2 786 | 4 281 | 4 258 |
| Długość sieci wodociągowej [km] | 72,8 | 75,1 | 95,0 | 95,7 | 95,7 |
| Liczba ludności korzystającej z sieci wodociągowej | 2 328 | 2 438 | 2 500 | 3 357 | 3 342 |

Źródło: GUS (BDL).

Na terenie całej gminy jest dostępna sieć energetyczna trójfazowa – wszystkie gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze mają zapewnioną dostępność potrzebnych ilości energii elektrycznej, a sieć przesyłowa i 47 stacji trafo były modernizowane w ostatnich dziesięciu latach.

Na terenie gminy Koszyce brak infrastruktury gazowej.

## 4.4 Sfera środowiskowa

W sferze środowiskowej Istotnym problemem w gminie Koszyce pozostają duże ilości wyrobów azbestowych pozostałych do unieszkodliwienia. Azbest, z uwagi na swoje zalety, był szeroko stosowany do produkcji wyrobów budowlanych, wśród których największe zainteresowanie miały płyty i rury azbestowo-cementowe. Płyty szeroko były stosowane jako pokrycia dachowe, a rury, stosunkowo niewielkie ilości, do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz jako przewody kominowe i zsypy w budynkach wielokondygnacyjnych. Na terenie Gminy Koszyce najwięcej odpadów z materiałów zawierających azbest powstanie w trakcie wymiany pokryć dachowych. Są to głównie azbestowo-cementowe płyty faliste i sporadycznie płyty płaskie typu „caro” występujące na budynkach jednorodzinnych i budynkach gospodarczych. Gmina posiada opracowany Program usuwania wyrobów zawierających azbest, który zawiera szczegółową inwentaryzację i wszelkie wytyczne dla działań związanych z utylizacją wyrobów azbestowych na jej terenie.

Ogrzewanie budynków wpływające na jakość powietrza jest kolejnym zagadnieniem kształtującym sferę środowiskową gminy Koszyce.  Budynki stanowiące własność gminy są ogrzewane w głównej mierze za pomocą kotłowni olejowych (np. Urząd Gminy, Przedszkole/Szkoła Muzyczna). Pozostałe budynki zlokalizowane w poszczególnych sołectwach do ogrzewania wykorzystują w większości węgiel, miał węglowy oraz w mniejszym stopniu energię elektryczną.

Odbiorcy indywidualni swoje potrzeby grzewcze pokrywają głównie poprzez wykorzystanie energii chemicznej paliwa stałego (węgla kamiennego), spalając go we własnych kotłach węglowych lub piecach

kaflowych. Ten rodzaj ogrzewania jest głównym emitorem tlenku węgla, ze względu na to, że w warunkach pracy pieców domowych, czy też niewielkich kotłów węglowych, niemożliwe jest przeprowadzenie pełnego spalania (dopalania paliw). Ogrzewania takie są głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza. Mniejszą grupę stanowią mieszkańcy zużywający jako paliwo na potrzeby grzewcze olej opałowy lub energię elektryczną. Są to „paliwa” droższe od węgla, a o ich wykorzystaniu decyduje świadomość ekologiczna i zamożność użytkownika. Częstą praktyką jest wykorzystywanie w węglowych ogrzewaniach budynków jednorodzinnych drewna lub jego odpadów jako dodatkowego, a jednocześnie tańszego paliwa. Niskoemisyjne spalanie wiąże się z wykorzystaniem do celów grzewczych gazu lub oleju.

Obecny stan jakości powietrza wymaga podejmowania przez władze lokalne zdecydowanych i szybkich działań naprawczych, aby poprawić komfort życia i chronić zdrowie mieszkańców. W związku ze spalaniem odpadów w piecach i kotłach domowych co roku w okresie jesiennozimowym znacznie pogarsza się jakość powietrza. W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura spalania – gdy jest zbyt niska, w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, takie jak benzo(a)piren. Spalanie odpadów w paleniskach domowych odbywa się w niskich temperaturach (200-500°C). Ich szkodliwość dla zdrowia jest szczególnie duża, ponieważ są one emitowane z tzw. źródeł emisji niskiej, czyli niskich kominów domostw lub małych lokalnych kotłowni, co uniemożliwia wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, czego efektem z kolei jest lokalny wzrost ilości substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym.

W 2016 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie (WIOŚ) opracował „Ocenę jakości powietrza w województwie małopolskim w 2015 roku zgodnie z art. 89 ustawy – Prawo ochrony środowiska na podstawie obowiązującego prawa krajowego i UE”. Zgodnie z art. 87 ustawy Prawo ochrony środowiska oceny jakości powietrza dokonywane są w strefach, w tym w aglomeracjach. Zgodnie z klasyfikacją stref wykonaną dla kryterium ochrony zdrowia strefę małopolską zakwalifikowano do klasy C/D2 ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych pyłu zawieszonego przede wszystkim PM10, oraz benzo(α)pirenu. Wpływ niskiej emisji na zdrowie ludzi i stan środowiska naturalnego jest zróżnicowany, jednakże ogólnie ocenić go należy jako negatywny lub bardzo negatywny.

## 4.5. Sfera przestrzenno-funkcjonalna

Gmina Koszyce położona jest w powiecie proszowickim w województwie małopolskim i zajmuje powierzchnię 6 662 ha. Południowo-wschodnią naturalną granicę gminy stanowi rzeka Wisła. Od północy gmina Koszyce graniczy z trzema gminami województwa świętokrzyskiego: Opatowiec, Bejsce i Kazimierza Wielka.  Od zachodu graniczy z gminami Proszowice i Nowe Brzesko. Geograficznie położona jest w obrębie Płaskowyżu Proszowickiego, stanowiącego jeden z elementów budowy geomorfologicznej Niecki Nidziańskiej i Kotliny Sandomierskiej. Cały obszar gminy leży w dorzeczu rzek Szreniawy i Nidzicy – lewobrzeżnych dopływów Wisły oraz samej rzeki Wisły.

Przez dłuższą oś terenu gminy z północnego wschodu na południowy zachód przebiega droga krajowa nr 79 od granicy z gminą Opatowiec na moście na rzece Nidzicy do granicy z gminą Nowe Brzesko w miejscowości Dolany. Przez teren gminy przebiega odcinek drogi wojewódzkiej nr 768 od mostu przez rzekę Wisłę w Sokołowicach do drogi krajowej nr 79 na południowym skraju Koszyc i od drogi krajowej nr 79 na północnym skraju Koszyc do granicy z gminą Bejsce w miejscowości Sędziszowie. Ponadto na terenie gminy funkcjonuje sieć dróg powiatowych oraz gminnych.

Od większych ośrodków przemysłowych gmina Koszyce położona jest w odległości: Tarnów - 43 km, Kraków - 50 km, Kielce - 93 km.

Gmina Koszyce dysponuje miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla trzech miejscowości: Koszyce, Sokołowice i Włostowice. Dla terenu całej gminy istnieje natomiast opracowane, aktualne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Koszyce, gdzie określono kierunki polityki przestrzennej i zasady jej rozwoju.

Analiza sfery przestrzenno-funkcjonalnej Gminy Koszyce dokonana została w oparciu o wskaźniki związane z dostępnością do zasobów historyczno-kulturowych (zabytki) oraz gęstością zabudowy mieszkaniowej. Na terenie gminy Koszyce odnotowano 128 obiektów zabytkowych (zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków – 121, zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytków – 7). Wiodącym obiektem zabytkowym w gminie jest Rynek w Koszycach z XIV w, który dzisiaj pełni ważną rolę w życiu społeczno-kulturalnym mieszkańców gminy. Na liście zabytków są także obiekty sakralne, które w układzie przestrzenno-funkcjonalnym poszczególnych sołectw mają charakter wiodący. Do obiektów tych należą: Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Książnicach Wielkich, kościół św. Katarzyny w Przemykowie, kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rachwałowicach, kościół Świętej Trójcy w Witowie.

O układzie przestrzenno-funkcjonalnym, szczególnie w kontekście funkcji mieszkaniowej, stanowi także gęstość zabudowy mieszkaniowej. W gminie Koszyce jest ona nierównomierna, najbardziej zabudowane są Koszyce, Jaksice i Przemyków.

Głównymi funkcjami gminy są:

- rolnictwo i jego obsługa, z ważnym elementem gospodarki leśnej np. zalesiania nieużytków;

- funkcja mieszkaniowa i podstawowa obsługa mieszkańców w ośrodku gminnym Koszyce. Dla południowej części gminy głównym ośrodkiem obsługi są Koszyce, ale również Przemyków, dla środkowej części gminy - Książnice;

- drobne rzemiosło i usługi produkcyjne związane z aktywizacją gospodarczą gminy ¡ tworzeniem nowych miejsc pracy poza rolnictwem. Szczególnie korzystne warunki przestrzenne do rozwoju tej funkcji istnieją w Koszycach (nawet możliwość lokalizacji większych zakładów wytwórczych). Aktywność ta powinna opierać się na tradycjach lokalnych z wykorzystaniem surowców lokalnych, tj. przetwórstwie płodów rolnych, w tym produkcji „zdrowej żywności”, przetwórstwie drewna i runa leśnego oraz nieszkodliwych dla środowiska przemysłów lekkich - drobne zakłady kooperujące z przemysłem Krakowa, Brzeska, Bochni, Kazimierzy Wielkiej. Dotyczy to w szczególności obszaru Koszyc oraz miejscowości leżących przy trasie Kraków - Koszyce - Nowy Korczyn - Sandomierz;

- turystyka i rekreacja - może być „siłą napędową” rozwoju gospodarczego gminy przede wszystkim z uwagi na uwarunkowania przyrodnicze oraz tradycje i świadomość w społeczeństwie polskim o turystycznym znaczeniu terenu. Rozwój turystyki, w tym specjalistycznej np. myślistwa, łowiectwa, hippiki powinien wiązać się z aktywizacją szczególnie otwartych terenów pól oraz doliny Szreniawy i terenów nadwiślańskich.

# 5. Analiza porównawcza jednostek statystycznych w gminie Koszyce – diagnoza oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

## 5.1 Metodyka wyznaczania obszaru zdegradowanego

### 5.1.1 Wyróżnione obszary

W ramach prowadzonych prac zdecydowano się na wyróżnienie w Gminie Koszyce 20 jednostek statystycznych. Dla skutecznego przeprowadzenia tego procesu wykorzystano podział gminy 
na 19 sołectw, uwzględniając  dwie wsie - Malkowice i Siedliska, wchodzące w skład sołectwa Malkowice - Siedliska, co umożliwiło dokładne wytypowanie obszarów wymagających interwencji. W tabeli wymieniono wyróżnione jednostki statystyczne, mapa natomiast przedstawia ich rozmieszczenie przestrzenne.

Tabela 6 Wyróżnione jednostki statystyczne

| lp. | Sołectwo | Powierzchnia [km2] | Liczba mieszkańców |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biskupice | 3,23 | 183 |
| 2 | Dolany | 1,48 | 137 |
| 3 | Filipowice | 1,89 | 132 |
| 4 | Jaksice | 5,18 | 509 |
| 5 | Jankowice | 1,84 | 85 |
| 6 | Koszyce | 0,32 | 786 |
| 7 | Książnice Małe | 3,44 | 217 |
| 8 | Książnice Wielkie | 5,86 | 392 |
| 9 | Łapszów | 3,08 | 326 |
| 10 | Malkowice | 1,69 | 172 |
| 11 | Siedliska | 2,64 | 185 |
| 12 | Modrzany | 1,86 | 91 |
| 13 | Morsko | 5,42 | 214 |
| 14 | Piotrowice | 4,25 | 202 |
| 15 | Przemyków | 5,89 | 435 |
| 16 | Rachwałowice | 3,84 | 248 |
| 17 | Sokołowice | 3,28 | 387 |
| 18 | Witów | 3,57 | 275 |
| 19 | Włostowice | 3,23 | 328 |
| 20 | Zagaje Książnickie | 1,09 | 188 |

Źródło: opracowanie własne

Grafika 3 Mapa gminy Koszyce

Źródło: opracowanie własne

### 2.1.2 Dobór kryteriów delimitacji obszarów zdegradowanych

Dla prawidłowego przeprowadzenia delimitacji analizowanych obszarów konieczny był wybór odpowiednich zmiennych, które je w sposób istotny statystycznie różnicują. Ze względu na charakter gminy i występujące tutaj zjawiska społeczne i demograficzne, jak również środowiskowe, przestrzenne i techniczne, konieczne było zbadanie szeregu zmiennych i wypracowanie katalogu umożliwiającego analizę na każdym ze wskazanych w ustawie o rewitalizacji poziomie. Przeprowadzone prace umożliwiły wypracowanie zbioru zmiennych zaprezentowanych w poniższej tabeli.

Tabela 7 Mierniki delimitacji z podziałem na sfery analizy

| Kategoria | Zmienna |
| --- | --- |
| Sfera społeczna | Liczba osób bezrobotnych ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców wg faktycznego miejsca zamieszkania |
|  | Liczba długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców wg faktycznego miejsca zamieszkania |
|  | Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania |
|  | Kwota udzielonych świadczeń ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców obszaru |
|  | Liczba ofiar przemocy ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców wg miejsca zamieszkania |
|  | Liczba osób uzależnionych od alkoholu na 100 mieszkańców wg faktycznego miejsca zamieszkania |
|  | Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania |
|  | Liczba zdarzeń w ruchu drogowym w przeliczeniu na 100 mieszkańców |
|  | Liczba organizacji pozarządowych na 100 osób wg miejsca zamieszkania |
|  | Wyniki sprawdzianu 6-klasisty |
| Sfera gospodarcza | Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania |
|  | Kondycja lokalnej gospodarki, tj. liczba podmiotów gospodarczych nowo zarejestrowanych do wyrejestrowanych |
| Sfera techniczna | Liczba ludności korzystającej z sieci wodociągowej w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania |
|  | Liczba ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania |
|  | Liczba zabytków |
| Sfera środowiskowa | Powierzchnia wyrobów azbestowych pozostałych do unieszkodliwienia na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania |
|  | Natężenie hałasu |
|  | Zanieczyszczenie powietrza |
| Sfera przestrzenno-funkcjonalna | Gęstość zabudowy, tj. liczba budynków zamieszkałych przypadająca na 1 km2 |
|  | Dostępność obiektów spędzania czasu wolnego |

Źródło: opracowanie własne

Dane opisujące powyższe wskaźniki pochodzą ze statystyki publicznej, danych Urzędu Gminy oraz badań społecznych i eksperckich prowadzonych przez opracowujących GPR. Na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego dokonano analizy przestrzennej, zaprezentowanej na kartogramach, które adekwatnie skomentowano.

W komentarzach, ze względu na kontekst dokumentu jakim jest program rewitalizacji, celowo wskazano jedynie obszary, gdzie definiuje się zjawiska kryzysowe.

## 5.2 Sfera społeczna

W ramach sfery społecznej dokonano analizy dziewięciu wskaźników opisujących różne dziedziny życia społecznego mieszkańców. Analiza obejmuje czynniki społeczne, związane z ubóstwem, bezrobociem, bezpieczeństwem publicznym oraz wymiarem niepożądanych zjawisk społecznych.

Pierwszy analizowany wskaźnik opisuje liczbę osób bezrobotnych ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców wg faktycznego miejsca zamieszkania. Wartość wskaźnika dla całej gminy Koszyce wynosi 3,17. Szczególnie negatywna sytuacja w tym aspekcie, występuje w Koszycach, Książnicach Małych, Malkowicach, Rachwałowicach, Siedliskach, Sokołowicach i Włostowicach. Zdiagnozowana sytuacja ma bezpośredni związek z kondycją społeczną poszczególnych miejscowości i bezpośrednio wskazuje na potrzeby związane z rewitalizacją.

Grafika 4 Liczba osób bezrobotnych ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Źródło: opracowanie własne

Drugim wskaźnikiem z zakresu sfery społecznej jest liczba osób długotrwale bezrobotnych na 100 mieszkańców. Średnia dla gminy Koszyce wynosi 1,02. Omawiany wskaźnik krytyczne wartości, powyżej 1,3 osiągał w Filipowicach, Koszycach, Książnicach Małych, Rachwałowicach, Siedliskach i Włostowicach.

Długotrwałe bezrobocie jest problemem, który implikuje obciążenie dla instytucji publicznych i organizacji pomocowych. Skala zjawiska może być minimalizowana poprzez wykorzystywanie mechanizmów ekonomii społecznej, a przede wszystkim spółdzielczości socjalnej, z drugiej strony kluczowe są działania aktywizujące tą społeczność ze względu na ich trudno zatrudnialność.

Grafika 5 Liczba osób długotrwale bezrobotnych na 100 mieszkańców

Źródło: opracowanie własne

Kolejnym wskaźnikiem obrazującym kondycję poszczególnych obszarów pod względem społecznym jest liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania. Wartość tego wskaźnika dla gminy Koszyce wynosi 2,96. Najgorsza sytuacja, gdzie wartość wskaźnika przekraczała 4,0 została odnotowana w Filipowicach, Koszycach, Książnicach Małych, Rachwałowicach i Siedliskach. Niepokojąca jest również sytuacja we Włostowicach (3,66), szczególnie w kontekście wyżej analizowanych wskaźników.

Analiza zagadnień z zakresu pomocy społecznej wskazuje na silną korelację z bezrobociem i analogicznie, jak w przypadku zmiennych odnoszących się do rynku pracy, rekomenduje się wykorzystywanie nowoczesnych metod aktywizacji m.in. za pomocą spółdzielczości socjalnej.

Grafika 6 Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Źródło: opracowanie własne

W oparciu o dane pozyskane z GOPS poddano analizie kwoty udzielonych świadczeń w ramach pomocy społecznej i wyprowadzono wskaźnik kwota udzielonych świadczeń ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców obszaru. Wartość wskaźnika dla gminy Koszyce wynosi 4 512,32 zł. Niekorzystnie sytuacja w tym zakresie przedstawia się w Jankowicach, Siedliskach i Włostowicach, gdzie wydatkowane kwoty znacząco przewyższają średnią dla gminy (o ponad 100%).

Grafika 7 Kwota udzielonych świadczeń ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Źródło: opracowanie własne

Liczba ofiar przemocy ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców wg miejsca zamieszkania to wskaźnik opisujący identyfikowane i rejestrowane przypadki zachowań patologicznych w rodzinach, głównie tych dysfunkcyjnych. Skala tego typu zachowań obserwowana dla całej gminy Koszyce nie jest duża i w przeliczeniu na 100 mieszkańców wynosi 0,22.  Jednak rozkład przestrzenny zjawiska wyraźnie wskazuje na kryzys w  konkretnych jednostkach, przy całkowitym braku zjawiska w innych. Bardzo niekorzystnie sytuacja w tym aspekcie przedstawia się w Koszycach, Książnicach Małych, Rachwałowicach, Sokołowicach i Włostowicach, gdzie wartość wskaźnika odbiega od średniej dla gminy i przekracza 0,39.

Problematyka przemocy silnie koreluje ze sferą uzależnień oraz ubóstwa i uznaje się, iż minimalizowanie tego typu zjawisk wymaga kompleksowych działań podejmowanych przez interesariuszy rewitalizacji, takich jak instytucje publiczne i organizacje społeczne. Powodzenie rewitalizacji w gminie jest determinowane skutecznym zmniejszaniem patologii identyfikowanych w życiu społecznym.

Grafika 8 Liczba ofiar przemocy ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Źródło: opracowanie własne

Kolejnym zjawiskiem obrazującym kondycję gminy Koszyce pod względem społecznym jest liczba osób uzależnionych od alkoholu. Problematyka uzależnień wskazuje na zagrożenie patologiami życia społecznego, które często na terenach wiejskich są dziedziczone i petryfikują sytuację materialną poszczególnych jednostek i całych rodzin. Wskaźnik przedstawiono w przeliczeniu na 100 mieszkańców wg faktycznego miejsca zamieszkania. Wartość średnia dla gminy Koszyce wynosi 0,71. Kryzysowa sytuacja odnotowana została w Dolanach, Koszycach, Książnicach Małych, Malkowicach, Morsku, Rachwałowicach, Sokołowicach i Włostowicach.

Liczba osób uzależnionych od alkoholu w przeliczeniu na 100 mieszkańców wg faktycznego miejsca zamieszkania to miernik pośrednio wskazujący na inne problemy społeczne, takie jak bezrobocie czy ubóstwo. W ramach rewitalizacji upatruje się szansy na rozwiązanie problemów społecznych poprzez, z jednej strony, budowanie oferty czasu wolnego na bazie instytucji i organizacji społeczno-kulturalnych, z drugiej natomiast poprzez wdrożenie rozwiązań związanych z ekonomią społeczną.

Grafika 9 Liczba osób uzależnionych od alkoholu w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Źródło: opracowanie własne

Kolejny istotny z punktu widzenia rewitalizacji obszar analizy społecznej to kwestie bezpieczeństwa. Dane w tym zakresie opisują dwa skalkulowane wskaźniki. Pierwszy z nich to liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania. Wartość wskaźnika dla całej gminy Koszyce kształtuje się na poziomie 0,49. Najmniej korzystnie sytuacja, gdzie wartość wskaźnika oscyluje powyżej 1,3 ma miejsce w Filipowicach i Malkowicach.

Poczucie bezpieczeństwa w gminie należy ocenić jako relatywnie wysokie, liczba przestępstw nie jest istotnie wysoka. Uznaje się, że wzmocnienie bezpieczeństwa może zostać osiągnięte głównie poprzez wzmacnianie kapitału społecznego, tworzenie straży sąsiedzkiej oraz podejmowanie działań integracyjnych.

Grafika 10 Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Źródło: opracowanie własne

Kolejnym zjawiskiem w kontekście bezpieczeństwa jest liczba zdarzeń w ruchu drogowym. Wyprowadzony wskaźnik przeliczony został na 100 mieszkańców. Średnia dla gminy wynosi 0,71. Najmniej korzystnie w tym aspekcie sytuacja przedstawia się w Biskupicach, Filipowicach, Koszycach, Morsku oraz Piotrowicach, gdzie wartość wskaźnika przekracza 1,30.

Grafika 11 Liczba zdarzeń w ruchu drogowym w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Źródło: opracowanie własne

W ramach diagnozowania zjawisk odnoszących się do aktywności społecznej i obywatelskiej poddano analizie liczbę organizacji pozarządowych. Wskaźnik wyprowadzono w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania. Wartość średnia wskaźnika dla gminy Koszyce wynosi 0,49. Omawiany wskaźnik najbardziej niekorzystne wartości, poniżej 0,28 osiągał w Zagajach Książnickich i Jankowicach.

Jednocześnie zauważa się, że organizacje pozarządowe wpływają na poziom aktywności obywatelskiej, samoorganizację społeczną oraz jakość i progres w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego i posiadają znaczący udział w procesie rewitalizacji.

Grafika 12 Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu  na 100 mieszkańców

Źródło: opracowanie własne

Kolejnym analizowanym czynnikiem z zakresu sfery społecznej są wyniki sprawdzianu 6-klasisty przeprowadzonego w 2016 roku. Wyniki uczniów obrazują jakość kształcenia na poziomie podstawowym w porównywanych jednostkach, która w znacznym stopniu kształtuje przyszłe losy absolwentów i możliwości osiągania określonego statusu społecznego, zawodowego czy ekonomicznego. Wartość średnia dla gminy Koszyce wynosi 51,8. Najniższe wartości wskaźnika odnotowano w Biskupicach, Książnicach Małych, Książnicach Wielkich, Łapszowie, Modrzanach i Zagajach Książnickich.

Grafika 13 Wyniki sprawdzianu 6-klasisty

Źródło: opracowanie własne

## 5.3 Sfera gospodarcza

Ustawa o rewitalizacji jednoznacznie wskazuje na konieczność identyfikowania kryzysu w dodatkowych pozaspołecznych sferach życia. W związku z tym w dalszej części opracowania poddano analizie czynniki gospodarcze, techniczne, środowiskowe i przestrzenno-funkcjonalne, które ostatecznie umożliwiają wskazanie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, co zostało przeprowadzone w podsumowaniu opracowania.

W ramach sfery gospodarczej poddano analizie dwie zmienne. Pierwszą z nich jest liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania. Średnia dla gminy Koszyce w ramach omawianego wskaźnika kształtuje się na poziomie 7,43. Poziom przedsiębiorczości w pewnym stopniu determinuje wiejski charakter gminy i jej poszczególnych sołectw. Zmiana tego stanu rzeczy wiąże się z tworzeniem instrumentów wsparcia oraz konsekwentną poprawą jakości infrastruktury społecznej oraz technicznej.

Najniższe wartości wskaźnika w tym zakresie, poniżej 5,0 zostały osiągnięte przez miejscowości: Filipowice, Jaksice, Jankowice, Książnice Małe, Malkowice, Piotrowice, Przemyków, Rachwałowice, Siedliska i Zagaje Książnickie.

Grafika 14 Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Źródło: opracowanie własne

Kolejną zmienną jest stosunek nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych do wyrejestrowanych. Obrazuje ona kondycję lokalnej gospodarki oraz tendencje dotyczące decyzji o wyborze ścieżki przedsiębiorczej bądź całkowitej rezygnacji z tej ścieżki. Graniczną wartością jest liczba 1. W przypadku, gdy wskaźnik oscyluje powyżej 1, świadczy to o pozytywnej kondycji lokalnych przedsiębiorstw. Rozkład zmiennej pomiędzy poszczególnymi jednostkami terytorialnymi przedstawiony na poniższej grafice jest efektem dysproporcji w tym zakresie mających miejsce w gminie Koszyce. Najgorzej sytuacja przedstawia się w Biskupicach, Filipowicach, Jankowicach, Książnicach Małych, Malkowicach, Morsku, Przemykowie, Rachwałowicach i Siedliskach.

Grafika 15 Kondycja lokalnej gospodarki

Źródło: opracowanie własne

## 5.4 Sfera techniczna

Dla analizy sfery technicznej przyjęto 3 wskaźniki. Pierwszy z nich to liczba ludności korzystającej z sieci wodociągowej na 100 mieszkańców. Wartość wskaźnika dla gminy Koszyce wynosi 15,44. Najbardziej niekorzystne wartości omawianego wskaźnika obserwuje się w miejscowościach: Dolany, Filipowice, Książnice Małe, Łapszów, Rachwałowice, Siedliska.

Deficyty w zakresie dostępu do sieci wodociągowej należy rozpatrywać z punktu widzenia cywilizacyjnego, a konieczność interwencji w tym zakresie jest niezależna od działań rewitalizacyjnych. Natomiast deficyty w omawianym zakresie ilustruje skala potrzeb technicznych, bardzo ważnych dla społeczności lokalnej.

Grafika 16 Liczba ludności korzystającej z sieci wodociągowej w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Źródło: opracowanie własne

Wartość kolejnego wskaźnika z zakresu sfery technicznej: liczba ludności korzystająca z sieci kanalizacyjnej na 100 mieszkańców, dla gminy Koszyce kształtuje się na poziomie 21,74. Natomiast najmniej korzystne wartości wskaźnika można zaobserwować w: Jaksicach, Jankowicach, Morsku i Rachwałowicach.

Analogicznie jak w przypadku sieci wodociągowej wskaźnik dostępu do sieci kanalizacyjnej należy rozpatrywać z punktu widzenia cywilizacyjnego. Jednocześnie wskazuje się, że omawiany problem w dużej mierze koreluje z wielkością danej miejscowości: im mniej ludne sołectwo, tym większe dysproporcje w tym zakresie.

Grafika 17 Liczba ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Źródło: opracowanie własne

Ostatnim ze wskaźników poddanych analizie w ramach sfery technicznej jest liczba zabytków opisująca koncentrację zabytków dziedzictwa kulturowego na danym terenie. Jednocześnie wskaźnik koncentruje się na zaprezentowaniu koncentracji i nasilenia występowania zabytków w poszczególnych analizowanych jednostkach. Na potrzeby analizy w związku z wysokimi i silnie artykułowanymi potrzebami konserwatorskimi przyjęto, że im wyższa liczba zabytków tym większe natężenie problemu w sferze technicznej co w istocie odzwierciedla presję inwestycyjną. Na terenie gminy zidentyfikowano 127 zabytków, a ich największa liczba była identyfikowana w Koszycach.

Grafika 18 Liczba zabytków

Źródło: opracowanie własne

## 5.5 Sfera środowiskowa

Sferę środowiskową opisują trzy zmienne. Pierwszą poddaną analizie zmienną środowiskową jest powierzchnia wyrobów azbestowych (w m2) pozostałych do unieszkodliwienia w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Średnia wartość dla gminy Koszyce wynosi 15 845,14. Najmniej wyrobów azbestowych unieszkodliwiono w: Morsku, Piotrowicach, Przemykowie, Rachwałowicach.

Grafika 19 Powierzchnia wyrobów azbestowych (w m2) pozostałych do unieszkodliwienia w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Źródło: opracowanie własne

Drugi czynnik poddany analizie to natężenie hałasu na terenie gminy Koszyce. Wartości wskaźnika oszacowano w oparciu o analizę układu drogowego w gminie. Hałas generowany przez ruch samochodowy odgrywa coraz większe znaczenie w kontekście jakości życia. Analiza hałasu w gminie Koszyce wskazuje na szczególnie negatywny poziom tego zjawiska na terenie Koszyc, Książnic Małych, Rachwałowic oraz Włostowic.

Grafika 20 Natężenie hałasu

Źródło: opracowanie własne

Kolejnym znaczącym czynnikiem w zakresie sfery środowiskowej jest jakość powietrza atmosferycznego.

Jak zaznaczono na mapie największa emisja odnotowywana jest w Koszycach, Książnicach Małych, Łapszowie, Rachwałowicach i Włostowicach, co związane jest przede wszystkim ze spalaniem węgla lub niskiej jakości paliw, jak również wzmożonym obciążeniem komunikacyjnym.

Grafika 21 Jakość powietrza atmosferycznego

Źródło: opracowanie własne

## 5.6 Sfera przestrzenno-funkcjonalna

W ramach sfery przestrzenno-funkcjonalnej dokonano analizy dwóch wskaźników odnoszących się do specyfiki zagospodarowania przestrzennego gminy i stopnia jej wyposażenia w obiekty dedykowano potrzebom mieszkańców (świetlice, obiekty spędzania czasu wolnego).

Podstawowym elementem determinującym układ przestrzenno-funkcjonalny gminy Koszyce jest gęstość zabudowy, czyli liczba budynków zamieszkałych przypadająca na 1 km2. Zmienna ta ma znaczenie gdyż liczba zabudowań na określonym terenie determinuje koszty budowy i utrzymywania infrastruktury technicznej i reorganizuje efektywność planowania funkcjonalno-przestrzennego oraz usług publicznych. Średnia wartość wskaźnika dla gminy wynosi 30. Najniższe wartości wskaźnika odnotowano w sołectwach: Biskupice, Książnice Małe, Modrzany i Morsko.

Grafika 22 Liczba budynków zamieszkałych na 1 km2

Źródło: opracowanie własne

Ostatnim wskaźnikiem diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w ramach sfery przestrzenno-funkcjonalnej jest dostępność obiektów spędzania czasu wolnego. Analizując wskazaną tematykę zliczono obiekty wykorzystywane przez społeczności lokalne jako miejsca spotkań oraz integracji. Łącznie zidentyfikowano 15 świetlic wiejskich oraz dodatkowo obiekty szkolne czy też muzealne służące jako przestrzeń spotkań w danych miejscowościach. W ramach ocen premiowano świetlice znajdujące się poza budynkiem OSP, ze względu na większą niezależność i autonomię tych placówek. Warto wskazać na korzystną sytuację samych Koszyc oraz następujących miejscowości: Filipowice, Jaksice, Jankowice, Książnice Wielkie, Modrzany, Morsko, Piotrowice, Siedliska, Sokołowice, Witów, Włostowice, Zagaje Książnickie. Jednocześnie zauważa się, iż sytuacja w zakresie dostępu do obiektów spędzania czasu wolnego w gminie Koszyce kształtuje się na relatywnie wysokim poziomie.

Grafika 23 Dostępność obiektów spędzania czasu wolnego

Źródło: opracowanie własne

## 5.7 Podsumowanie analizy porównawczej

Powyżej poddane analizie jednostki statystyczne (sołectwa stanowiące jednostki pomocnicze w gminie) zostały podsumowane w formie zbiorczych tabel obrazujących poziom natężenia negatywnych zjawisk w gminie Koszyce, celem usystematyzowania analizy i zilustrowania zróżnicowania przestrzennego zjawisk na terenie gminy. Każdą analizowaną zmienną poddano kategoryzacji według gradacji punktowej (1 – bardzo wysokie natężenie zjawiska kryzysowego, 2 – wysokie natężenie zjawiska kryzysowego, 
3 – przeciętne natężenie zjawiska kryzysowego, 4 – niskie natężenie zjawiska kryzysowego, 5 – bardzo niskie natężenie zjawiska kryzysowego). Skala punktowa odpowiada skali prezentowanej we wcześniejszych rozdziałach, gdzie przedział oznaczony kolorem czerwonym odpowiada przedziałowi obejmującemu wartości najmniej korzystne z punktu widzenia rozwoju gminy (na skali punktowej to wartość 1 czyli bardzo wysokie natężenie zjawiska kryzysowego) i analogicznie kolor zielony odpowiada wartości 5 – bardzo niskie natężenie zjawiska kryzysowego (wartości pomiędzy zgodnie ze wskazana regułą). Przyjęta forma prezentacji danych umożliwia ich łatwe porównanie i analizę bazującą na wartościach znormalizowanych.

W związku z powyższym, obliczono średnią dla każdej z wyróżnionych jednostek statystycznych, która w wypadku czynników społecznych była odniesiona do wartości referencyjnej (średniej wartości dla gminy). W przypadku sfer pozaspołecznych analizowano z osobna wskaźnik syntetyczny dla każdej ze sfer, co umożliwiło jednoznaczną identyfikacje przynajmniej jednej sfery kryzysowej dla obszarów objętych kryzysem społecznym.

### 5.7.1 Podsumowanie analizy – sfera społeczna

Załączona poniżej tabela obrazuje natężenie negatywnych zjawisk i ich punktową ocenę w ramach sfery społecznej. W związku z obowiązującą definicją rewitalizacji wskazaną w ustawie, podczas analizy skupiono się łącznie na dziewięciu wskaźnikach obrazujących zjawiska związane z pomocą społeczną, sytuacją na rynku pracy (bezrobocie), naruszeniami prawa, jakością edukacji, udziałem w kulturze i aktywnością społeczną. Za wartość referencyjną, czyli w tym wypadku taką, która pozwala na wyznaczenie granicy, w którym natężenie ma znamiona kryzysu społecznego, przyjęto wartość średnią syntetycznego wskaźnika obliczonego dla całej gminy (wartość referencyjna dla gminy Koszyce wynosi 3,54). W związku z powyższym obszary, które charakteryzuje gorsza wartość wskaźnika syntetycznego to aż 10 jednostek statystycznych w gminie przy 20 będących przedmiotem analizy. Ze względu na małe zróżnicowanie jednostek wykazujących wartość wskaźnika syntetycznego poniżej wartości referencyjnej, zdecydowano o ograniczeniu ich do 4 jednostek o wartościach najniższych, tym samym najbardziej zróżnicowanych w stosunku do wartości referencyjnej. Wyróżnione 4 jednostki znacząco odbiegają od wartości referencyjnej i od pozostałych jednostek poniżej tej wartości, co wskazuje na nasilenie na tych obszarach zjawisk kryzysowych w sferze społecznej.

Analiza wskaźnikowa dowiodła, że najwyższe natężenie negatywnych zjawisk społecznych, wymagających interwencji, występuje w jednostkach: Koszyce, Książnice Małe, Włostowice, Rachwałowice.

Tabela 8 Podsumowanie analizy obszarów– sfera społeczna

| Nazwa jednostki | Liczba zarejestrowa-nych osób bezrobotnych na 100 mieszkańców | Liczba osób bezrobotnych długotrwale na 100 mieszkańców | Liczba klientów ośrodka pomocy społecznej na 100 mieszk. | Kwota udzielonych świadczeń na 100 mieszkańców | Liczba ofiar przemocy na 100 mieszkańców | Liczba osób uzależnionych od alkoholu na 100 mieszkańców | Liczba przestępstw na 100 mieszkańców | Liczba zdarzeń w ruchu drogowym na 100 mieszkańców | Liczba organizacji pozarządowych na 100 mieszkańców | Wyniki sprawdzianu 6-klasisty | Syntetyczny wskaźnik kryzysu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biskupice | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3,40 |  |
| Dolany | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4,10 |  |
| Filipowice | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3,00 |  |
| Jaksice | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3,70 |  |
| Jankowice | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3,50 |  |
| Koszyce | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2,10 |  |
| Książnice Małe | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2,30 |  |
| Książnice Wielkie | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4,30 |  |
| Łapszów | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3,80 |  |
| Malkowice | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3,30 |  |
| Modrzany | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4,00 |  |
| Morsko | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4,00 |  |
| Piotrowice | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4,50 |  |
| Przemyków | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4,30 |  |
| Rachwałowice | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2,90 |  |
| Siedliska | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3,30 |  |
| Sokołowice | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3,00 |  |
| Witów | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,60 |  |
| Włostowice | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2,80 |  |
| Zagaje Książnickie | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3,90 |  |
| Wartość referencyjna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,54 |

Źródło: opracowanie własne

### 5.7.2 Podsumowanie analizy – pozostałe sfery rozwojowe

Dodatkowo analiza sfery technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej, gospodarczej i środowiskowej potwierdziła, że jednostki te wyróżnia negatywne natężenie poddanych weryfikacji zmiennych. Analizę przeprowadzono na dwóch poziomach. Pierwszym z nich jest analiza poszczególnych zmiennych – zgodnie z przypisaną skalą 5 punktową, drugim obliczony dla każdej sfery z osobna wskaźnik syntetyczny (osobno dla sfery technicznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzenno-funkcjonalnej). Ze względu na natężenie zmiennych w pierwszej kolejności przyjęto, iż identyfikacja stanu kryzysowego to stan, w którym przyjęte wartości w poszczególnych sferach są najniższe w gminie (w ramach porównania poszczególnych jednostek).

Poziom poszczególnych zmiennych jest zróżnicowany. Analiza ich pokazuje, że połączenie kryzysu społecznego i kryzysu w sferach pozostałych występuje w jednostkach: Koszyce (sfera środowiskowa), Książnice Małe (sfera gospodarcza, środowiskowa i przestrzenno-funkcjonalna), Rachwałowice (sfera gospodarcza, techniczna, środowiskowa), Włostowice (sfera środowiskowa).

Tabela 9 Podsumowanie analizy obszarów – pozostałe sfery i syntetyczny wskaźnik degradacji

| Nazwa jednostki | Sfera gospodarcza |  |  | Sfera techniczna |  |  | Sfera środowiskowa |  |  | Sfera przestrzenno-funkcjonalna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 mieszkańców | Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych do wyrejestrowanych | Liczba ludności korzystającej z sieci wodociągowej na 100 mieszkańców |  | Liczba ludności korzystająca z sieci kanalizacyjnej na 100 mieszkańców | Liczba zabytków | Powierzchnia wyrobów azbestowych pozostałych do unieszkodliwienia na 100 mieszkańców | Natężenie hałasu | Zanieczyszczenie powietrza |  | Wskaźnik gęstości zabudowy | Dostępność obiektów spędzania czasu wolnego |
| Biskupice | 3 | 1 | 2 |  | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 1 | 1 |
| Dolany | 3 | 3 | 1 |  | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 2 | 1 |
| Filipowice | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 |  | 2 | 5 |
| Jaksice | 1 | 4 | 2 |  | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | 3 | 5 |
| Jankowice | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 |  | 2 | 5 |
| Koszyce | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |  | 5 | 5 |
| Książnice Małe | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 |  | 1 | 3 |
| Książnice Wielkie | 3 | 4 | 2 |  | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 |  | 2 | 5 |
| Łapszów | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 |
| Malkowice | 1 | 1 | 3 |  | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 |  | 3 | 1 |
| Modrzany | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 |  | 1 | 5 |
| Morsko | 3 | 1 | 3 |  | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 |  | 1 | 5 |
| Piotrowice | 1 | 3 | 2 |  | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 |  | 2 | 5 |
| Przemyków | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 |
| Rachwałowice | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |  | 2 | 3 |
| Siedliska | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 |  | 2 | 5 |
| Sokołowice | 2 | 4 | 3 |  | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |  | 3 | 5 |
| Witów | 2 | 3 | 5 |  | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 |  | 2 | 5 |
| Włostowice | 3 | 5 | 5 |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 5 |
| Zagaje Książnickie | 1 | 3 | 5 |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 |  | 4 | 5 |
| Średnia wartość wskaźnika dla gminy (wartość skategoryzowana) | 1,95 | 2,5 | 2,55 |  | 2,8 | 3,9 | 3,2 | 3,55 | 3,05 |  | 2,25 | 4,0 |

Tabela 10 Podsumowanie analizy obszarów – pozostałe sfery - wskaźnik degradacji

| Sfera | Sfera gospodarcza - syntetyczny wskaźnik | Sfera techniczna - syntetyczny wskaźnik | Sfera środowiskowa - syntetyczny wskaźnik | Sfera przestrzenno-funkcjonalna - syntetyczny wskaźnik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biskupice | 2,00 | 3,33 | 5,00 | 1,00 |
| Dolany | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 1,50 |
| Filipowice | 1,00 | 2,67 | 3,67 | 3,50 |
| Jaksice | 2,50 | 2,67 | 4,33 | 4,00 |
| Jankowice | 1,00 | 2,67 | 3,33 | 3,50 |
| Koszyce | 5,00 | 3,67 | 2,33 | 5,00 |
| Książnice Małe | 1,00 | 3,00 | 2,33 | 2,00 |
| Książnice Wielkie | 3,50 | 3,33 | 2,67 | 3,50 |
| Łapszów | 3,50 | 1,33 | 2,00 | 2,50 |
| Malkowice | 1,00 | 3,33 | 3,33 | 2,00 |
| Modrzany | 2,50 | 3,33 | 3,33 | 3,00 |
| Morsko | 2,00 | 2,67 | 3,00 | 3,00 |
| Piotrowice | 2,00 | 3,33 | 2,67 | 3,50 |
| Przemyków | 1,00 | 3,33 | 1,00 | 3,00 |
| Rachwałowice | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,50 |
| Siedliska | 1,00 | 2,67 | 4,67 | 3,50 |
| Sokołowice | 3,00 | 3,00 | 4,33 | 4,00 |
| Witów | 2,50 | 4,00 | 3,67 | 3,50 |
| Włostowice | 4,00 | 4,33 | 1,00 | 3,50 |
| Zagaje Książnickie | 2,00 | 4,00 | 4,67 | 4,50 |
| Średnia wartość wskaźnika dla gminy (wartość skategoryzowana) | 2,23 | 3,08 | 3,27 | 3,13 |

### 5.7.3 Wyznaczenie obszaru zdegradowanego

W związku z przeprowadzoną analizą wyznacza się obszar zdegradowany składający się z czterech podobszarów, w skład których wchodzą sołectwa: Koszyce, Książnice Małe, Rachwałowice i Włostowice.

Obszar zdegradowany łącznie zajmuje powierzchnię 1 375 ha i zamieszkiwany jest przez 1 579 osób.

Tabela 11 Obszar zdegradowany w gminie Koszyce

|  | Mieszkańcy |  | Powierzchnia [ha] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podobszar Koszyce | 786 | 14,31% | 324 | 5,14% |
| Podobszar Książnice Małe | 217 | 3,95% | 344 | 5,45% |
| Podobszar Rachwałowice | 248 | 4,52% | 384 | 6,08% |
| Podobszar Włostowice | 328 | 5,97% | 323 | 5,12% |
| Obszar zdegradowany | 1 579 | 28,75% | 1 375 | 21,79% |
| Gmina | 5 492 | 100% | 6 308 | 100% |

Źródło: opracowanie własne

## 5.8 Wyznaczenie obszaru rewitalizacji

Po analizie dodatkowych czynników z zakresu sfery funkcjonalno-przestrzennej, technicznej, gospodarczej i środowiskowej oraz uwzględnieniu ich na poziomie prac diagnostycznych, a także konsultacji społecznych, wyłoniono obszary o szczególnym natężeniu zjawisk kryzysowych (zarówno społecznych, jak i w sferze funkcjonalno-przestrzennej, technicznej, gospodarczej i środowiskowej). Analizowane wskaźniki degradacji dowodzą najgorszej kondycji jednostek Koszyce, Książnice Małe, Rachwałowice i Włostowice. Obszary te spełniają zatem kryterium wskazane w ustawie – występuję na nich kryzys społeczny przy równoczesnym kryzysie w przynajmniej 1 sferze pozaspołecznej. Obszar rewitalizacji został skorygowany w odniesieniu do wyznaczonego obszaru zdegradowanego poprzez ograniczenie zasięgu terytorialnego czterech podobszarów ze względu na dużą powierzchnię użytków rolnych, nieistotnych z punktu widzenia planowanej rewitalizacji oraz ze względu konieczność zaplanowania zwartej interwencji skoncentrowanej terytorialnie.

Zawężenie obszaru rewitalizacji w stosunku do obszaru zdegradowanego wynika z poniższych przesłanek:

- Obszar rewitalizacji to centra wsi gdzie identyfikuje się najwyższe natężenie i koncentrację problemów społecznych wykazanych w diagnozie. Wskazanie centrów wsi zostało poprzedzone badaniami jakościowymi, które potwierdziły celowość zaproponowanego wyboru. Wskazane elementy zostaną w pełni rozwinięte w analizie pogłębionej obszaru rewitalizacji.

- Drugi kontekst związany z wyznaczeniem ostatecznych granic poszczególnych podobszarów rewitalizacji wynika z układów funkcjonalnych wsi, tzn. tereny zdefiniowane jako obszar rewitalizacji są kluczowe w kontekście rozwoju tych miejscowości oraz niwelowania identyfikowanych problemów społecznych.

- Jak wskazano w pierwszej przesłance, zdecydowano o delimitacji centrów wsi istotnych z punktu widzenia świadczenia usług publicznych. Jednocześnie pochodną wskazanego centralnego ulokowania jest również koncentracja negatywnych zjawisk społecznych takich jak ubóstwo oraz nagromadzenie szeregu problemów wpisujących się w zjawiska patologii życia społecznego.

- W związku z wejściem w życie Ustawy o rewitalizacji zmieniły się również uwarunkowania podatkowe. Nowe rozwiązanie przewiduje, że nieruchomości niezabudowane znajdujące się na obszarze rewitalizacji objęte będą wyższą stawką podatku od nieruchomości w przypadku, gdy po 4 latach od dnia wejścia w życie planu miejscowego nie zostały one zabudowane zgodnie z ustaleniami tego planu. W przepisie ograniczono katalog przeznaczeń, z którymi wiąże się podwyższona stawka podatku – dotyczy to wyłącznie przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową (jedno-lub wielorodzinną), usługową, lub mieszaną obejmującą wyłącznie te dwa rodzaje zabudowy (na podstawie Ustawa o rewitalizacji. Praktyczny komentarz. Wyd. przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa; Departament Polityki Przestrzennej Warszawa 2016). W związku z powyższym dokonano wyłączenia działek niezabudowanych.

Ostatecznie obszar rewitalizacji w gminie Koszyce obejmuje cztery podobszary: Koszyce, Książnice Małe, Rachwałowice i Włostowice. Łącznie obejmuje on powierzchnię 178,71 ha i zamieszkiwany jest przez 1 284 mieszkańców.

Zasięg terytorialny obszaru rewitalizacji może obejmować maksymalnie 20% powierzchni gminy i maksymalnie 30% jej mieszkańców. W związku ze spełnieniem obligatoryjnych uwarunkowań oraz wyników obiektywnej wielokryterialnej diagnozy społeczno-gospodarczej rekomenduje się wyznaczone podobszary do przeprowadzenia analizy pogłębionej na etapie tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023.

Poniższa tabela ilustruje wskaźniki obligatoryjne dla obszaru rewitalizacji w gminie Koszyce.

Tabela 12 Obszar rewitalizacji przewidziany do objęcia GPR dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023

|  | Mieszkańcy |  | Powierzchnia [ha] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podobszar Koszyce | 700 | 12,74% | 67,87 | 1,08% |
| Podobszar Książnice Małe | 189 | 3,44% | 16,26 | 0,26% |
| Podobszar Rachwałowice | 90 | 1,64% | 17,74 | 0,28% |
| Podobszar Włostowice | 305 | 5,55% | 76,84 | 1,22% |
| Obszar rewitalizacji | 1 284 | 23,37% | 178,71 | 2,83% |
| Gmina | 5 492 | 100% | 6 308 | 100% |

Źródło: opracowanie własne

Grafika 24 Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w Gminie Koszyce

Źródło: opracowanie własne

# 6. Wyniki badań ankietowych dotyczących problemów gminy

Na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023 przeprowadzone zostało badanie ankietowe wśród mieszkańców i interesariuszy gminy, które służyło pozyskaniu opinii na temat rewitalizacji w gminie. Badanie społeczne poprzedziło prace związane z diagnozą obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W ramach badania ankietowego zaproponowano cztery podobszary zdegradowane z możliwością wskazania innych jednostek. Tereny te podlegały ocenie respondentów.

Kwestionariusz ankiety dostępny był w formie elektronicznej na stronie internetowej www.deltapartner.pl/webroot/ankiety/koszyce oraz na stronie www.koszyce.gmina.pl w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji”, jak również w formie papierowej w Urzędzie Gminy Koszyce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Badanie sondażowe były integralną częścią prowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Koszyce, które trwały od dnia 8.05.2017 r. do dnia 8.06.2017 r.

Łącznie w badaniu wzięło udział 80 osób, z czego 45 spłynęło drogą papierową, a 35 poprzez elektroniczny formularz ankietowy dostępny on-line. Wśród osób ankietowanych liczniejszą grupę stanowiły mężczyźni (53,5%).

Wykres 1 Płeć respondentów [%]

Źródło: opracowanie własne, n=80

Wśród respondentów znajdują się przedstawiciele wszystkich grup wiekowych. Najliczniejszą grupę stanowią osoby pomiędzy 36 a 45 rokiem życia (28,8%) oraz osoby pomiędzy 46 a 55 rokiem życia (27,4%). Świadczy to o zainteresowaniu rozwojem Gminy głównie przez osoby, o skonkretyzowanej sytuacji na rynku pracy, co determinuje w dużym stopniu postrzeganie działań rozwojowych w gminie.

Wykres 2 Rozkład grup wiekowych respondentów [%]

Źródło: opracowanie własne, n=80

Status na rynku pracy mieszkańców Gminy Koszyce może stanowić istotny czynnik determinujący wybór odpowiedzi i formułowane opinie dotyczące planowanych działań rewitalizacyjnych. Dlatego warto się przyjrzeć, jak przedstawia się przekrój ankietowanych w kontekście tego kryterium. Zdecydowanie przeważającą grupę wśród ankietowanych stanowiły osoby pracujące (59,7%). Osoby bezrobotne i uczące się stanowiły odpowiednio 11,9 oraz 20,9% respondentów.

Wykres 3 Status respondentów na rynku pracy [%]

Źródło: opracowanie własne, n=80

Również poziom wykształcenia respondentów może być czynnikiem wpływającym na opiniowanie sytuacji w gminie, w kontekście planowanej rewitalizacji. Największe zainteresowanie działaniami rozwojowymi Gminy Koszyce odnotowano w grupie osób z wykształceniem wyższym (38,5%). Kolejną grupę stanowią osoby posiadające wykształcenie średnie (34,3%).

Wykres 4 Poziom wykształcenia respondentów [%]

Źródło: opracowanie własne, n=80

Respondenci zostali poproszeni o ocenę wyboru obszaru przewidzianego do rewitalizacji. 55,7% wskazało na Koszyce, 15,9% na Włostowice, po 11,4% na Książnice Małe i Rachwałowice, a 5,7% wyszczególniło inne miejsca, które według nich powinny być rewitalizowane (pojedyncze odpowiedzi wskazywały sołectwa Dolany, Przemyków czy Książnice Wielkie).

Wykres 5 Proszę wskazać, który obszar gminy Pana (i) zdaniem powinien być poddany procesowi rewitalizacji? [%]

Źródło: opracowanie własne, n=80

Powiązanie respondentów z obszarem wyznaczonym do rewitalizacji wynika głównie z funkcji mieszkaniowej (45,0%). Dla 25,2% respondentów związek z obszarem wynika z wykorzystywania go jako miejsca rekreacji, wypoczynku. Najmniej respondentów uzasadniło swój wybór miejscem prowadzenia działalności gospodarczej (7,2%).

Wykres 6 Proszę podać związek z terenem wskazanym do rewitalizacji [%]

Źródło: opracowanie własne, n=80

Ankietowani ocenili poszczególne czynniki wpływające na jakość życia na wskazanym przez nich do rewitalizacji obszarze. Najniżej spośród wszystkich czynników oceniony został stan boisk i placów zabaw - 51,3% respondentów oceniło go jako niski. Blisko połowa respondentów oceniła jako niski stan techniczny obiektów (47,5%). Najkorzystniej oceniono samoorganizację społeczną i współprace między władzami publicznymi a mieszkańcami (16,3% wskazań oceniających ten element wysoko).

Wykres 7 Proszę ocenić wymienione elementy zw. z jakością życia na wskazanym przez Pana(nią) obszarze rewitalizacji [%]

Źródło: opracowanie własne, n=80

Na wybranych przez respondentów obszarach pozycję dominującą pośród wskazanych problemów zajmuje bezrobocie - aż 41,3% respondentów oceniło ten czynnik jako wysoce zagrożony. Wśród pozostałych zagrożeń wymieniono m.in. brak dostępu do nowoczesnych technologii (37,5%) wynikający częściowo z wiejskiego i rolniczego charakteru całej gminy, oraz biedą (silnie korelującą z bezrobociem 28,8% ocen mówiących o wysokim zagrożeniu danym problemem). Warto również zwrócić uwagę na stan zabytków – blisko ¼ respondentów ocenia, iż ich aktualny stan ma problemowy charakter 
– wymagający doinwestowania.

Wykres 8 Jakie problemy Pana(i) zdaniem występują na wybranym przez Pana(ią) obszarze? [%]

Źródło: opracowanie własne, n=80

W opinii respondentów zainteresowanie władz oraz innych instytucji w działania na terenie obszaru nie koncentruje się wystarczająco wokół podniesienia jakości usług turystycznych, kulturalnych i związanych z nowoczesnymi usługami takimi jak Internet. Z drugiej strony najkorzystniej oceniano stan dróg chodników i parkingów (23,8%) oraz komunikację (25%).

Wykres 9 Jak ocenił(a) by Pan(i) poziom zainteresowania władz oraz innych instytucji wskazanymi poniżej dziedzinami na wybranym obszarze? [%]

Źródło: opracowanie własne, n=80

Mieszkańcy gminy Koszyce wskazują na niską dostępność na obszarze wymagającym rewitalizacji infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, imprez integrujących społeczność, placówek opieki medycznej oraz miejsc spędzania wolnego czasu - świetlic, klubów itp.

Wykres 10 Jakich miejsc i form aktywności brakuje we wskazanych przez Pana(ią) miejscach?

Źródło: opracowanie własne, n=80

Wyniki badań ankietowych dotyczących zagadnienia rewitalizacji na terenie gminy Koszyce wyraźnie wskazują, że mieszkańcy Gminy dostrzegają tego rodzaju potrzeby. Badanie przeprowadzone wśród mieszkańców umożliwia zdefiniowanie potrzeb i problemów dotyczących społeczności w kontekście rewitalizacji.

# 7. Analiza pogłębiona obszaru rewitalizacji

W toku przeprowadzonych prac analitycznych, wyłoniono 4 podobszary rewitalizacji na terenie gminy Koszyce, które ze względu na szczególną koncentrację problemów społecznych, technicznych, środowiskowych oraz gospodarczych uznane zostały za obszary zdegradowane i wskazane jako obszary, na których powinien przebiegać proces rewitalizacji.

Obszary te łącznie zajmują powierzchnię 178,71 ha, który stanowi około 2,83% całkowitej powierzchni gminy Koszyce. Liczba ludności wytypowanych obszarów to 1 284 mieszkańców, czyli około 23,37% ogółu mieszkańców gminy. Wobec powyższego obszary te nie przekraczają limitów powierzchni gminy (20%) oraz liczby mieszkańców (30%). Spełniają zatem formalny wymóg określony w ustawie.

Analiza pogłębiona podobszarów rewitalizacji skupia się na problemowym podejściu do pozyskanych danych przede wszystkim z punktu widzenia źródeł identyfikowanych deficytów i ich skutków dla odnotowywanego na analizowanym terenie kryzysu.

Analiza pogłębiona obszaru rewitalizacji odnosi się wyłącznie bezpośrednio do granic zdelimitowanych terenów: Podobszar 1 Koszyce, Podobszar 2 Książnice Małe, Podobszar 3 Rachwałowice i Podobszar 4 Włostowice. Tym samym przedmiotem diagnozy obszaru rewitalizacji w związku z podjęciem Uchwały nr XIV/137/2017 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Koszyce (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. Poz. 4536 z dnia 7 lipca 2017 r.) jest wskazany obszar w uchwalonych granicach terytorialnych. W kolejnych podrozdziałach przeprowadzono wielokryterialną analizę pogłębioną z podziałem na poszczególne sfery. Zatem jeżeli nie zaznaczono inaczej analiza pogłębiona odnosi się jedynie i wyłącznie do wyznaczonych granic obszaru rewitalizacji.

## 7.1 Podobszar 1 Koszyce

Podobszar rewitalizacji Koszyce to część wsi Koszyce stanowiącej centrum administracyjne i usługowe gminy. W latach 1374–1869 Koszyce posiadały status miasta i były miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego. Integralne części miejscowości to Podgaje Koszyckie i Przedmieście. Miejscowość jest siedzibą gminy Koszyce i jest zlokalizowana przy skrzyżowaniu DK79 i DW768.

W XVIII wieku miasto stało się ośrodkiem rzemieślniczym. Rozwijało się przede wszystkim sukiennictwo. W 1827 r. w Koszycach mieszkało 628 osób. Po powstaniu styczniowym 1 czerwca 1869 r. car odebrał Koszycom prawa miejskie. W ramach represji za udział mieszkańców w powstaniu, rosyjskie władze przeniosły także siedzibę gminy do  miejscowości Filipowice. Pod koniec XIX w. ok. 40% mieszkańców stanowili Żydzi, którzy mieli własną gminę wyznaniową i dużą synagogę. Podczas II wojny światowej w rejonie Koszyc toczyły się walki partyzanckie w ramach istnienia tzw. Republiki Pińczowskiej. W Koszycach funkcjonował wówczas Polski Zarząd Poczt i Telekomunikacji Obwodu Pińczowskiego AK. Koszyce wyzwoliła armia sowiecka w styczniu 1945 roku.

Grafika 25 Podobszar rewitalizacji Koszyce

Źródło: opracowanie własne

### 7.1.1 Sfera społeczna

W Gminie Koszyce obserwuje się bezpośrednią zależność pomiędzy zjawiskiem bezrobocia a korzystaniem z pomocy społecznej również w odniesieniu do obszaru rewitalizacji, gdzie ma miejsce koncentracja tego zjawiska. Bezrobocie implikuje niekorzystną sytuację materialną rodzin i niepożądane zachowania społeczne. Analiza bezrobocia wskazuje na słabą kondycję społeczną podobszaru Koszyce w omawianym aspekcie. Tabela poniżej prezentuje wskaźniki dla podobszaru w porównaniu z wartościami dla całej gminy. Wskaźnik bezrobocia obliczony na podstawie liczby osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców podobszaru wykazuje wartość 5,25, która jest wyższa od wartości dla całej gminy (3,17). Kolejną zmienną jest liczba długotrwale bezrobotnych na 100 zarejestrowanych bezrobotnych. Wartość tego wskaźnika na wskazanym podobszarze wynosi 1,85 i wypada gorzej od wskaźnika ogólnogminnego (1,02) Uznaje się, iż głównymi czynnikami determinującymi bezrobocie na badanym podobszarze są: nieumiejętne planowanie alternatywnej kariery zawodowej oraz mała mobilność zawodowa mieszkańców. Jednocześnie zauważa się, że problem bezrobocia implikuje apatię i bierność społeczną, która ogranicza poziom aktywności obywatelskiej i zaangażowania społecznego w gminie.

Tabela 13 Bezrobocie na podobszarze rewitalizacji 1 Koszyce

| Jednostka terytorialna | Liczba osób bezrobotnych ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców | Liczba długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców |
| --- | --- | --- |
| Koszyce | 5,25 | 1,85 |
| Gmina Koszyce | 3,17 | 1,02 |

Źródło: opracowanie własne

Pomoc społeczna należy do instytucji polityki społecznej państwa, jej celem jest pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, przy wykorzystaniu własnych zasobów, uprawnień i możliwości. Pomoc społeczną w Koszycach sprawuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) w Koszycach. Według danych GOPS, liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wynosi 5,09. Jest to wartość wyższa od wartości wskaźnika dla całej gminy (2,96). Porównując kwoty udzielonych świadczeń na 100 mieszkańców, w podobszarze rewitalizacji Koszyce wydatkuje się tylko o nieco ponad 150 złotych więcej (4 367,27 zł), niż w przypadku całej gminy (4 215,32 zł), co w efekcie wzmaga zjawisko pauperyzacji wśród części klientów korzystających z pomocy społecznej. Warto również podkreślić, że liczba ofiar przemocy ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców oraz liczba osób uzależnionych od alkoholu na 100 mieszkańców na omawianym podobszarze jest wyższa od średniej dla gminy. Tym samym ubóstwo, bezrobocie i zjawiska związane z patologiami kumulują się i tworzą kryzys społeczny.

Tabela 14 Ubóstwo i patologie życia społecznego na podobszarze rewitalizacji 1 Koszyce

| Jednostka terytorialna | Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób | Kwota udzielonych świadczeń ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców obszaru | Liczba ofiar przemocy ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców | Liczba osób uzależnionych od alkoholu na 100 mieszkańców |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszyce | 5,09 | 4367,27 | 0,62 | 1,08 |
| Gmina Koszyce | 2,96 | 4 215,32 | 0,22 | 0,71 |

Źródło: opracowanie własne

Jednym z podstawowych problemów na omawianym podobszarze rewitalizacji jest niski poziom bezpieczeństwa publicznego. Ze statystyk miejscowej Policji wynika, że ogólna liczba zdarzeń drogowych przeliczeniu na 100 mieszkańców obszaru wynosi 2,00. Należy zauważyć, że w porównaniu do całej gminy są to wskaźniki znacznie wyższe, co wynika z przebiegu dróg tranzytowych. Jednocześnie poczucie bezpieczeństwa jest na relatywnie niskim poziomie. Wynika to z liczby stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób (wskaźnik na poziomie 0,86) oraz ogólnego odczucia mieszkańców. Źródeł takiego stanu rzeczy upatrywać należy przede wszystkim w znacznej liczbie drobnych naruszeń prawa (wybryki chuligańskie, niszczenie mienia itp.), które nie są zgłaszane na Policję i tym samym nie znajdują się w prowadzonych statystykach.

Tabela 15 Bezpieczeństwo publiczne na podobszarze rewitalizacji 1 Koszyce

| Jednostka terytorialna | Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób | Liczba zdarzeń w ruchu drogowym w przeliczeniu na 100 mieszkańców |
| --- | --- | --- |
| Koszyce | 0,86 | 2,00 |
| Gmina Koszyce | 0,49 | 0,71 |

Źródło: opracowanie własne

Kolejną zmienną poddaną analizie jest poziom kapitału społecznego, oceniany na podstawie stanu trzeciego sektora w społeczeństwie. Miarą poziomu kapitału społecznego jest stopień zrzeszania się mieszkańców wyrażony w liczbie organizacji pozarządowych. W Koszycach liczba organizacji pozarządowych na 100 osób wg miejsca zamieszkania wynosi 1,29. Wskaźnik jest wyższy od średniej gminnej niemniej identyfikowany poziom kapitału ludzkiego, jak i społecznego, sprzyjają powstawaniu dysfunkcji społecznych w Koszycach.

Tabela 16 Kapitał społeczny na podobszarze rewitalizacji 1 Koszyce

| Jednostka terytorialna | Liczba organizacji pozarządowych na 100 osób wg miejsca zamieszkania |
| --- | --- |
| Koszyce | 1,29 |
| Gmina Koszyce | 0,49 |

Źródło: opracowanie własne

Poniższa tabela ilustruje poziom edukacji na podobszarze rewitalizacji 1 Koszyce. Wyniki sprawdzianu 
6-klasisty na podobszarze rewitalizacji jest korzystniejszy od średniej dla całej gminy. Fakt, iż Koszyce są najludniejszą wsią gminną i zarazem centrum edukacyjnym bez wątpienia wpływa na wyższą od przeciętnej jakość świadczenia usług edukacyjnych. Warto zauważyć, że pomimo korzystnej wartości wskaźnika potrzeby związane z inwestycjami w infrastrukturę są ważnym elementem.

Tabela 17 Poziom edukacji na podobszarze rewitalizacji 1 Koszyce

| Jednostka terytorialna | Wyniki sprawdzianu 6-klasisty |
| --- | --- |
| Koszyce | 53 |
| Gmina Koszyce | 51,8 |

Źródło: opracowanie własne

### 7.1.2 Sfera gospodarcza

Pod względem gospodarczym, podobszar rewitalizacji 1 Koszyce zlokalizowany w centrum wsi Koszyce, stanowi jeden z najbardziej atrakcyjnych terenów do prowadzenia działalności gospodarczej w gminie. Z zebranych danych wynika bowiem, iż na obszarze tym znajduje się stosunkowo najwięcej podmiotów gospodarczych (24,29 na 100 mieszkańców, w porównaniu do średniej gminnej 7,43), co wynika również z faktu, iż teren ten stanowi także centrum administracyjne gminy. Wśród zlokalizowanych na terenie podobszaru podmiotów gospodarczych, zdecydowanie dominują przedsiębiorstwa o profilu handlowo-usługowym. Podobszar stanowi bowiem naturalne centrum handlu i zaopatrywania lokalnej społeczności w podstawowe dobra. Jednocześnie uwzględniając liczbę nowych przedsiębiorstw zakładanych na podobszarze rewitalizacji to jest on relatywnie wysoki. W minionym roku na terenie podobszaru powstało 7 nowych firm co stanowi 17,5% wszystkich nowych podmiotów. Poziom przyrostu nowych podmiotów może wpływać na wskaźniki bezrobocia obserwowane na terenie podobszaru. Z powyższego wynikać może także, że podobszar rewitalizacji z punktu widzenia całej gminy, stanowi centrum gospodarcze. Jednakże nie jest w stanie generować wystarczającej liczby miejsc pracy, z których mogliby korzystać mieszkańcy podobszaru, co świadczy zarówno o słabości gospodarczej podobszaru, jak i nieodpowiednich/niedopasowanych kwalifikacjach mieszkańców do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Tabela 18 Poziom przedsiębiorczości na podobszarze rewitalizacji 1 Koszyce

| Jednostka terytorialna | Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 mieszkańców | Kondycja lokalnej gospodarki, tj. liczba podmiotów gospodarczych nowozarejestrowanych |
| --- | --- | --- |
| Koszyce | 24,29 | 7 |
| Gmina Koszyce | 7,43 | 40 |

Źródło: opracowanie własne

### 7.1.3 Sfera techniczna

Uwarunkowania sfery technicznej mają istotne znaczenie dla wizerunku obszaru i jakości życia. Poniżej zestawione wskaźniki z zakresu sfery technicznej pokazują stopień uzbrojenia w infrastrukturę sanitarną. W Koszycach stopień wyposażenia obiektów w kanalizację jest relatywnie wysoki. Na podobnym, wysokim poziomie, prezentuje się wskaźnik uzbrojenia w sieć wodociągową.

Tabela 19 Udział korzystających z infrastruktury sieciowej na terenie podobszaru rewitalizacji 1 Koszyce

| Jednostka terytorialna | Liczba ludności korzystającej z sieci wodociągowej w przeliczeniu na 100 mieszkańców | Liczba ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w przeliczeniu na 100 mieszkańców |
| --- | --- | --- |
| Koszyce | 32,43 | 32,29 |
| Gmina Koszyce | 15,44 | 21,74 |

Źródło: opracowanie własne

### 7.1.4 Sfera środowiskowa

Sfera środowiskowa odgrywa ważną rolę w życiu mieszkańców podobszaru. W ramach analizy strefy środowiskowej skupiono się na kilku kluczowych zmiennych. Są nimi powierzchnia zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych, poziom hałasu powiązany z natężeniem ruchu drogowego oraz jakość powietrza atmosferycznego. Czynnikiem wpływającym negatywnie na jakość życia mieszkańców podobszaru Koszyc jest hałas. Stanowi dużą uciążliwość dla mieszkańców podobszaru, jego źródłem jest przede wszystkim ruch drogowy. Dużym zagrożeniem dla środowiska jest także nadmierna emisja CO2, która ulega powiększeniu zwłaszcza w sezonie grzewczym. Wiele gospodarstw domowych nadal korzysta z tradycyjnych źródeł ogrzewania węglem kamiennym. Obecna sytuacja może ulec zmianie wskutek wprowadzania innowacyjnych technologii, które podniosą efektywność energetyczną gminy. Z kolei poziom zinwentaryzowanej powierzchni wyrobów azbestowych w Koszycach formuje się lepiej niż w przypadku całej gminy.

Tabela 20 Wartości wskaźników w ramach sfery środowiskowej dla podobszaru rewitalizacji 1 Koszyce

| Jednostka terytorialna | Powierzchnia wyrobów azbestowych (w m2) pozostałych do unieszkodliwienia w przeliczeniu na 100 mieszkańców | Natężenie hałasu | Jakość powietrza atmosferycznego |
| --- | --- | --- | --- |
| Koszyce | 8 077,14 | 1,00 | 1,00 |
| Gmina Koszyce | 15 845,14 | 3,50 | 3,00 |

Źródło: opracowanie własne

### 7.1.5 Sfera przestrzenno-funkcjonalna

Podobszar rewitalizacji 1 Koszyce, stanowi ścisłe centrum miejscowości Koszyc oraz centrum administracyjne i usługowe całej gminy. Omawiany teren charakteryzuje znaczne zróżnicowanie zagospodarowania przestrzennego, które nie sprzyja skupianiu wszystkich istotnych z punktu widzenia mieszkańców obiektów w jednym miejscu. Sytuacja ta nie sprzyja tworzeniu spójnego obrazu miejscowości. Z jednej strony mamy do czynienia z historycznym centrum miejscowości o zwartym charakterze i strukturze zabudowy, które jednak jest przecinane szlakami komunikacyjnymi o charakterze tranzytowym. Przykładem potencjału centrotwórczego jest zdegradowana przestrzeń parku, który stanowi istotny element zintegrowanego procesu rewitalizacji gminy Koszyce.

Na terenie podobszaru rewitalizacji ze względu na pełnione funkcje administracyjne, zlokalizowane są niemal wszystkie ważne dla całej społeczności gminy obiekty, w tym  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszycach, Gminna Biblioteka Publiczna w Koszycach, Centrum Oświatowe w Koszycach czy też Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha oraz Szkoła Muzyczna I Stopnia w Koszycach. Wszystkie wymienione obiekty wymagają jednak w mniejszym lub większym stopniu działań inwestycyjnych, w celu poprawy ich estetyki, funkcjonalności oraz dostosowania do aktualnych potrzeb mieszkańców.

W kontekście analizy wyprowadzonych wskaźników warto zwrócić uwagę na ich wartości odnoszące się do podobszaru rewitalizacji wyznaczonego w miejscowości Koszyce. Uwagę przykuwa wysoka liczba zabytków dziedzictwa kulturowego, które stanowią rzadki zasób w miejscowościach o rolniczym charakterze. Ich mnogość w istotny sposób wpływa na tożsamość mieszkańców oraz przypomina o niegdysiejszej świetności Koszyc jako organizmu miejskiego. Drugi wskaźnik ilustrujący liczbę budynków zamieszkałych na 1 km2, potwierdza dużą gęstość zaludnienia, która z jednej strony wzmaga problemy społeczne, a z drugiej dzięki koncentracji umożliwia efektywniejsze reagowanie na identyfikowane problemy społeczne oraz ich pochodne.

Tabela 21 Wartości wskaźników w ramach przestrzenno-funkcjonalnej dla podobszaru rewitalizacji 1 Koszyce

| Jednostka terytorialna | Liczba zabytków w przeliczeniu na 100 mieszkańców | Liczba budynków zamieszkałych na 1 km2 |
| --- | --- | --- |
| Koszyce | 4,29 | 420 |
| Gmina Koszyce | 2,31 | 30 |

Źródło: opracowanie własne

Biorąc pod uwagę powyższe na podobszarze, ale także w skali całej gminy, brak jest miejsca, w którym lokalna społeczność mogłaby spędzić czas wolny w celu rekreacji, integracji lub rozwijania umiejętności zgodnie z rosnącymi aspiracjami i potrzebami w tym zakresie. Problem ten nie dotyczy wyłącznie miejscowości Koszyce, lecz całej gminy, w której brak przestrzeni publicznej i oferty kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej zgłaszała większość osób biorących udział w badaniu ankietowym. Tym samym kwestie związane z kapitałem ludzkim, kapitałem społecznym, aktywizacją społeczną oraz działaniami integracyjnymi są kluczowe. Warto dodać, że dostrzega się silną współzależność pomiędzy problematyką społeczną a przestrzenno-funkcjonalną. Należy zatem uznać, iż w chwili obecnej podobszar rewitalizacji 1 Koszyce nie spełnia rzeczywistych warunków centrotwórczych gminy, jak i nie spełnia oczekiwań zgłaszanych przez mieszkańców. Wymaga zatem podjęcia działań rewitalizacyjnych, które pozwolą dopasować ofertę podobszaru do realnych potrzeb mieszkańców oraz pośrednio pozwolą zniwelować pogłębiające się negatywne zjawiska w sferze społecznej. Poniższe ilustracje potwierdzają identyfikowane problemy przestrzenne podobszaru związane z niską jakością przestrzeni publicznych oraz brakiem ładu przestrzennego.

Grafika 26 Budynek Szkoły Muzycznej I stopnia w Koszycach

Źródło: opracowanie własne

Grafika 27 Bezpośrednie otoczenie placu targowego pełniące funkcje gospodarcze

Źródło: opracowanie własne

Grafika 28 Niezagospodarowana ścieżka spacerowo-rekreacyjna i nieuporządkowane tereny w centrum podobszaru rewitalizacji Koszyce

Źródło: opracowanie własne

Grafika 29 Wymagająca interwencji przestrzeń publiczna w Koszycach- zdewaloryzowany plac zabaw

Źródło: opracowanie własne

Grafika 30 Ścieżka prowadząca z rynku do zdegradowanego parku często okupowana w celu konsumpcji substancji psychoaktywnych przez osoby zmarginalizowane

Źródło: opracowanie własne

### 7.1.6 Potencjały podobszaru rewitalizacji 1 Koszyce

Ważnym uzupełnieniem analizy pogłębionej obszaru rewitalizacji jest analiza potencjałów, które w perspektywie wdrażania zaplanowanego procesu rewitalizacji umożliwią rzeczywistą zmianę na terenie podobszaru, na którym odnotowano stan kryzysowy. Przeprowadzona diagnoza wskazuje na występowanie licznych problemów społecznych na omawianym obszarze, które istotnie wpływają na atrakcyjność oraz jakość życia na podobszarze rewitalizacji 1 Koszyce.

Jednym z najważniejszych potencjałów podobszaru rewitalizacji Koszyce jest jego lokalizacja – podobszar znajduje się w ścisłym centrum miejscowości i gminy Koszyce. Fakt ten powoduje, iż podobszar nosi znamiona rzeczywistego centrum gminy, w rozumieniu centrum administracyjnego, kulturalnego jak i gospodarczego. Jednakże, jak wykazano w przeprowadzonej diagnozie stanu kryzysowego, w chwili obecnej potencjał podobszaru nie jest w pełni wykorzystywany, przez co nie stanowi on przestrzeni odpowiadającej na realne potrzeby mieszkańców.

Podsumowując potencjały podobszaru 1 Koszyce wskazać można na:

- Pełnienie funkcji centrum gminy Koszyce pod względem administracyjnym, gospodarczym i kulturowym. Jednakże jak wskazano powyżej, wykorzystanie tego potencjału wymaga inwestycji i zmian.

- Stały przyrost liczby mieszkańców podobszaru, który może sprzyjać rozwijaniu funkcji osiedleńczych, centrotwórczych, a także wpływać na dalszy rozwój ekonomiczny obszaru. Podobszar Koszyce aktualnie cechuje się również stosunkowo wysokim wskaźnikiem przedsiębiorczości, co wynika z pełnionych przez niego funkcji w gminie.

- Występowanie istotnych z punktu widzenia funkcjonowania gminy obiektów, takich jak szkoły, przedszkole, biblioteka, urząd gminy etc. sprzyjające częstym wizytom mieszkańców gminy na omawianym obszarze.

- Występowanie na terenie podobszaru miejsc pozwalających na realizację inwestycji o charakterze społecznym i kulturalnym – np. teren aktualnie zdegradowanego parku.

- Przebiegająca przez teren podobszaru droga krajowa nr 79 oraz droga wojewódzka nr 768 stanowiące główne szlaki komunikacyjne w obrębie gminy, jak i szlaki łączące okoliczne miejscowości. Drogi te stanowią potencjał także w zakresie możliwości pozyskiwania dodatkowych (ponadgminnych) odbiorców działań rewitalizacyjnych.

- Relatywnie niewielka odległość od Krakowa, stanowiącego centrum administracyjne i gospodarcze regionu i wiodący ośrodek gospodarczy Polski południowej. Usytuowanie to pozwala zarówno na pozyskiwanie potencjalnych nowych mieszkańców, poszukujących miejsc zamieszkania poza ścisłym obrębem miasta, jak i dostarczaniem usług rekreacyjnych i kulturalnych odbiorcom z gminy oraz spoza jej terenu.

## 7.2 Podobszar 2 Książnice Małe

Etymologia nazwy Książnice Małe pochodzi od żeńskiego określenia godności „księgini” czyli żony księcia, wskazuje więc na pierwszą własność wsi. Natomiast określenie „Małe” dotyczy nie wielkości, a późniejszego założenia w  stosunku do Książnic Wielkich. W 1 924 r. odkryto we wsi ślady osady oraz ceramikę z epoki neolitu. Wieś w przeszłości była własnością klasztoru Benedyktów w Tyńcu. Według wykazów świętopietrza z lat 1476 - 90 we wsi było 13 gospodarstw. Jak podają księgi ziemskie krakowskie, w 1570 r. przeprowadzono rozgraniczenie między Zysławicami, będącymi własnością Stanisława Cikowskiego z Wojsławic, podkomorzego krakowskiego a Książnicami Małymi należącymi do klasztoru tynieckiego. Zostały usypane trzy kopce narożne: przy Zysławicach, przy Książnicach Małych oraz przy Biskupicach nad wąwozem (koło drogi z Biskupic do Zysławic). W 1790 r. we wsi znajdowały się 22 domy, w tym młyn, w 1791 r. Książnice Małe liczyły 193 mieszkańców. W XIX/XX wieku wieś była częścią gminy Książnice Wielkie, w latach 1954 - 72 - gromady Książnice Wielkie. Integralną częścią miejscowości jest Federówka.

Grafika 31 Podobszar rewitalizacji Książnice Małe

Źródło: opracowanie własne

### 7.2.1 Sfera społeczna

Wskaźnik bezrobocia w przeliczeniu na 100 mieszkańców na podobszarze rewitalizacji 2 Książnice Małe jest wyższy od wskaźnika bezrobocia na terenie całej gminy. Jednocześnie podwyższoną wartość wskaźnika odnotowuje się w przypadku osób bezrobotnych długotrwale. Może to wynikać z braku motywacji do podjęcia pracy lub podejmowaniu pracy poza jej legalnym rynkiem. Długotrwałe bezrobocie sprzyja zmniejszeniu aktywności społecznej mieszkańców oraz zwiększeniu wykorzystania świadczeń pomocy społecznej.

Tabela 22 Bezrobocie na podobszarze rewitalizacji 2 Książnice Małe

| Jednostka terytorialna | Liczba osób bezrobotnych ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców | Liczba długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców |
| --- | --- | --- |
| Książnice Małe | 5,71 | 1,72 |
| Gmina Koszyce | 3,17 | 1,02 |

Źródło: opracowanie własne

W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki obrazujące sytuację w zakresie pomocy społecznej udzielanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieszkańcom podobszaru rewitalizacji Książnice Małe w porównaniu z wartościami dla całej gminy. Wskaźniki wypracowane dla tego zagadnienia obrazują relatywnie niekorzystną sytuację na terenie zdegradowanym. Analogicznie wskaźniki związane z ofiarami przemocy i uzależnieniami są wyższe od średniej.

Tabela 23 Ubóstwo i patologie życia społecznego na podobszarze rewitalizacji 2 Książnice Małe

| Jednostka terytorialna | Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób | Kwota udzielonych świadczeń ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców obszaru | Liczba ofiar przemocy ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców | Liczba osób uzależnionych od alkoholu na 100 mieszkańców |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Książnice Małe | 5,71 | 1371,43 | 0,57 | 1,14 |
| Gmina Koszyce | 2,96 | 4 215,32 | 0,22 | 0,71 |

Źródło: opracowanie własne

Poziom odczuwanego bezpieczeństwa na określonym terenie jest również miernikiem jego kondycji społecznej, określany za pomocą danych dotyczących liczby przestępstw i zdarzeń drogowych. Analiza tych zjawisk ma także znaczenie dla planowanych działań rewitalizacyjnych. Dane wykazują przekroczenie wartości wskaźnika przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób na podobszarze Książnice Małe ponad dwukrotnie. Natomiast liczba zdarzeń w ruchu drogowym w przeliczeniu na 100 mieszkańców jest niższa, co wynika z oddalenia od głównych szlaków tranzytowych. Wartość tego wskaźnika na podobszarze rewitalizacji Książnice Małe wyniosła 1,06 i jest wyższa od wartości dla całej gminy, która wynosi 0,49.

Tabela 24 Bezpieczeństwo publiczne na podobszarze rewitalizacji 2 Książnice Małe

| Jednostka terytorialna | Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób | Liczba zdarzeń w ruchu drogowym w przeliczeniu na 100 mieszkańców |
| --- | --- | --- |
| Książnice Małe | 1,06 | 0,53 |
| Gmina Koszyce | 0,49 | 0,71 |

Źródło: opracowanie własne

Liczba organizacji pozarządowych na 100 osób na terenie podobszaru rewitalizacji Książnice Małe jest na zbliżonym poziomie jak średnia gminna, nieznacznie ją przekraczając. Wynik ten należy uznać za relatywnie niski, niekorzystnie wpływający na dynamikę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz jakość kapitału ludzkiego i społecznego.

Tabela 25 Kapitał społeczny na podobszarze rewitalizacji 2 Książnice Małe

| Jednostka terytorialna | Liczba organizacji pozarządowych na 100 osób wg miejsca zamieszkania |
| --- | --- |
| Książnice Małe | 0,53 |
| Gmina Koszyce | 0,49 |

Źródło: opracowanie własne

Poziom edukacji na podobszarze rewitalizacji 2 Książnice Małe jest niższy w porównaniu do średniej gminnej. Wyniki sprawdzianu 6-klasisty prezentują poziom nauczania i kształtują się na poziomie 49 punktów. Niższy od pożądanego wynik w tym zakresie negatywnie wpływa na jakość kapitału ludzkiego oraz koreluje z innymi zjawiskami społecznymi, takimi jak bezrobocie czy ubóstwo.

Tabela 26 Poziom edukacji na podobszarze rewitalizacji 2 Książnice Małe

| Jednostka terytorialna | Wyniki sprawdzianu 6-klasisty |
| --- | --- |
| Książnice Małe | 49 |
| Gmina Koszyce | 51,8 |

Źródło: opracowanie własne

### 7.2.2 Sfera gospodarcza

Pod względem gospodarczym, podobszar rewitalizacji Książnice Małe stanowi jeden z najsłabiej rozwiniętych obszarów gminy Koszyce, wskaźniki skalkulowane dla czterech wyznaczonych podobszarów rewitalizacji w odniesienie do Książnic Małych są zdecydowanie najniższe. Wartość przeliczeniowa podmiotów gospodarczych przypadających na każde 100 mieszkańców podobszaru wynosi zaledwie 4,76, jest zatem o połowę niższa od średniej dla całej gminy Koszyce (7,43). W analizowanym okresie na terenie podobszaru rewitalizacji zarejestrowane nie zostały zarejestrowane nowe podmioty gospodarcze, co dodatkowo potwierdza niską atrakcyjność gospodarczą obszaru.

Niski wskaźnik przedsiębiorczości podobszaru wynikać może z rolniczego charakteru miejscowości. Słabość lokalnego rynku pracy potwierdzają także ponadprzeciętne wskaźniki bezrobocia oraz ubóstwa. Zdiagnozowana sytuacja wymaga zatem konieczności podjęcia działań naprawczych, służących zarówno włączeniu społecznemu osób ubogich i bezrobotnych, jak i promocji przedsiębiorczości. W rozwiązywaniu problemów lokalnego rynku pracy z pomocą mogą przyjść narzędzia ekonomii społecznej, pozwalające na aktywizację i włączenie w rynek pracy i życie społeczne osób posiadających trudności w znalezieniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Tabela 27 Poziom przedsiębiorczości na podobszarze rewitalizacji 2 Książnice Małe

| Jednostka terytorialna | Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 mieszkańców | Kondycja lokalnej gospodarki, tj. liczba podmiotów gospodarczych nowo zarejestrowanych do wyrejestrowanych |
| --- | --- | --- |
| Książnice Małe | 4,76 | 0 |
| Gmina Koszyce | 7,43 | 40 |

Źródło: opracowanie własne

### 7.2.3 Sfera techniczna

Zmiennymi określającymi stan sfery technicznej są poziom skanalizowania i zwodociągowania podobszaru. Jak wynika z przeprowadzonej analizy danych, Książnice Małe należą do obszarów o niskim poziomie uzbrojenia w sieć wodociągową. Korzystniej natomiast wypadają pod względem wyposażenia obiektów w sieć kanalizacyjną. Z punktu widzenia rewitalizacji sfera techniczna wymaga znacznej interwencji.

Tabela 28 Udział korzystających z infrastruktury sieciowej na terenie podobszaru rewitalizacji 2 Książnice Małe

| Jednostka terytorialna | Liczba ludności korzystającej z sieci wodociągowej w przeliczeniu na 100 mieszkańców | Liczba ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w przeliczeniu na 100 mieszkańców |
| --- | --- | --- |
| Książnice Małe | 10,58 | 26,98 |
| Gmina Koszyce | 15,44 | 21,74 |

Źródło: opracowanie własne

### 7.2.4 Sfera środowiskowa

Analiza sfery środowiskowej uwzględnia powierzchnię zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych, poziom hałasu powiązany z natężeniem ruchu drogowego oraz jakość powietrza atmosferycznego. Dużą uciążliwością dla podobszaru Książnic Małych są hałas oraz zły stan jakości powietrza atmosferycznego. Niewątpliwie implikacja innowacyjnych technologii, podnoszących efektywność energetyczną gminy wpłynęłaby pozytywnie na poprawę obecnych wyników jakości powietrza atmosferycznego dla wskazanego podobszaru. Dużo lepiej prezentuje się wskaźnik dotyczący zinwentaryzowanej powierzchni wyrobów azbestowych w Książnicach Małych - jego wartość formuje się na lepszym poziomie niż w przypadku całej gminy.

Tabela 29 Wartości wskaźników w ramach sfery środowiskowej dla podobszaru rewitalizacji 2 Książnice Małe

| Jednostka terytorialna | Powierzchnia wyrobów azbestowych (w m2) pozostałych do unieszkodliwienia w przeliczeniu na 100 mieszkańców | Natężenie hałasu | Jakość powietrza atmosferycznego |
| --- | --- | --- | --- |
| Książnice Małe | 14 841,27 | 1,00 | 1,00 |
| Gmina Koszyce | 15 845,14 | 3,50 | 3,00 |

Źródło: opracowanie własne

### 7.2.5 Sfera przestrzenno-funkcjonalna

Podobszar 2 Książnice Małe położony w jest centrum sołectwa Książnice Małe. Wieś charakteryzuje się tradycyjną zabudową ulicową, głównie w formie dwóch linii zabudowy jednorodzinnej często wyprofilowanej pod kątem działalności rolniczej. Jednocześnie kluczowymi i zarazem centralnie usytuowanymi obiektami publicznymi we wsi są Świetlica Wiejska oraz Dzienny Dom Senior + w Książnicach Małych.

Biorąc pod uwagę wskaźniki przestrzenno-funkcjonalne podobszar nie posiada zbyt dużej liczby zabytków, w przeliczeniu na 100 mieszkańców wartość wynosi 1,59, natomiast liczba budynków zamieszkałych na 1 km2, jest relatywnie wysoka i wynika z zawężenia granic podobszaru rewitalizacji w stosunku do podobszaru zdegradowanego, którego granice były tożsame z granicami sołectwa. Tym samym omawiany obszar stanowi przestrzeń zamieszkała o przeważającej funkcji mieszkaniowej uzupełnionej o podstawę usługi dedykowane ludności. Z punktu widzenia układu przestrzennego atutem Książnic Małych jest bliskie położenie w stosunku do centrum gminy – Koszyc (odległość ok. 3,5 km).

Tabela 30 Wartości wskaźników w ramach przestrzenno-funkcjonalnej dla podobszaru rewitalizacji 2 Książnice Małe

| Jednostka terytorialna | Liczba zabytków w przeliczeniu na 100 mieszkańców | Liczba budynków zamieszkałych na 1 km2 |
| --- | --- | --- |
| Książnice Małe | 1,59 | 393,60 |
| Gmina Koszyce | 2,31 | 30 |

Źródło: opracowanie własne

Zdaniem mieszkańców do najważniejszych problemów dotykających podobszar zaliczyć należy brak chodników oraz słabą jakość dróg lokalnych, która powoduje ograniczenia w dostępie do usług społecznych, miejsc służących rozrywce, rekreacji itp. (mimo relatywnie niskiej odległości). W trakcie badania ankietowego, mieszkańcy podobszaru rewitalizacji wskazywali także na istotny brak miejsca służącemu integracji mieszkańców, który wynika z usytuowania obszaru i planu przestrzennego miejscowości. Wśród deficytów obszaru wymienić można także niewielką liczbę organizacji społecznych (na terenie podobszaru mieści się zaledwie 1 podmiot – Stowarzyszenie Książnice Małe - Aktywni Razem), których brak dodatkowo ogranicza ofertę spędzania wolnego czasu i możliwość integracji społecznej i rozwoju osobistego mieszkańców.

### 7.2.6 Potencjały podobszaru rewitalizacji 2 Książnice Małe

Ważnym uzupełnieniem analizy pogłębionej obszaru rewitalizacji jest analiza potencjałów, które w perspektywie wdrażania zaplanowanego procesu rewitalizacji umożliwią rzeczywistą zmianę na terenie podobszaru, na którym odnotowano stan kryzysowy. Przeprowadzona diagnoza wskazuje na występowanie licznych problemów społecznych na omawianym obszarze, które istotnie wpływają na atrakcyjność oraz jakość życia na podobszaru rewitalizacji 2 Książnice Małe.

- Ważnym interesariuszem wspomagającym proces rewitalizacji jest Dzienny Dom Senior + w Książnicach Małych, który może wiedzą ekspercką i praktyką wspomóc m.in. działania na rzecz współpracy międzypokoleniowej. Jednocześnie należy wskazać, że proces starzenia się społeczności lokalnej w perspektywie najbliższych lat i dekad będzie narastał.

- Pomimo stosunkowo niskiego kapitału ludzkiego i społecznego warto wskazać na identyfikowany podmiot trzeciego sektora, mogący w sposób trwały włączyć się w działania na rzecz odnowy podobszaru rewitalizacji 2 Książnice Małe.

- Potencjał do tworzenie miejsc o charakterze przestrzeni publicznych, mogący także sprzyjać wzmacnianiu lokalnego kapitału społecznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

- Rolniczy i ekologiczny charakter podobszaru stanowiący potencjał do rozwijania przedsiębiorczości w oparciu o produkty lokalne.

## 7.3 Podobszar 3 Rachwałowice

Rachwałowice to aktualnie jedna z wsi gminy Koszyce, dawniej nazywana jako Rafałowice, etymologia tej staropolskiej nazwy osobowej pochodzi od Rafała, Rachwała. Wieś położona jest nad rzeczką Jawornik. Już w 1326 r. Rachwałowice zostały wsią parafialną i należą do dekanatu kazimierskiego. Długosz podaje (1470 - 80), że dziedzicem wioski był Tomasz Rachwałowski, h. Grzymała. Łany kmiece i zagrodnicy dawali dziesięcinę snopową i konopną do kościoła w Przemykowie, zaś dwa łany kmiece plebanowi w Rachwałowicach. Król Jan Olbracht ( 1492 - 1501) zezwolił dziedzicom Rachwałowic pobierać cło w Rachwałowicach i Filipowicach. W 1501 r. król Aleksander Jagiellończyk potwierdził tenże przywilej dziedzicowi Rachwałowic Mikołajowi z Plechowa. W 1542 r. ks. Wojciech Kijewski wystawił nowy kościół wraz z dzwonnicą i 3 dzwonami. W okresie powstania listopadowego w 1831 r. w parafii Rachwałowice organizowano pospolite ruszenie. Integralnymi częściami miejscowości są: Kasin, Reforma i Zaolzie.

Grafika 32 Podobszar rewitalizacji Rachwałowice

Źródło: opracowanie własne

### 7.3.1 Sfera społeczna

Podstawową badaną zmienną w zakresie analizy społecznej było bezrobocie, które implikuje niekorzystną sytuację materialną rodzin i niepożądane zachowania społeczne. Tabela poniżej prezentuje wskaźniki dla podobszaru Rachwałowice w porównaniu z wartościami dla całej gminy. Wskaźnik bezrobocia obliczony na podstawie liczby osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców podobszaru wykazuje wartość 20,40, która jest radykalnie wyższa od wartości dla całej gminy (3,17). Kolejną zmienną jest liczba długotrwale bezrobotnych na 100 zarejestrowanych bezrobotnych. Wartość tego wskaźnika na wskazanym podobszarze wynosi 6,00 i wypada znacznie gorzej od wskaźnika ogólnogminnego (1,02). Uznaje się, iż głównymi czynnikami determinującymi bezrobocie na badanym podobszarze są: nieumiejętne planowanie alternatywnej kariery zawodowej oraz mała mobilność zawodowa mieszkańców. Jednocześnie zauważa się, że problem bezrobocia implikuje apatię i bierność społeczną, która ogranicza poziom aktywności obywatelskiej i zaangażowania społecznego w gminie.

Tabela 31 Bezrobocie na podobszarze rewitalizacji 3 Rachwałowice

| Jednostka terytorialna | Liczba osób bezrobotnych ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców | Liczba długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców |
| --- | --- | --- |
| Rachwałowice | 20,40 | 6,00 |
| Gmina Koszyce | 3,17 | 1,02 |

Źródło: opracowanie własne

Według danych GOPS, liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób na terenie podobszaru rewitalizacji Rachwałowice wynosi 19,20. Jest to wartość znacznie wyższa od wartości wskaźnika dla całej gminy (2,96). Porównując kwoty udzielonych świadczeń na 100 mieszkańców, w podobszarze rewitalizacji Rachwałowice wydatkuje się ponad dwukrotnie więcej środków (8 693,98 zł) w porównaniu do średniej dla całej gminy (4 215,32zł), co w efekcie wzmaga zjawisko pauperyzacji wśród części klientów korzystających z pomocy społecznej. Warto również podkreślić, że liczba ofiar przemocy ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców oraz liczba osób uzależnionych od alkoholu na 100 mieszkańców na omawianym podobszarze jest wyższa od średniej dla gminy. Tym samym ubóstwo, bezrobocie i zjawiska związane z patologiami kumulują się i tworzą kryzys społeczny.

Tabela 32 Ubóstwo i patologie życia społecznego na podobszarze rewitalizacji 3 Rachwałowice

| Jednostka terytorialna | Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób | Kwota udzielonych świadczeń ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców obszaru | Liczba ofiar przemocy ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców | Liczba osób uzależnionych od alkoholu na 100 mieszkańców |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rachwałowice | 19,20 | 8 693,98 | 1,20 | 2,40 |
| Gmina Koszyce | 2,96 | 4 215,32 | 0,22 | 0,71 |

Źródło: opracowanie własne

Poziom bezpieczeństwa publicznego na podobszarze rewitalizacji 3 Rachwałowice analizowany na podstawie ewidencji policyjnych jest bardzo wysoki. Nie odnotowano w analizowanym czasookresie zdarzeń w ruchu drogowym oraz przestępstw. Sytuacja ta świadczy o tym, że kryzys społeczny wynikający z patologii życia społecznego, bezrobocia oraz ubóstwa nie wpływa na poziom bezpieczeństwa. Bez wątpienia poziom bezpieczeństwa to potencjał i atut omawianego terenu.

Tabela 33 Bezpieczeństwo publiczne na podobszarze rewitalizacji 3 Rachwałowice

| Jednostka terytorialna | Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób | Liczba zdarzeń w ruchu drogowym w przeliczeniu na 100 mieszkańców |
| --- | --- | --- |
| Rachwałowice | 0,00 | 0,00 |
| Gmina Koszyce | 0,49 | 0,71 |

Źródło: opracowanie własne

Kolejną zmienną poddaną analizie jest poziom kapitału społecznego, oceniany na podstawie stanu trzeciego sektora w społeczeństwie. Miarą poziomu kapitału społecznego jest stopień zrzeszania się mieszkańców wyrażony w liczbie organizacji pozarządowych. Na podobszarze rewitalizacji w Rachwałowicach liczba organizacji pozarządowych na 100 osób wg miejsca zamieszkania wynosi 2,22. Wskaźnik jest wyższy od średniej gminnej niemniej identyfikowany poziom kapitału ludzkiego jak i społecznego sprzyjają powstawaniu dysfunkcji społecznych na omawianym terenie.

Tabela 34 Kapitał społeczny na podobszarze rewitalizacji 3 Rachwałowice

| Jednostka terytorialna | Liczba organizacji pozarządowych na 100 osób wg miejsca zamieszkania |
| --- | --- |
| Rachwałowice | 2,22 |
| Gmina Koszyce | 0,49 |

Źródło: opracowanie własne

Poniższa tabela ilustruje poziom edukacji na podobszarze rewitalizacji 3 Rachwałowice. Wyniki sprawdzianu 6-klasisty na omawianym terenie są korzystniejsze od średniej dla całej gminy.

Tabela 35 Poziom edukacji na podobszarze rewitalizacji 3 Rachwałowice

| Jednostka terytorialna | Wyniki sprawdzianu 6-klasisty |
| --- | --- |
| Rachwałowice | 53 |
| Gmina Koszyce | 51,8 |

Źródło: opracowanie własne

### 7.3.2 Sfera gospodarcza

Pod względem gospodarczym, podobszar rewitalizacji Rachwałowice, stanowi relatywnie atrakcyjny teren do prowadzenia działalności gospodarczej w gminie. Świadczą o tym zebrane dane, z których wynika, iż na omawianym terenie znajduje się blisko dwukrotnie więcej podmiotów gospodarczych w stosunku do całej gminy (12,22 na 100 mieszkańców, w porównaniu do średniej gminnej 7,43). Podobszar rewitalizacji z punktu widzenia całej gminy, stanowi istotny gospodarczo obszar.

Tabela 36 Poziom przedsiębiorczości na podobszarze rewitalizacji 3 Rachwałowice

| Jednostka terytorialna | Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 mieszkańców | Kondycja lokalnej gospodarki, tj. liczba podmiotów gospodarczych nowo zarejestrowanych do wyrejestrowanych |
| --- | --- | --- |
| Rachwałowice | 12,22 | 0 |
| Gmina Koszyce | 7,43 | 40 |

Źródło: opracowanie własne

W Rachwałowicach uruchomiona została pod koniec 2004 roku gorzelnia produkująca „bioetanol” na potrzeby przemysłu paliwowego (w ostatnim okresie czasu zawiesiła działalność w związku z nierozwiązanym problemem utylizacji ścieków przemysłowych i utratą płynności finansowej).

### 7.3.3 Sfera techniczna

Istotnym elementem sfery technicznej jest infrastruktura techniczna, która w znacznym stopniu determinuje jakość życia ludności mieszkającej na danym terenie. Wyposażenie w infrastrukturę techniczną w sensie jej struktury, lokalizacji, jakości i dostępności stanowi jeden z podstawowych czynników kształtujących jej atrakcyjność i konkurencyjność. W ramach analizy sfery technicznej, zdiagnozowano stopień wyposażenia obiektów w sieć kanalizacyjną i wodociągową. Jak wynika z badań, obszar Rachwałowic wykazuje się stosunkowo dobrym wyposażeniem w sieć kanalizacyjną. Natomiast poniżej średniej dla gminy formuje się uzbrojenie w sieć wodociągową.

Tabela 37 Udział korzystających z infrastruktury sieciowej na terenie podobszaru rewitalizacji 3 Rachwałowice

| Jednostka terytorialna | Liczba ludności korzystającej z sieci wodociągowej w przeliczeniu na 100 mieszkańców | Liczba ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w przeliczeniu na 100 mieszkańców |
| --- | --- | --- |
| Rachwałowice | 13,33 | 48,89 |
| Gmina Koszyce | 15,44 | 21,74 |

Źródło: opracowanie własne

### 7.3.4 Sfera środowiskowa

Do zagrożeń środowiska naturalnego na podobszarze Rachwałowic należą wysokie natężenie hałasu oraz znaczne zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego powstałe na skutek niskiej emisji spalin pochodzących z przydomowych pieców oraz zanieczyszczenia komunikacyjne. Niekorzystnie przedstawia się także wartość wskaźnika wyrobów azbestowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców podobszaru. Na podobszarze Rachwałowic znajduje się wiele nieruchomości pokrytych wyrobami azbestowymi. Jak wiadomo, materiały zawierające azbest należą do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i z tego powodu powinny podlegać sukcesywnej eliminacji. A zatem podobszar rewitalizacji wymaga działań w zakresie unieszkodliwiania wyrobów z azbestu, co korzystnie wpłynie na stan środowiska i zdrowie mieszkańców.

Tabela 38 Wartości wskaźników w ramach sfery środowiskowej dla podobszaru rewitalizacji 3 Rachwałowice

| Jednostka terytorialna | Powierzchnia wyrobów azbestowych (w m2) pozostałych do unieszkodliwienia w przeliczeniu na 100 mieszkańców | Natężenie hałasu | Jakość powietrza atmosferycznego |
| --- | --- | --- | --- |
| Rachwałowice | 57 811,11 | 1,00 | 1,00 |
| Gmina Koszyce | 15 845,14 | 3,50 | 3,00 |

Źródło: opracowanie własne

### 7.3.5 Sfera przestrzenno-funkcjonalna

Na podobszarze rewitalizacji funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna, Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rachwałowicach oraz jedna organizacja społeczna – Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych Wsi Rachwałowice, wobec czego oferta dostępu do usług publicznych oraz możliwości spędzania wolnego czasu na tle pozostałych obszarów jest wyższa, natomiast uznaje się ją za niewystarczającą. Mieszkańcy podobszaru w celu skorzystania z oferty kulturalnej, rozrywkowej lub edukacyjnej, zmuszeni są do pokonywania znacznych odległości, by skorzystać z możliwości i usług świadczonych przez instytucje zlokalizowane w sąsiednich miejscowościach (odległość do Koszyc wynosi 5,5 km) lub odległych gminach.

Aktualny poziom dostosowania przestrzenno-funkcjonalnego podobszaru, wymaga tworzenia nowej infrastruktury, jak i adaptowania i dostosowywania istniejących, choć ograniczonych zasobów do potrzeb mieszkańców. W przeciwnym razie atrakcyjność osiedleńcza obszaru będzie w dalszym ciągu malała, co grozi pogłębieniem i tak już niekorzystnej sytuacji demograficznej obszaru.

Analizując wskaźniki przestrzenno-funkcjonalne to pomimo relatywnie niskiej liczby mieszkańców zdelimitowanego podobszaru rewitalizacji należy podkreślić wysoką liczbę zabytków w przeliczeniu na 100 mieszkańców (12,22). Jednocześnie pomimo relatywnie niskiej liczby ludności wskaźnik koncentracji jest stosunkowo wysoki tj. liczba budynków zamieszkałych na 1 km2 wynosi 422,77.

Tabela 39 Wartości wskaźników w ramach przestrzenno-funkcjonalnej dla podobszaru rewitalizacji 3 Rachwałowice

| Jednostka terytorialna | Liczba zabytków w przeliczeniu na 100 mieszkańców | Liczba budynków zamieszkałych na 1 km2 |
| --- | --- | --- |
| Rachwałowice | 12,22 | 422,77 |
| Gmina Koszyce | 2,31 | 30 |

Źródło: opracowanie własne

### 7.3.6 Potencjały podobszaru rewitalizacji 3 Rachwałowice

Ważnym uzupełnieniem analizy pogłębionej obszaru rewitalizacji jest analiza potencjałów, które w perspektywie wdrażania zaplanowanego procesu rewitalizacji umożliwią rzeczywistą zmianę na terenie podobszaru, na którym odnotowano stan kryzysowy. Przeprowadzona diagnoza wskazuje na występowanie licznych problemów społecznych na omawianym obszarze, które istotnie wpływają na atrakcyjność oraz jakość życia na podobszaru rewitalizacji 3 Rachwałowice.

- Kościół w Rachwałowicach jest jedynym w okolicy gminy w pełni drewnianym kościołem krytym gontem – Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rachwałowicach to unikalny zabytek sakralny mogący być elementem korzystnie wpływającym na atrakcyjność turystyczną regionu i stanowić czynnik korzystnie wpływający na plany odnowy zdegradowanej części miejscowości.

- Wśród potencjałów podobszaru wskazać można także występowanie obiektów i instytucji użyteczności publicznej, które po przeprowadzeniu niezbędnych inwestycji, sprzyjać mogą rzeczywistemu ożywieniu podobszaru oraz ograniczeniu zdiagnozowanych zjawisk kryzysowych.

- Kolejną z zalet podobszaru jest jego niewielka odległość od DK 79, a tym samym usytuowanie w pobliżu głównego szlaku komunikacyjnego gminy. Sytuacja ta umożliwia mieszkańcom podobszaru, stosunkowo łatwe korzystanie z brakujących usług w wybranych miejscowościach.

- W obrębie podobszaru rewitalizacji 3 Rachwałowice kumuluje się średnio blisko połowa podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w całej gminie (liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 mieszkańców na podobszarze wynosi 12,22, natomiast w gminie 7,43). Zasób ten może sprzyjać dostosowywaniu oferty usług i handlu do potrzeb mieszkańców. Natomiast wzmocnienie potencjału gospodarczego podmiotów funkcjonujących na obszarze, może przełożyć się na minimalizowanie problemów bezrobocia i ubóstwa.

## 7.4 Podobszar 4 Włostowice

Nazwa sołectwa Włostowice pochodzi od nazwy osobowej „Włast”,  Zapisane jako „Wlostouicz" - 1379, „Wlostow" (Włostów) w 1398 r. W 1791 we wsi znajdowało się 25 domów, w tym dwór i browar żydowski. Wieś była ówcześnie własnością Jana Chrzciciela Morsztyna, pułkownika wojsk koronnych. Natomiast w 1827 r. we Włostowicach odnotowano 25 domów, w których zamieszkiwało 183 mieszkańców. Integralnymi częściami wsi są Parcelacja, Stara Wieś oraz Żabiniec. Na jej terenie znajdują się obiekty fizjograficzne, takie jak: Frankówka - pola Kwadranse - pola Osieki -pola Parcelacja - pole Stary Trawy – łąki.

Grafika 33 Podobszar rewitalizacji Włostowice

Źródło: opracowanie własne

### 7.4.1 Sfera społeczna

Wskaźnik bezrobocia w przeliczeniu na 100 mieszkańców na podobszarze rewitalizacji 4 Włostowice jest wyższy od wskaźnika bezrobocia na terenie całej gminy i wynosi 4,60. Jednocześnie podwyższoną wartość wskaźnika odnotowuje się w przypadku osób bezrobotnych długotrwale (1,77). Może to wynikać z braku motywacji do podjęcia pracy lub podejmowaniu pracy poza jej legalnym rynkiem. Długotrwałe bezrobocie sprzyja zmniejszeniu aktywności społecznej mieszkańców oraz zwiększeniu wykorzystania świadczeń pomocy społecznej.

Tabela 40 Bezrobocie na podobszarze rewitalizacji 4 Włostowice

| Jednostka terytorialna | Liczba osób bezrobotnych ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców | Liczba długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców |
| --- | --- | --- |
| Włostowice | 4,60 | 1,77 |
| Gmina Koszyce | 3,17 | 1,02 |

Źródło: opracowanie własne

W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki obrazujące sytuację w zakresie pomocy społecznej udzielanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieszkańcom podobszaru rewitalizacji Włostowice w porównaniu z wartościami dla całej gminy. Wskaźniki wypracowane dla tego zagadnienia obrazują relatywnie niekorzystną sytuację na terenie zdegradowanym. Analogicznie wskaźniki związane z ofiarami przemocy i uzależnieniami są wyższe od średniej. Szczególnie widoczny jest problem obciążenia GOPS wydatkami związanymi z kwotą udzielonych świadczeń ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców obszaru, wynosi ona 13 832,14 zł i jest trzykrotnie wyższa od średniej dla gminy.

Tabela 41 Ubóstwo i patologie życia społecznego na podobszarze rewitalizacji 4 Włostowice

| Jednostka terytorialna | Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób | Kwota udzielonych świadczeń ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców obszaru | Liczba ofiar przemocy ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców | Liczba osób uzależnionych od alkoholu na 100 mieszkańców |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Włostowice | 4,24 | 13 832,14 | 0,71 | 2,13 |
| Gmina Koszyce | 2,96 | 4 215,32 | 0,22 | 0,71 |

Źródło: opracowanie własne

Poziom bezpieczeństwa publicznego na omawianym terenie jest bardzo wysoki. Nie odnotowano w analizowanym czasookresie zdarzeń w ruchu drogowym oraz przestępstw. Sytuacja ta świadczy o tym, że kryzys społeczny wynikający z patologii życia społecznego, bezrobocia oraz ubóstwa nie wpływa na poziom bezpieczeństwa. Zatem należy podkreślić, że bezpieczeństwo publiczne nie stanowi problemu co potwierdzają zaprezentowane poniżej dane ilościowe oraz analiza jakościowa prowadzona na potrzeby niniejszej analizy pogłębionej.

Tabela 42 Bezpieczeństwo publiczne na podobszarze rewitalizacji 4 Włostowice

| Jednostka terytorialna | Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób | Liczba zdarzeń w ruchu drogowym w przeliczeniu na 100 mieszkańców |
| --- | --- | --- |
| Włostowice | 0,00 | 0,00 |
| Gmina Koszyce | 0,49 | 0,71 |

Źródło: opracowanie własne

Liczba organizacji pozarządowych na 100 osób na terenie podobszaru rewitalizacji Włostowice jest na nieco niższym poziomie niż średnia gminna i wynosi 0,33. Wynik ten należy uznać za niski i niekorzystny. Ograniczający poziom rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz możliwości akumulacji istniejących jego elementów.

Tabela 43 Kapitał społeczny na podobszarze rewitalizacji 4 Włostowice

| Jednostka terytorialna | Liczba organizacji pozarządowych na 100 osób wg miejsca zamieszkania |
| --- | --- |
| Włostowice | 0,33 |
| Gmina Koszyce | 0,49 |

Źródło: opracowanie własne

Poniższa tabela ilustruje poziom edukacji na podobszarze rewitalizacji 4 Włostowice. Wyniki sprawdzianu 6-klasisty na omawianym terenie są korzystniejsze od średniej dla całej gminy.

Tabela 44 Poziom edukacji na podobszarze rewitalizacji 4 Włostowice

| Jednostka terytorialna | Wyniki sprawdzianu 6-klasisty |
| --- | --- |
| Włostowice | 53 |
| Gmina Koszyce | 51,8 |

Źródło: opracowanie własne

### 7.4.2 Sfera gospodarcza

Podobszar rewitalizacji Włostowice poza główną funkcją mieszkalną pełni także funkcję gospodarczą. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 mieszkańców wynosi 9,51 i jest nieznacznie wyższa od średniej. Wartości wskaźników aktywności gospodarczej obliczone na podstawie zarejestrowanych działalności w stosunku do liczby mieszkańców przedstawia tabela poniżej. Drugą zmienną z zakresu sfery gospodarczej jest kondycja lokalnych przedsiębiorstw. Dostrzega się znamiona ożywienia gospodarczego o czym świadczy zarejestrowanie działalności gospodarczej przez pięć nowych podmiotów.

Tabela 45 Poziom przedsiębiorczości na podobszarze rewitalizacji 4 Włostowice

| Jednostka terytorialna | Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 mieszkańców | Kondycja lokalnej gospodarki, tj. liczba podmiotów gospodarczych nowo zarejestrowanych do wyrejestrowanych |
| --- | --- | --- |
| Włostowice | 9,51 | 5 |
| Gmina Koszyce | 7,43 | 40 |

Źródło: opracowanie własne

### 7.4.3 Sfera techniczna

Elementem charakteryzującym sferę techniczną jest infrastruktura sanitarna znajdująca się na podobszarze Włostowice. Zmiennymi określającymi stan sfery technicznej podobszaru są poziom skanalizowania i zwodociągowania. Z danych wynika, iż zarówno poziom skanalizowania, jak i uzbrojenia w sieć wodociągową we Włostowicach jest relatywnie wysoki.

Tabela 46 Udział korzystających z infrastruktury sieciowej na terenie podobszaru rewitalizacji 4 Włostowice

| Jednostka terytorialna | Liczba ludności korzystającej z sieci wodociągowej w przeliczeniu na 100 mieszkańców | Liczba ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w przeliczeniu na 100 mieszkańców |
| --- | --- | --- |
| Włostowice | 26,89 | 26,23 |
| Gmina Koszyce | 15,44 | 21,74 |

Źródło: opracowanie własne

### 7.4.4 Sfera środowiskowa

Największymi problemami w sferze środowiskowej podobszaru Włostowic są znaczna ilość wyrobów zawierających azbest, wysokie natężenie hałasu oraz niska emisja wpływająca na złą jakość powietrza atmosferycznego. Na stan jakości powietrza wpływa przede wszystkim: emisja z sektora bytowego, emisja komunikacyjna, a także emisja ze źródeł znajdujących się poza wskazanym obszarem.

Tabela 47 Wartości wskaźników w ramach sfery środowiskowej dla podobszaru rewitalizacji 4 Włostowice

| Jednostka terytorialna | Powierzchnia wyrobów azbestowych (w m2) pozostałych do unieszkodliwienia w przeliczeniu na 100 mieszkańców | Natężenie hałasu | Jakość powietrza atmosferycznego |
| --- | --- | --- | --- |
| Włostowice | 32 514,75 | 1,00 | 1,00 |
| Gmina Koszyce | 15 845,14 | 3,50 | 3,00 |

Źródło: opracowanie własne

### 7.4.5 Sfera przestrzenno-funkcjonalna

Podobszar Włostowic to drugi najbardziej ludny teren z przewidzianych do rewitalizacji, jest zamieszkiwany przez 305 mieszkańców, a jego powierzchnia stanowi 1,22% łącznej powierzchni gminy. Liczba zabytków w przeliczeniu na 100 mieszkańców jest nieco niższa od średniej gminnej i kształtuje się na poziomie 1,97. Atrakcyjność obszaru należy ocenić jako przeciętną, świadczy o tym również gęstość zabudowy – liczba budynków zamieszkałych na 1 km2 wynosi 122,33. Z punktu widzenia uwarunkowań-przestrzenno-funkcjonalnych omawiany podobszar rewitalizacji stanowi część wsi bezpośrednio powiązanej z Koszycami, dzięki czemu korzysta z atutów najważniejszego gminnego sołectwa.

Tabela 48 Wartości wskaźników w ramach przestrzenno-funkcjonalnej dla podobszaru rewitalizacji 4 Włostowice

| Jednostka terytorialna | Liczba zabytków w przeliczeniu na 100 mieszkańców | Liczba budynków zamieszkałych na 1 km2 |
| --- | --- | --- |
| Włostowice | 1,97 | 122,33 |
| Gmina Koszyce | 2,31 | 30 |

Źródło: opracowanie własne

Podobszar rewitalizacji 4 Włostowice to teren o charakterze rolniczym, wobec czego spotyka się z typowymi dla tego typu miejscowości problemami, takimi jak brak/niewystarczająca ilość przestrzeni publicznych i obiektów infrastruktury społecznej, które byłyby w stanie zapewnić odpowiedni poziom rozrywki mieszkańcom, a także miejsc w których mieszkańcy mogliby się spotykać i podejmować oddolne inicjatywy. Występujące na podobszarze obiekty użyteczności publicznej nie spełniają aktualnych standardów technicznych, a ich oferta kulturalno-rozrywkowa nie jest dopasowana do potrzeb mieszkańców. Sytuacja ta powoduje, iż mieszkańcy chcący skorzystać z oferty kulturalnej, rozrywkowej lub rekreacyjnej, muszą wyjeżdżać do sąsiednich miejscowości lub bardziej odległych miast. Obniża to zarówno atrakcyjność osiedleńczą obszaru, jak i nie sprzyja tworzeniu więzi międzyludzkich w lokalnej społeczności. Ostatni z wymienionych elementów ma istotne znaczenie z punktu widzenia włączania mieszkańców w proces współodpowiedzialności za losy obszaru oraz budowania kapitału społecznego

### 7.4.6 Potencjały podobszaru rewitalizacji 4 Włostowice

Ważnym uzupełnieniem analizy pogłębionej obszaru rewitalizacji jest analiza potencjałów, które w perspektywie wdrażania zaplanowanego procesu rewitalizacji umożliwią rzeczywistą zmianę na terenie podobszaru, na którym odnotowano stan kryzysowy. Przeprowadzona diagnoza wskazuje na występowanie licznych problemów społecznych na omawianym obszarze, które istotnie wpływają na atrakcyjność oraz jakość życia na podobszarze rewitalizacji 4 Włostowice.

- Renta lokalizacyjna, bezpośrednie sąsiedztwo z centrum administracyjnym i usługowym gminy, sołectwem Koszyce.

- Funkcjonowanie organizacji pozarządowej, podmiotu trzeciego sektora – Stowarzyszenia Włostowice Przyszłość, mogącego włączyć się w działania na rzecz rewitalizacji podobszaru.

- Kolejnym elementem istotnym z punktu widzenia rewitalizacji jest znaczny potencjał osiedleńczy podobszaru wynikający z renty położenia, skuteczna rewitalizacja wzmocni potencjał osiedleńczy terenu, a biorąc pod uwagę charakter napływającej ludności, uznaje się, że zmiana dokonana w ramach działań naprawczych będzie miała charakter trwały.

- Potencjałem podobszaru jest brak problemów z poziomem bezpieczeństwa publicznego, na podobszarze nie odnotowano przestępczości. Zatem rewitalizacja w zakresie podobszaru nie będzie obejmowała działań związanych z poczuciem bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

## 7.5 Podsumowanie diagnozy obszaru rewitalizacji – analiza SWOT

Analiza opisanych wcześniej zagadnień, w tym zjawisk kryzysowych i potencjałów poszczególnych podobszarów a także informacje zgromadzone w trakcie konsultacji społecznych i obserwacji w terenie wskazała na główne problemy występujące na obszarze rewitalizacji. Warto zwrócić uwagę na fakt, że większość ze zjawisk kryzysowych powtarza się każdym z wytypowanych terenów (podobszarów rewitalizacji). Dlatego też, podjęto decyzję o opracowaniu analizy SWOT wspólnej dla podobszarów rewitalizacji. Jednocześnie niniejszy rozdział to podsumowanie diagnozy dla obszaru rewitalizacji obejmujące wszystkie z omawianych sfer: społeczną, gospodarczą, techniczną, środowiskową i przestrzenno-funkcjonalną.

Tabela 49 Analiza SWOT

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - dobry dostęp komunikacyjny, - relatywnie dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna (w szczególności sieciowa), - działalność organizacji pozarządowych, mogących sprzyjać aktywizacji lokalnej społeczności, realizacji działań rewitalizacyjnych oraz ich uzupełnianiu, - potencjał turystyczny i rekreacyjny, - dynamiczny rozwój budownictwa jednorodzinnego, - bogate dziedzictwo kulturowe i historyczne terenu, - występowanie zróżnicowanych walorów naturalnych pozwalających na wielofunkcyjny rozwój obszaru. | - niski poziom bezpieczeństwa publicznego oraz nagromadzenie negatywnych zjawisk o charakterze patologicznym, - ubóstwo mieszkańców podobszaru, - niedostateczny poziom aktywności mieszkańców w wymiarze formalnym (zorganizowanym) i nieformalnym, niski poziom integracji społecznej, - pogłębiający się chaos przestrzenny, - niska estetyka obszaru, - niewykorzystany potencjał dla działalności gospodarczej, - ograniczona liczba miejsc parkingowych, - ograniczona przedsiębiorczość mieszkańców, skutkująca wysokimi wskaźnikami bezrobocia oraz ubóstwa, - słaby i nierównomierny dostęp do obiektów o charakterze rekreacyjnym, miejsc do spędzania czasu wolnego oraz przestrzeni publicznych, - duże obciążenie ruchem kołowym głównych szlaków komunikacyjnych, - niedostosowanie oferty usług społecznych, kulturalnych, sportowych i rozrywkowych do potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców |
| Szanse |  |
| - realizacja działań nakierowanych na aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców, skutkująca zmniejszeniem zjawiska wykluczenia społecznego, - możliwość wykorzystania kapitału prywatnego poprzez przyciągnięcie inwestorów zewnętrznych, czy też zawiązywania partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), - stworzenie warunków dla lokalizacji wydarzeń kulturalnych i aktywności społecznej wspierających integrację społeczną, - wykorzystanie walorów historycznych i kulturowych terenu, - realizacja działań wspierających rozwój lokalnych przedsiębiorców, działań o charakterze inkubacyjnym oraz wykorzystujących mechanizmy ekonomii społecznej, - rozwój instytucji i oferty przemysłu czasu wolnego, wpływający na rozwój atrakcyjności osiedleńczej obszaru oraz poprawę jakości życia mieszkańców, - wzrost aktywności organizacji pozarządowych oraz aktywności społecznej mieszkańców, - ograniczenie zdiagnozowanych negatywnych zjawisk społecznych oraz poprawa integracji i spójności obszarów, - możliwość pozyskania środków zewnętrznych na finansowanie inwestycji rewitalizacyjnych, - możliwość korzystania z doświadczeń innych samorządów i instytucji w zakresie kompleksowej rewitalizacji, - skuteczna absorbcja funduszy unijnych przewidzianych na rewitalizację w ramach RPO WM 2014-2020. |  |
|  | Zagrożenia |
|  | - niechęć osób wykluczonych do zaangażowania się w projekty społeczne i pomocowe, - starzenie się społeczności oraz wzrost migracji młodzieży do większych ośrodków miejskich, - bariery architektoniczne, - zły stan techniczny zdewastowanych nieruchomości, - zmiany w środowisku naturalnym powodujące utrudniony dostęp do ujęć wodnych, - niska absorbcja środków zewnętrznych na rozwój obszaru, - załamanie się ponadlokalnego rynku pracy, skutkujące wzrostem liczby osób ubogich, - niestabilna polityka państwa wobec obszarów wiejskich, - duża konkurencja w zakresie ubiegania się o środki pomocowe na rewitalizację w województwie małopolskim. |

Źródło: opracowanie własne

# 8. Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji

Wizja rozwoju obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji to oczekiwany stan docelowy uwzględniający oczekiwania grup docelowych. Wizja pomaga ukierunkować działanie strategiczne. Przypomina o wiodącej potrzebie zmian oraz warunkuje ducha przemian. Na potrzeby opracowania wizji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023 w zgodzie z literą Ustawy o rewitalizacji definiuje się wizję jako wyidealizowany obraz przyszłości, do którego dąży społeczność lokalna oraz pozostali interesariusze rewitalizacji. Podstawą takiego działania jest fakt internalizacji wizji przez wszystkich uczestniczących w procesie planistycznym. Oznacza to aktywne włączenie członków społeczności lokalnej do realizacji zaakceptowanej wizji. Tym samym należy podkreślić, że zawartość treściowa wizji została uspołeczniona w trakcie spotkań konsultacyjnych i warsztatowych. Jednocześnie zapisy wizji korespondują z treścią Średniookresowej Strategia Rozwoju Gminy Koszyce na lata 2012 – 2020, gdzie wprost wskazuje się, że „w roku 2020 Gmina Koszyce będzie najbardziej harmonijnie rozwiniętą gminą północnej części województwa małopolskiego”. Efektywne przeprowadzenie procesu rewitalizacji umożliwi postulowaną zmianę.

Wizja stanu obszarów po przeprowadzeniu rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji gminy Koszyce przedstawia się następująco:

Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji

W perspektywie roku 2023 zrewitalizowane podobszary w gminie Koszyce rozwijają się harmonijnie z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Zdecydowanej poprawie ulegnie standard warunków zamieszkiwania dzięki wieloaspektowej i kompleksowej rewitalizacji obszaru kryzysowego. Zwiększy się poczucie bezpieczeństwa publicznego oraz aktywność społeczna, jak również zostanie ograniczone natężenie zjawisk patologicznych oraz stopień zagrożenia problemami wykluczenia społecznego. W rezultacie interwencji rewitalizacyjnej wzrośnie poczucie lokalnej tożsamości, poziom integracji oraz świadomość ekologiczna mieszkańców. Poprawa ładu przestrzennego i estetyki stanowić będą istotne impulsy rozwoju aktywności społecznych i gospodarczych na zrewitalizowanych podobszarach.

# 9. Cele rewitalizacji, kierunki działań i przedsięwzięcia rewitalizacyjne

## 9.1. Cele rewitalizacji – logika interwencji i kierunki działań

Cele rewitalizacji mają za zadanie eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk występujących na obszarze rewitalizaji. Wszystkie obrane cele GPR są wynikiem wcześniejszych analiz (ogólnej diagnozy społeczno-ekonomicznej, diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych w trzech strefach, przeprowadzonych badań ankietowych, konsultacji społecznych oraz analizy SWOT).

Głównym celem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023 jest rozwój zdegradowanych obszarów gminy Koszyce i poprawa jakości życia społeczności lokalnej.

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023 wyznaczone zostały trzy główne cele rewitalizacji:

W strukturze interwencji zaplanowanej w ramach GPR wyróżniono trzy zasadnicze cele strategiczne, które są względem siebie komplementarne i stanowią odpowiedź na zdiagnozowane deficyty i problemy zidentyfikowane na obszarze rewitalizacji. Każdy z celów strategicznych jest dopełniany przez dedykowane kierunki działań. Założenia interwencji rewitalizacyjnej zaprezentowano na poniższym schemacie.

Pierwszy z celów skupia się na budowie społeczeństwa obywatelskiego i na wyzwoleniu energii i kreatywności mieszkańców obszaru rewitalizacji, która aktualnie jest niedostatecznie wykorzystana z punktu widzenia wyników diagnozy oraz pożądanej wizji rewitalizacji w gminie. Na poszczególnych podobszarach rewitalizacji identyfikuje się również problemy społeczne, niemniej największym wyzwaniem dla interesariuszy procesu oraz operatora – gminy Koszyce, są działania aktywizacyjne ukierunkowane na pobudzenie kapitału społecznego oraz silniejszego zaangażowania mieszkańców w życie społeczne i publiczne. Wyznaczone kierunki działań kładą nacisk m.in. na integrację międzypokoleniową, tworzenie oferty czasu wolnego oraz kalendarza wydarzeń wzmacniających poczucie wspólnoty i tożsamości lokalnej. Ponadto integracja mieszkańców obszaru rewitalizacji polega również na skutecznym włączeniu społecznym dzięki podnoszeniu świadomości w zakresie przezwyciężania problemów społecznych przez samych zainteresowanych czy też profilaktykę zdrowotną i walkę z problemem uzależnień wśród mieszkańców.

Drugi cel strategiczny skupia się na infrastrukturze społecznej i technicznej, które to elementy umożliwią osiągnięcie zasady kompleksowości interwencji rewitalizacyjnej. Interwencja w sferę techniczną jest niezbędna z punktu widzenia realizacji celów i kierunków działań zdefiniowanych w pierwszym celu strategicznym rewitalizacji. Deficyty w zakresie poziomu rozwoju infrastruktury są domeną obszarów wiejskich, które są dużym stopniu niedoinwestowane i nie posiadają nowoczesnych przestrzeni publicznych, które integrują mieszkańców oraz stanowią wyraz rosnących aspiracji wspólnoty lokalnej (jest to problem identyfikowany na wszystkich podobszarach rewitalizacji). Rdzeniem omawianego celu jest odnowa poszczególnych wsi, ich zdelimitowanych części, które są zdegradowane i przewidziane do objęciem GPR. Wskazane podobszary akcelerują powstawanie negatywnych zjawisk społecznych oraz hamują wykorzystania istniejących zasobów i potencjałów. W kontekście dostosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców warto wskazać na potrzeby w zakresie rozwijania infrastruktury społecznej, która jest aktualnie efektywnie wykorzystywana, niemniej uniemożliwia pełne włączenie się w rewitalizację w gminie m.in. z powodu brak adekwatnej bazy lokalowej. Drugim elementem wprost wywiedzionym z oczekiwań interesariuszy jest niska estetyka i dewastacja parku w Koszycach, który stanowi klasyczną niewykorzystaną przestrzeń publiczną ważną w kontekście rozwijania przemysłów czasu wolnego.

Trzeci cel strategiczny rewitalizacji – Aktywna ochrona środowiska naturalnego i udostępnianie jego zasobów – koncentruje się na odnowie przestrzeni zielonych, ochronie środowiska naturalnego oraz udostępnianiu jego zasobów m.in. poprzez tworzenie ścieżek rowerowych. W minionych dziesięcioleciach tereny objęte niniejszym programem ulegały stopniowej dewastacji wynikającej głównie z braku środków inwestycyjnych oraz koncentracji problemów społecznych we wskazanych częściach gminy. Na ten stan rzeczy wpływ miał również rolniczy charakter obszaru rewitalizacji oraz koncentracja wysiłków na dostosowaniu infrastruktury do rosnących oczekiwań mieszkańców (wysoka presja inwestycyjna na infrastrukturę dominowała, zagadnienia społeczne oraz środowiskowe miały drugorzędny charakter). Rewaloryzacja parku, zagospodarowanie przestrzeni i modernizacja istniejącej infrastruktury umożliwi podniesienie jakości życia oraz skuteczne przeobrażenie tych terenów. Niejako pomocniczy charakter mają cele zmierzające do ograniczenia niskiej emisji i promocji OZE, jednak chcąc uzyskać efekt skali należy implementować tego typu działania również na terenach zdegradowanych.

Opisane i wyznaczone cele strategiczne mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju gminy Koszyce, a ich wybór jest podyktowany inwentaryzacją potrzeb związanych z inwestycjami w infrastrukturę techniczną oraz koniecznością podjęcia działań na rzecz ograniczenia negatywnych zjawisk społecznych na obszarze rewitalizacji.

## 9.2 Przedsięwzięcia rewitalizacyjne

W przedmiotowej części dokumentu znajdują się przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach rewitalizacji w gminie Koszyce w formie podstawowej. Dla zapewnienia odpowiedniej przejrzystości, przedsięwzięcia rewitalizacyjne zostały podzielone na podobszary rewitalizacji. Umożliwia to zapoznanie się również z przestrzennym aspektem planowanej interwencji. Przedsięwzięcia zaplanowane w ramach rewitalizacji realizowane będą zgodnie z prawem odrębnym oraz postanowieniami wydanymi przez podmioty wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.).

W ramach naboru oraz mechanizmów związanych z wypracowywaniem przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Koszyce na lata 2017-2023 zgłoszono 25 przedsięwzięć, są nimi (w podziale na podobszary oraz jedno wspólne przedsięwzięcie dla całego obszaru rewitalizacji):

### 9.2.1 Podobszar Koszyce

| Nazwa projektu | - Sala widowiskowa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wnioskodawcy | Gmina Koszyce |  |  |  |  |
| Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu | Przedmiotem projektu jest budowa sali widowiskowa. W miejscowości Koszyce brak miejsca na spotkanie kulturowe, brak miejsca gdzie uczniowie szkoły muzycznej mogli by prezentować swoje nabyte umiejętności z lekcji. Brak miejsca dla większej widowni do wszelakich imprez, spotkań, koncertów, przedstawień. Stworzenie Sali widowiskowej pomoże w realizacji innych projektów z GPR dla Gminy Koszyce, takie jak: Projekty miękkie Muzeum (Przeglądy twórczości, Przegląd kolęd i pastorałek). Większa szansa na zaproszenie teatru, koncertu, czy kina. |  |  |  |  |
| Cel ogólny (cele) projektu | Głównym celem przedsięwzięcia jest tworzenie nowej jakości życia dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich |  |  |  |  |
| Powiązanie z celami rewitalizacji | Cel strategiczny rewitalizacji 2. Odnowa przestrzeni publicznej i dostosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców |  |  |  |  |
| Zakres realizowanego zadania | Zbudowanie Sali widowiskowej ok 33m x 12m z patio -w budynku sala widowiskowa o wymiarach ok. 21x12mm, ok. 160 miejsc siedzących + scena -na górze balkon , 36 miejsc W budynku znajdą się dodatkowe specjalnie wyciszone pomieszczenia (ok. 8) do nauki gry na instrumentach, z których będą korzystali uczniowie szkoły muzycznej I stopnia, która znajduje się obok. |  |  |  |  |
| Lokalizacja projektu w ramach podobszaru rewitalizacji | Podobszar Koszyce |  |  |  |  |
| Miejsce realizacji danego projektu na obszarze rewitalizacji (adres) | Działka nr 797, Koszyce |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | X krajowe środki publiczne | X EFRR | EFS | środki prywatne | środki z innych źródeł |
| Szacowana (orientacyjna wartość projektu) | 2 500 000,00 zł |  |  |  |  |
| Działanie w ramach RPO | 11.2 Odnowa obszarów wiejskich |  |  |  |  |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zamierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Wskaźniki produktu: Liczba nowopowstałych obiektów – 1 obiekt Wskaźniki rezultatu: Sala widowiskowa nie będzie tylko dla uczniów szkoły muzycznej, ale pomoże w rozwoju zainteresowań i będzie ośrodkiem dla wszystkich grup wiekowych i społecznych mieszkańców gminy. Poprzez zmodernizowanie bazy lokalowej możliwa będzie współpraca z grupami formalnymi i nieformalnymi działającymi na terenie gminy (stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, kluby seniora, itp.). Ponadto działania w zakresie modernizacji energetycznej korzystnie wpłyną na lokalne środowisko naturalne, a wykonana elewacją poprawi estetykę budynku. Liczba organizowanych widowisk - 20 widowisk/rok Liczba organizacji korzystających z sali – 8 organizacji/rok |  |  |  |  |

| Nazwa projektu | - Rewitalizacja Parku w Koszycach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wnioskodawcy | Gmina Koszyce |  |  |  |  |
| Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu | Na terenie miejscowości Koszyce mało miejsca, gdzie mieszkańcy mogliby się spotykać i odpoczywać na wolnym powietrzu na łonie natury. Projekt pozwoli rozwijać usługi publiczne dla mieszkańców i turystów, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz w wieku senioralnym. Stworzenie miejsc sprzyjających aktywnej integracji społecznej poprzez kulturę, edukację, sport irekreację. |  |  |  |  |
| Cel ogólny (cele) projektu | Celem projektu jest poprawa jakości życia, przez wzrost integracji i aktywności społecznej , kreowania kultury fizycznej, a także wymiany międzypokoleniowych doświadczeń. Przez dostosowanie obiektów oraz przestrzeni publicznych w celu zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Koszyce, Park stanie się miejscem, gdzie wszyscy mieszkańcy, oraz turyści mogą odpoczywać, spacerować, spotykać się i spędzać czas także z małymi dziećmi. |  |  |  |  |
| Powiązanie z celami rewitalizacji | Cel strategiczny rewitalizacji 1. Integracja i pobudzenie aktywności mieszkańców zamieszkujących obszar rewitalizacji Cel strategiczny rewitalizacji 2. Odnowa przestrzeni publicznej i dostosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców |  |  |  |  |
| Zakres realizowanego zadania | Przedmiotem inwestycji będzie zagospodarowanie terenu działki nr 561/1 w Koszycach. W ramach inwestycji zostanie uporządkowana zieleń i wzbogacenie układu roślinnego, wybudowane będą ciągi komunikacji pieszej - utwardzenie alejek, wykonanie spójnego systemu elementów małej architektury, oświetlenie terenu, ławki do wypoczynku. Budowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej dostosowanej do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży, co przyczyni się do promocji aktywnego trybu życia i kultury fizycznej. |  |  |  |  |
| Lokalizacja projektu w ramach podobszaru rewitalizacji | Podobszar Koszyce |  |  |  |  |
| Miejsce realizacji danego projektu na obszarze rewitalizacji (adres) | Gmina Koszyce, działka nr 561/1 |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | X krajowe środki publiczne | X EFRR | EFS | środki prywatne | X środki z innych źródeł |
| Szacowana (orientacyjna wartość projektu) | 950 000,00 zł |  |  |  |  |
| Działanie w ramach RPO | 11.2 Odnowa obszarów wiejskich |  |  |  |  |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zamierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Wskaźniki produktu: Liczba obiektów poddanych procesowi rewitalizacji - 1 obiekt (Park) Wskaźniki rezultatu: Inwestycja pozwoli na uzyskanie funkcji centralnego miejsca spotkań towarzyskich i kulturalnych. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy wizerunku miejscowości i promocji turystycznej na poziomie lokalnym i regionalnym, podnosząc tym samym atrakcyjność gospodarczą całej gminy Koszyce. Poprawa bezpieczeństwa, estetyki i czystości parku. -Liczba osób korzystających z obiektu sportowo-rekreacyjnego - 1200 os./rok -Liczba wydarzeń publicznych organizowanych na obiekcie - 20 wydarzeń/rok |  |  |  |  |

| Nazwa projektu | - Pokolenia razem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wnioskodawcy | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Koszycach Plac Jana Pawła II 1, 32-130 Koszyce |  |  |  |  |
| Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu | Obojętność młodzieży wobec problemów osób starszych wynikających z braku kontaktu ze starszym pokoleniem. Ograniczanie aktywności osób starszych w życiu społeczności lokalnej spowodowane: stanem zdrowia, samotnością, zepchnięciem ich na boczy tor życia społecznego. Niski poziom wiedzy i aktywności wolontariatu w społeczności lokalnej. Ograniczone możliwości osób starszych dzielenia się swoimi doświadczeniami życiowymi z innymi, szczególnie z młodym pokoleniem. |  |  |  |  |
| Cel ogólny (cele) projektu | 1.Zaangażowanie młodzieży w ideę wolontariatu, 2.Aktywne włączenie osób starszych w życie społeczności lokalnej, 3.Stworzenie stabilnej jednostki wolontariatu i jej struktury działającej na terenie gminy Koszyce, 4.Wzrost świadomości i aktywności wśród młodzieży odnośnie problemów osób starszych, 5.Stworzenie możliwości, płaszczyzny wzajemnego poznania, porozumienia, wymiany doświadczeń międzypokoleniowych. |  |  |  |  |
| Powiązanie z celami rewitalizacji | Cel strategiczny rewitalizacji 1. Integracja i pobudzenie aktywności mieszkańców zamieszkujących obszar rewitalizacji |  |  |  |  |
| Zakres realizowanego zadania | Zakres zadania obejmuje organizację, integrację grupy młodych osób - wolontariuszy, bezpośrednio zainteresowanych projektem. Stworzenie bazy informacji o osobach samotnych, starszych, potrzebujących pomocy. Opracowanie i wdrożenie planu bezpośredniego działania, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb poszczególnych osób. PBD (Plan Bezpośredniego Działania) istotą funkcjonowania projektu Pokolenia Razem (działalność ciągła, stabilna, niejednostkowa). Organizacja spotkań wymiany doświadczeń, przywrócenie poczucia przynależności do społeczności lokalnej. |  |  |  |  |
| Lokalizacja projektu w ramach podobszaru rewitalizacji | Podobszar Koszyce |  |  |  |  |
| Miejsce realizacji danego projektu na obszarze rewitalizacji (adres) | Gmina Koszyce, Parafia Koszyce |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | krajowe środki publiczne | EFRR | X EFS | X środki prywatne | środki z innych źródeł |
| Szacowana (orientacyjna wartość projektu) | 70 000,00 zł |  |  |  |  |
| Działanie w ramach RPO | Poddziałanie 9.1.2. Aktywna integracja |  |  |  |  |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zamierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Wskaźniki produktu: Liczba organizowanych spotkań w ramach projektu – 50 spotkań/rok Wskaźniki rezultatu: Świadomość i większa wrażliwość młodzieży na problemy osób starszych; bezpośrednie działania wolontariuszy na rzecz osób potrzebujących pomocy; przywrócenie osób starszych do życia społecznego; zbudowanie relacji pomiędzy pokoleniami – dzielenie się doświadczeniami z młodym pokoleniem Liczba osób zaangażowanych w projekt – 50 os./rok |  |  |  |  |

| Nazwa projektu | - Historia i tradycja – nasi przodkowie w świadomości współczesnych mieszkańców gminy Koszyce |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wnioskodawcy | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Koszycach Plac Jana Pawła II 1, 32-130 Koszyce |  |  |  |  |
| Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu | Mała świadomość społeczna i brak szczegółowej informacji o zasłużonych osobach spoczywających na cmentarzu parafialnym. Brak zainteresowania ludzi wobec niszczejących nagrobków o charakterze historycznym dla regionu Koszyc. Brak miejsc parkingowych wokół cmentarza. |  |  |  |  |
| Cel ogólny (cele) projektu | 1.Podniesienie poziomu świadomości historycznej o regionie, parafii wśród społeczności lokalnej, 2.Zwiększenie wrażliwości społecznej na obiekty o szczególnym charakterze i wartości, znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Koszycach wraz z aktywizacją osób do opieki nad tymi obiektami, 3.Stworzenie bazy informacyjnej (tablica, ulotki, informacja na stronie www) na temat projektu, 4.Poprawa infrastruktury umożliwiająca dostęp do cmentarza. |  |  |  |  |
| Powiązanie z celami rewitalizacji | Cel strategiczny rewitalizacji 1. Integracja i pobudzenie aktywności mieszkańców zamieszkujących obszar rewitalizacji |  |  |  |  |
| Zakres realizowanego zadania | 1.Budowa szlaku łączącego grobowce osób i rodzin powiązanych z historią gminy, regionu, 2.Renowacja nagrobków o wartości historycznej, które nie posiadają żyjących opiekunów i opieka nad nimi, 3.Przygotowanie materiałów graficznych, tekstowych mających charakter informacyjny na temat szlaku historycznego utworzonego w ramach projektu (tablice m.in. tablice informacyjne, strona internetowa), 4.Poprawa dostępności terenu przez lokalizację miejsc parkingowych. |  |  |  |  |
| Lokalizacja projektu w ramach podobszaru rewitalizacji | Podobszar Koszyce |  |  |  |  |
| Miejsce realizacji danego projektu na obszarze rewitalizacji (adres) | Gmina Koszyce, Parafia Koszyce |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | krajowe środki publiczne | X EFRR | EFS | X środki prywatne | środki z innych źródeł |
| Szacowana (orientacyjna wartość projektu) | 200 000,00 zł |  |  |  |  |
| Działanie w ramach RPO | Poddziałanie 6.1.3. Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego |  |  |  |  |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zamierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Wskaźniki produktu: Liczba nowoutworzonych szlaków historycznych - 1 szlak Liczba utworzonych miejsc parkingowych - 20 miejsc Wskaźniki rezultatu: Wzrost świadomości o historii Koszyc, Parafii wśród lokalnej społeczności. Opieka nad odnowionymi nagrobkami o wartości historycznej. Integracja społeczna, rozwój wolontariatu w Parafii realizowanego w ramach projektu: Pokolenia Razem (nowy projekt), poprawa infrastruktury (utworzenie miejsc parkingowych). Liczba zwiedzających i korzystających ze szlaku – 1 000 os./rok Liczba osób odwiedzających stronę internetową z informacjami o szlaku - 10 000 os./rok |  |  |  |  |

| Nazwa projektu | - Muzyka historia religia – młodzi kulturowo zakorzenieni |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wnioskodawcy | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Koszycach Plac Jana Pawła II 1, 32-130 Koszyce |  |  |  |  |
| Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu | Brak integracji młodych ludzi, wspólnych interesujących motywów spotkań; Opuszczanie przez młodych miejsca zamieszkania celem poszukiwania miejsc pozornie ciekawszych kulturowo. Zbyt mała otwartość na inicjatywy młodego pokolenia oraz zainteresowania i talenty przejawiane przez młodzież. Trudności w kultywowaniu lokalnych zwyczajów natury ludowej i religijnej wśród dzieci i młodzieży. Bariera materialna i środowiskowa w rozwoju kulturalnym dzieci i młodzieży |  |  |  |  |
| Cel ogólny (cele) projektu | Integracja dzieci i młodzieży, a tym samym ich rodzin i całej społeczności związana z rozwojem kulturalnym, religijnym i historycznym; Poszerzenie świadomości historyczno – religijnej i kulturalnej miejscowej ludności; Kształcenie postaw obywatelskich i aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym dzieci i młodzieży; Przywrócenie wiedzy na temat kapliczek i krzyży – reliktów historycznych i miejsc kultu religijnego, miejsc szczególnie istotnych pod względem historycznym, religijnym i kulturalnym na terenie gminy i zapoznanie z nią młodych; Podniesienie jakości działalności przyparafialnej scholi dziecięco – młodzieżowej m.in. Poprzez zakup nagłośnienia, udział w warsztatach, przeglądach, koncertach lokalnych i pozagminnych; Umożliwienie dzieciom i młodzieży udział w wycieczkach lokalnych, rajdach rowerowych, spotkaniach służących umuzykalnieniu, koncertach itp.; Współpraca młodych ludzi przy projektach muzeum, centrum oświatowego oraz Szkołą Muzyczną I stopnia w Koszycach; Bezpośrednia współpraca i zaangażowanie parafian z Koszyc oraz parafii ościennych; |  |  |  |  |
| Powiązanie z celami rewitalizacji | Cel strategiczny rewitalizacji 1. Integracja i pobudzenie aktywności mieszkańców zamieszkujących obszar rewitalizacji |  |  |  |  |
| Zakres realizowanego zadania | 1. Przy współpracy z parafią, szkołami lokalnymi – wyłonienie animatorów pomocnych w bezpośredniej integracji grupy dziecięco – młodzieżowej biorącej udział w projekcie; 2.Podniesienie jakości działalności już istniejących grup przyparafialnych zrzeszających młodych – zakup instrumentów, odpowiedniego nagłośnienia dla scholi, projektora, ekranu przenośnego; 3.Rewitalizacja przydrożnych kapliczek oraz krzyży, udoskonalenie bazy informacyjnej – tablic, wiadomości dostępnych online itp.– stworzenie projektu rowerowych rajdów „po śladach historii” – w wersji młodzieżowej oraz rodzinnej; 4.Stworzenie możliwości wyjazdów dla zrzeszonych w projekcie osób celem integracji i ukulturalnienia; 5.Organizowanie wieczorów patriotycznego, religijnego i młodzieżowego śpiewania; 6.Zakup projektora, ekranu, pomocnych elementów dodatkowych służących wprowadzeniu idei wakacyjnego kina plenerowego; 7.Organizacja tzw. „spotkań z muzyką” – koncerty zaproszonych gości, występy zaangażowanych w scholę przyparafialną, spotkania organizowane we współpracy ze szkołą muzyczną z nauczycielami akademii muzycznej w Krakowie służące umuzykalnieniu; oraz „spotkań z historią” – traktujących o historii lokalnej ale i ogarniających tematykę historii polski – otwarcie się na najstarsze pokolenie mieszkańców gminy Koszyce, zapraszanie wyjątkowych gości, spotkania służące kształceniu przy współpracy z nauczycielami i zaproszonymi profesorami, 8.Rodzinne wieczory taneczno – muzyczne organizowane we współpracy z centrum oświatowym 9.Próba stworzenia zespołu młodzieżowego – wokalno – instrumentalnego , integrującego zainteresowana utalentowaną młodzież; |  |  |  |  |
| Lokalizacja projektu w ramach podobszaru rewitalizacji | Podobszar Koszyce |  |  |  |  |
| Miejsce realizacji danego projektu na obszarze rewitalizacji (adres) | Gmina Koszyce / nowo zbudowana sala widowiskowa |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | X krajowe środki publiczne | EFRR | EFS | środki prywatne | środki z innych źródeł |
| Szacowana (orientacyjna wartość projektu) | 150 000,00 zł |  |  |  |  |
| Działanie w ramach RPO | - |  |  |  |  |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zamierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Wskaźniki produktu: Liczba organizowanych „spotkań z muzyką;’- 20 spotkań/rok Wskaźniki rezultatu: Zmiana mentalności społeczności lokalnej, otwarcie się na młodych ludzi, uczynienie bardziej atrakcyjnym środowiska rozwoju młodego pokolenia integracja dzieci, młodzieży i całych rodzin, uwrażliwienie na określone wartości obywatelskie, kulturowe i religijne, zapewnienie pewnych stałych, interesujących wydarzeń, w które bezpośrednio zaangażowani będą młodzi ludzie, promowanie zdolnej młodzieży gminy Koszyce – umożliwienie realizacji talentów muzycznych poprzez zespoły wokalno – instrumentalne, udział w konkursach, przeglądach, integrację, konsultacje z nauczycielami szkoły muzycznej itp., poprawa jakości już istniejących struktur, poprzez swoiste kształcenie i promowanie umiejętności nabywanych przez dzieci i młodzież podnoszenie jakości życia społecznego oraz wizerunku kulturowego wśród środowisk ościennych. Liczba osób zaangażowanych w projekt – 80 os./rok |  |  |  |  |

| Nazwa projektu | - WPPiR – Wspólna Przestrzeń Pomocy i Rozwoju. Wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalno - społecznej w Domu Parafialnym w Koszycach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wnioskodawcy | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Koszycach Plac Jana Pawła II 1, 32-130 Koszyce |  |  |  |  |
| Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu | Brak odpowiednio przygotowanego oraz ogólnie dostępnego miejsca na spotkania mające na celu integrację środowisk ludzi skupionych wokół parafii w Koszycach. Brak miejsca na realizację częściową projektów: Muzyka Historia Religia - Młodzi kulturowo zakorzenieni, POKOLENIA RAZEM; Historia i tradycja - nasi przodkowie w świadomości współczesnych mieszkańców gminy Koszyce. |  |  |  |  |
| Cel ogólny (cele) projektu | Stworzenie miejsca, w którym twórczo, efektywnie i w przyjaznej atmosferze można realizować zadania w ramach projektów. Stworzenie miejsca do wspólnej pracy, tworzenia projektów rozwojowych na rzecz ludzi potrzebujących w gminie, parafii - dla środowiska ludzi zaangażowanych w życie wspólnoty parafialnej, organizacji przykościelnych, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca pracy dla wolontariuszy. |  |  |  |  |
| Powiązanie z celami rewitalizacji | Cel strategiczny rewitalizacji 2. Odnowa przestrzeni publicznej i dostosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców |  |  |  |  |
| Zakres realizowanego zadania | W ramach zadania planuje się doposażenie budynku wielofunkcyjnego, umożliwiające realizację funkcji publicznych: umeblowanie, wyposażenie w sprzęt komputerowy oraz multimedialny. Ponadto zakres zadań obejmuje także adaptację pomieszczeń Domu Parafialnego zgodnie z zapotrzebowaniem na realizację danych projektów społeczności lokalnej. |  |  |  |  |
| Lokalizacja projektu w ramach podobszaru rewitalizacji | Podobszar Koszyce |  |  |  |  |
| Miejsce realizacji danego projektu na obszarze rewitalizacji (adres) | Parafia Koszyce, Dom Parafialny w Koszycach |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | X krajowe środki publiczne | X EFRR | EFS | X środki prywatne | środki z innych źródeł |
| Szacowana (orientacyjna wartość projektu) | 100 000,00 zł |  |  |  |  |
| Działanie w ramach RPO | 11.2 Odnowa obszarów wiejskich |  |  |  |  |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zamierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Wskaźniki produktu: Liczba wyposażonych budynków- 1 budynek; Wskaźniki rezultatu: Utworzenie miejsca otwartego na ludzi, stanowiącego bazę do realizacji projektów, dla osób czynnie angażujących się w pracę na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi, miejsca spotkań, integracji społeczności lokalnej. Liczba korzystających z wyposażonej i zaadaptowanej infrastruktury – 150 os./rok Liczba organizowanych wydarzeń – 60 wydarzeń/rok |  |  |  |  |

| Nazwa projektu | - Aktywizacja społeczno-kulturalna mieszkańców Koszyc |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wnioskodawcy | Gmina Koszyce, Muzeum Ziemi Koszyckiej |  |  |  |  |
| Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu | Niedostateczny poziom aktywności mieszkańców w wymiarze zorganizowanym i nieformalnym, niski poziom integracji społecznej |  |  |  |  |
| Cel ogólny (cele) projektu | - Aktywizacja społeczna mieszkańców podobszaru rewitalizacji; - Pobudzenie do twórczości własnej bajek i baśni mieszkańców podobszaru rewitalizacji; - Wdrażanie wśród uczestników projektu patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny, co przejawia się w bogatej twórczości Jacka Kaczmarskiego. Wyzwalanie i upowszechnianie inicjatyw twórczych w dziedzinie repertuaru artysty. Pobudzenie amatorskiego ruchu artystycznego; - Podtrzymywanie z pokolenia na pokolenia tej formy tradycji. Rozwijanie tradycji śpiewania kolęd i obrzędów bożonarodzeniowych. Pobudzanie zainteresowań tą formą artystyczną wśród młodzieży i dorosłych. |  |  |  |  |
| Powiązanie z celami rewitalizacji | Cel strategiczny rewitalizacji 1. Integracja i pobudzenie aktywności mieszkańców zamieszkujących obszar rewitalizacji |  |  |  |  |
| Zakres realizowanego zadania | - Organizacja przeglądu poetycko-muzycznego, - Organizacja przeglądu poetyckiego bajek i baśni, - Organizacja przeglądu muzycznego twórczości Jacka Kaczmarskiego, - Organizacja przeglądu muzycznego kolęd i pastorałek |  |  |  |  |
| Lokalizacja projektu w ramach podobszaru rewitalizacji | Podobszar Koszyce |  |  |  |  |
| Miejsce realizacji danego projektu na obszarze rewitalizacji (adres) | Na terenie nowopowstałej Sali widowiskowej w Koszycach, działka nr 797 |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | X krajowe środki publiczne | EFRR | X EFS | środki prywatne | środki z innych źródeł |
| Szacowana (orientacyjna wartość projektu) | 100 000,00 zł |  |  |  |  |
| Działanie w ramach RPO | - |  |  |  |  |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zamierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Wskaźniki produktu: Liczba organizowanych wydarzeń kulturalnych – 15 wydarzeń/rok Wskaźniki rezultatu: Liczba osób biorących udział w organizowanych wydarzeniach – 200 os./rok |  |  |  |  |

| Nazwa projektu | - Zagospodarowanie skweru przy Szkole Muzycznej w Koszycach oraz przebudowa schodów tarasowych, wydzielenie pomieszczenia pod tarasem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wnioskodawcy | Gmina Koszyce |  |  |  |  |
| Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu | Modernizacja urządzeń oraz nawierzchni skweru przy szkole Muzycznej w Koszycach. Podstawą realizacji Jest projekt modernizacji mający na celu polepszenie warunków wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Koszyc. Modernizacja istniejącego tarasu przy Szkolne Muzycznej- aktualny stan uniemożliwia korzystanie z niego. |  |  |  |  |
| Cel ogólny (cele) projektu | Umożliwienie mieszkańcom integracji społecznej poprzez zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców oraz podniesienie jakości i atrakcyjności przestrzeni terenów wiejskich poprzez budowę placu zabaw co wpłynie na rozwój wsi pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców. Zagospodarowanie terenu ożywi wspólne więzi społeczeństwa i wzmocni ich aktywność, która będzie oddziaływała w życiu gminy. |  |  |  |  |
| Powiązanie z celami rewitalizacji | Cel strategiczny rewitalizacji 2. Odnowa przestrzeni publicznej i dostosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców |  |  |  |  |
| Zakres realizowanego zadania | Przebudowa schodów tarasowych oraz wydzielenie pomieszczenia pod tarasem, zagospodarowanie skweru przy Szkole Muzycznej w Koszycach, stworzenie bezpiecznej nawierzchni, montaż nowych urządzeń, obsadzenie zieleńców, montaż ławek i koszy itp. |  |  |  |  |
| Lokalizacja projektu w ramach podobszaru rewitalizacji | Podobszar Koszyce |  |  |  |  |
| Miejsce realizacji danego projektu na obszarze rewitalizacji (adres) | Gmina Koszyce, działka nr 797 |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | X krajowe środki publiczne | X EFRR | EFS | środki prywatne | środki z innych źródeł |
| Szacowana (orientacyjna wartość projektu) | 257 999,98 zł |  |  |  |  |
| Działanie w ramach RPO | 11.2 Odnowa obszarów wiejskich |  |  |  |  |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zamierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Wskaźniki produktu: Liczba obiektów poddanych procesowi rewitalizacji – 1 obiekt Liczba nowopowstałych placów zabaw – 1 plac zabaw Wskaźniki rezultatu: Projekt spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa i integracji bawiących się dzieci oraz społeczności lokalnej z terenu wsi, podniesienie walory estetyczne miejscowości Koszyce. Liczba osób korzystających z nowopowstałej infrastruktury – 200 os./rok |  |  |  |  |

| Nazwa projektu | - Rozbudowa (modernizacja) stadionu sportowego w Koszycach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wnioskodawcy | Gmina Koszyce |  |  |  |  |
| Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu | W miejscowości Koszyce jest tylko jeden duży obiekt sportowy, typu stadion, a istniejąca infrastruktura wymaga gruntownej modernizacji. |  |  |  |  |
| Cel ogólny (cele) projektu | Celem projektu jest poprawa jakości życia, zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Koszyce poprzez przywrócenie funkcji rekreacyjnej stadionu sportowego w Koszycach |  |  |  |  |
| Powiązanie z celami rewitalizacji | Cel strategiczny rewitalizacji 2. Odnowa przestrzeni publicznej i dostosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców |  |  |  |  |
| Zakres realizowanego zadania | Zadanie obejmuje: przebudowę płyty boiska sportowego, budowę trybun sportowych, montaż bramek oraz budowę ogrodzenia. |  |  |  |  |
| Lokalizacja projektu w ramach podobszaru rewitalizacji | Podobszar Koszyce |  |  |  |  |
| Miejsce realizacji danego projektu na obszarze rewitalizacji (adres) | Gmina Koszyce, działka nr 740/4 |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | X krajowe środki publiczne | X EFRR | EFS | środki prywatne | środki z innych źródeł |
| Szacowana (orientacyjna wartość projektu) | 199 997,00 zł |  |  |  |  |
| Działanie w ramach RPO | 11.2 Odnowa obszarów wiejskich |  |  |  |  |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zamierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Wskaźniki produktu: Liczba wydarzeń publicznych organizowanych na obiekcie sportowym – 30 wydarzeń/rok Wskaźniki rezultatu: Głównym rezultatem projektu będzie utworzenie nowoczesnego obiektu sportowego i rekreacyjnego w miejscowości Koszyce. Tereny rekreacyjne stadionu spowodują wzrost integracji i aktywności społecznej uwzględniający czynne uprawianie sportu co w dalszej perspektywie przyczyni się do poprawy stanu zdrowia całej populacji wsi. Podjęte działania pozwolą także osiągnąć poprawę estetyki i funkcjonalności terenu, co w sposób znaczący podniesie jego walory użytkowe. Liczba osób korzystających z obiektu sportowo-rekreacyjnego – 1 500 os./rok |  |  |  |  |

| Nazwa projektu | - Modernizacja placu targowego |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wnioskodawcy | Gmina Koszyce |  |  |  |  |
| Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu | Brak w Koszycach dogodnego dla sprzedawców i kupujących miejsca sprzedaży bezpośredniej. Obecny plac targowy w stanie do modernizacji. Potrzeba ożywienia terenu. |  |  |  |  |
| Cel ogólny (cele) projektu | Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i miejsce spotkań społeczności lokalnej. Tworzenie miejsc sprzyjających aktywnej integracji społecznej. Rozwój Gospodarki przez promocje żywności regionalnej. |  |  |  |  |
| Powiązanie z celami rewitalizacji | Cel strategiczny rewitalizacji 2. Odnowa przestrzeni publicznej i dostosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców |  |  |  |  |
| Zakres realizowanego zadania | Utwardzenie nawierzchni i wyposażenie wielofunkcyjnego placu targowego. Działania wspierające handel. |  |  |  |  |
| Lokalizacja projektu w ramach podobszaru rewitalizacji | Podobszar Koszyce |  |  |  |  |
| Miejsce realizacji danego projektu na obszarze rewitalizacji (adres) | Gmina Koszyce, działka nr 749/1 |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | X krajowe środki publiczne | X EFRR | EFS | środki prywatne | środki z innych źródeł |
| Szacowana (orientacyjna wartość projektu) | 350 000,00 zł |  |  |  |  |
| Działanie w ramach RPO | 11.2 Odnowa obszarów wiejskich |  |  |  |  |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zamierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Wskaźniki produktu: Liczba zmodernizowanych obiektów przeznaczonych pod działalność gospodarczą – 1 szt. Wskaźniki rezultatu: Działania spowodują rozwój dziedzictwa regionalnego, kultury i turystyki. Targowisko przyczyni się do powstania odpowiednich warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz ulegnie poprawie jakość sprzedaży bezpośredniej. Będzie również miejscem integracji społecznej, miejscem spotkań. Liczba firm korzystających z placu – wzrost liczby punktów sprzedaży o 10 Liczba osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych na placu – 500 os./rok |  |  |  |  |

| Nazwa projektu | - Zagospodarowanie Osiek, Błonia w przestrzeń przyjazną mieszkańcom Koszyc |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wnioskodawcy | Gmina Koszyce |  |  |  |  |
| Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu | Uporządkowanie zaniedbanej przestrzeni publicznej w przestrzeń przyjazną mieszkańcom. |  |  |  |  |
| Cel ogólny (cele) projektu | Wzrost jakości zagospodarowania przestrzennego gminy Koszyce |  |  |  |  |
| Powiązanie z celami rewitalizacji | Cel strategiczny rewitalizacji 2. Odnowa przestrzeni publicznej i dostosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców Cel strategiczny rewitalizacji 3. Aktywna ochrona środowiska naturalnego i udostępnianie jego zasobów |  |  |  |  |
| Zakres realizowanego zadania | - poprawa funkcjonowania przestrzeni publicznej, poprawa jej zagospodarowania - uzupełnienia nasadzeń zieleni - regulacja przebiegu ścieżek spacerowych z poprawą jakości nawierzchni, - wymiana zdewastowanej malej architektury (m.in. ławki, kosze na śmieci, balustrady, tablice informacyjne), - poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację oświetlenia. |  |  |  |  |
| Lokalizacja projektu w ramach podobszaru rewitalizacji | Podobszar Koszyce |  |  |  |  |
| Miejsce realizacji danego projektu na obszarze rewitalizacji (adres) | Gmina Koszyce, Działka Osieki, 779/1, Koszyce Działka wspólnota gruntowa 740/3, Koszyce |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | X krajowe środki publiczne | x EFRR | EFS | środki prywatne | środki z innych źródeł |
| Szacowana (orientacyjna wartość projektu) | 460 000,00 zł |  |  |  |  |
| Działanie w ramach RPO | 11.2 Odnowa obszarów wiejskich |  |  |  |  |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zamierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Wskaźniki produktu: Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 2 szt. Wskaźniki rezultatu: Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej przestrzeni publicznej – 1 000 os./rok |  |  |  |  |

| Nazwa projektu | - Kompleksowa modernizacja energetyczna zespołu budynków użyteczności publicznej w gminie Koszyce |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wnioskodawcy | Gmina Koszyce |  |  |  |  |
| Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu | Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych. |  |  |  |  |
| Cel ogólny (cele) projektu | Przedsięwzięcie pozwoli na osiągnięcie celów ze sfery środowiskowej ze wszystkich podobszarów. |  |  |  |  |
| Powiązanie z celami rewitalizacji | Cel strategiczny rewitalizacji 2. Odnowa przestrzeni publicznej i dostosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców Cel strategiczny rewitalizacji 3. Aktywna ochrona środowiska naturalnego i udostępnianie jego zasobów |  |  |  |  |
| Zakres realizowanego zadania | Zakres rzeczowy projektu obejmuje modernizacje energetyczna budynku Urzędu Gminy, budynku Centrum Oświatowego w Koszycach i budynku szkoły Muzycznej w Koszycach. Zamontowanie ogniw fotowoltaicznych na dachu, przebudowa systemu grzewczego na biomasę, zamontowanie automatyki systemu ogrzewania i oświetlenia |  |  |  |  |
| Lokalizacja projektu w ramach podobszaru rewitalizacji | Podobszar Koszyce |  |  |  |  |
| Miejsce realizacji danego projektu na obszarze rewitalizacji (adres) | Działka Urzędu Gminy 793, ul. Łokietkówny 14, 32-130 Koszyce Działka centrum oświatowe 798, ul. Skłodowskiej 4A, 32-130 Koszyce Działka szkoły muzycznej 797, ul. Skłodowskiej 5, 32-130 Koszyce |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | X krajowe środki publiczne | X EFRR | EFS | środki prywatne | środki z innych źródeł |
| Szacowana (orientacyjna wartość projektu) | 970 590,39 zł |  |  |  |  |
| Działanie w ramach RPO | 11.2 Odnowa obszarów wiejskich |  |  |  |  |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zamierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Wskaźniki produktu: - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - - Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - Wskaźniki rezultatu: Ze względu na dużą powierzchnie obszarów chronionych sfera środowiskowa w obszarze rewitalizacji jest szczególnie istotna. Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez realizacje zadań z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii i ograniczenie niskiej emisji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. Dodatkowo realizacja przedsięwzięcia pozwoli na obniżenie kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej co pozwoli na wykorzystanie powstałych oszczędności na inne zadania własne gminy lub jednostek podległych. |  |  |  |  |

### 9.2.2 Książnice Małe

| Nazwa projektu | - Zagospodarowanie terenu przy Domu Seniora + |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wnioskodawcy | Gmina Koszyce, GOPS |  |  |  |  |
| Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu | Mając na uwadze przede wszystkim potrzeby ludzi starszych, a także ich rodzin istnieje potrzeba zagospodarowania terenu przy Dom Senior + z terenu Gminy Koszyce. |  |  |  |  |
| Cel ogólny (cele) projektu | Stworzenie miejsca rekreacyjnego na świeżym powietrzu, dla osób starszych oraz ich rodzin. |  |  |  |  |
| Powiązanie z celami rewitalizacji | Cel strategiczny rewitalizacji 2. Odnowa przestrzeni publicznej i dostosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców |  |  |  |  |
| Zakres realizowanego zadania | W zakres projektu wchodzą następujące działania: - budowa chodników i alejek- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - budowa nawierzchni pod zieloną siłownie - budowa budynku gospodarczego - wyposażenie placu zabaw - instalacja elektryczna i oświetlenie - stworzenie zieleni i trawników |  |  |  |  |
| Lokalizacja projektu w ramach podobszaru rewitalizacji | Podobszar Książnice Małe |  |  |  |  |
| Miejsce realizacji danego projektu na obszarze rewitalizacji (adres) | Działka nr 132/1, Książnice Małe |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | X krajowe środki publiczne | X EFRR | EFS | środki prywatne | środki z innych źródeł |
| Szacowana (orientacyjna wartość projektu) | 238 000,00 zł |  |  |  |  |
| Działanie w ramach RPO | 11.2 Odnowa obszarów wiejskich |  |  |  |  |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zamierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Wskaźniki produktu: Liczba zagospodarowanych terenów – 1 szt. Wskaźniki rezultatu: Zapobieganie wykluczeniu społecznego osób starszych, osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi. Wzrost liczby osób starszych i niepełnosprawnych korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury technicznej – o 50 os./rok |  |  |  |  |

### 9.2.3 Rachwałowice

| Nazwa projektu | - Plenerowe Kino Letnie – aktywizacja i integracja społeczności lokalnej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wnioskodawcy | Gmina Koszyce |  |  |  |  |
| Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu | Niedostateczny poziom aktywności mieszkańców w wymiarze zorganizowanym i nieformalnym, niski poziom integracji społecznej |  |  |  |  |
| Cel ogólny (cele) projektu | Pobudzenie aktywności i integracja mieszkańców, poprzez stworzenie miejsca spotkań w postaci Plenerowego Kina Letniego. Wzmacnianie więzi społecznych, wzrost atrakcyjności miejscowości. |  |  |  |  |
| Powiązanie z celami rewitalizacji | Cel strategiczny rewitalizacji 1. Integracja i pobudzenie aktywności mieszkańców zamieszkujących obszar rewitalizacji |  |  |  |  |
| Zakres realizowanego zadania | Zakres rzeczowy inwestycji obejmować będzie zakup ekranu oraz projektora, dokonanie opłat związanych z wypożyczeniem i wykupieniem licencji potrzebnej podczas publicznej projekcji filmów. Zakup leżaków, koców, a także lampionów, które nadadzą uroku podczas wieczornych maratonów filmowych. |  |  |  |  |
| Lokalizacja projektu w ramach podobszaru rewitalizacji | Podobszar Rachwałowice |  |  |  |  |
| Miejsce realizacji danego projektu na obszarze rewitalizacji (adres) | Działka nr 200, Rachwałowice |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | X krajowe środki publiczne | EFRR | EFS | środki prywatne | środki z innych źródeł |
| Szacowana (orientacyjna wartość projektu) | 150 000,00 zł |  |  |  |  |
| Działanie w ramach RPO | - |  |  |  |  |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zamierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Wskaźniki produktu: Liczba organizowanych seansów filmowych – 30 seansów/rok Wskaźniki rezultatu: Liczba osób biorących udział w organizowanych wydarzeniach – 300 os./rok |  |  |  |  |

| Nazwa projektu | - Zagospodarowanie terenu przy remizie i w centrum |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wnioskodawcy | Gmina Koszyce |  |  |  |  |
| Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu | Rewitalizacja Terenu Podworskiego będzie związana z rozszerzeniem i podniesieniem jakości usług publicznych na terenie Gminy Koszyce a w szczególności Wsi Rachwałowice |  |  |  |  |
| Cel ogólny (cele) projektu | Powstanie nowej przestrzeń dla czasu wolnego i przemysłu kultury |  |  |  |  |
| Powiązanie z celami rewitalizacji | Cel strategiczny rewitalizacji 2. Odnowa przestrzeni publicznej i dostosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców |  |  |  |  |
| Zakres realizowanego zadania | Zakres rzeczowy inwestycji obejmować będzie roboty budowlane połączone z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii i nadaniem przestrzeni odpowiednich funkcji |  |  |  |  |
| Lokalizacja projektu w ramach podobszaru rewitalizacji | Podobszar Rachwałowice |  |  |  |  |
| Miejsce realizacji danego projektu na obszarze rewitalizacji (adres) | Działka nr 200, Rachwałowice |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | X krajowe środki publiczne | X EFRR | EFS | środki prywatne | środki z innych źródeł |
| Szacowana (orientacyjna wartość projektu) | 750 000,00 zł |  |  |  |  |
| Działanie w ramach RPO | 11.2 Odnowa obszarów wiejskich |  |  |  |  |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zamierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Wskaźniki produktu: Liczba rewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt. Wskaźniki rezultatu: Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej przestrzeni publicznej – 1 000 os./rok |  |  |  |  |

### 9.2.4 Włostowice

| Nazwa projektu | - Budowa społeczeństwa obywatelskiego |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wnioskodawcy | Gmina Koszyce, Muzeum Ziemi Koszyckiej |  |  |  |  |
| Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu | Niedostateczny poziom aktywności mieszkańców w wymiarze zorganizowanym i nieformalnym, niski poziom integracji społecznej |  |  |  |  |
| Cel ogólny (cele) projektu | Wzrost aktywności społecznej organizacji i stowarzyszeń działających na terenie gminy Koszyce. Podniesienie umiejętności i kompetencji społeczności lokalnych działających w stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych na terenie gminy |  |  |  |  |
| Powiązanie z celami rewitalizacji | Cel strategiczny rewitalizacji 1. Integracja i pobudzenie aktywności mieszkańców zamieszkujących obszar rewitalizacji |  |  |  |  |
| Zakres realizowanego zadania | - Organizacja szkoleń i warsztatów dla sektora NGO - „Piknik rodzinny" - rodzinne spotkanie z grami i zabawami na świeżym powietrzu - „Zielona Szkoła dla Rodziców" |  |  |  |  |
| Lokalizacja projektu w ramach podobszaru rewitalizacji | Podobszar Włostowice |  |  |  |  |
| Miejsce realizacji danego projektu na obszarze rewitalizacji (adres) | Podobszar Włostowice |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | X krajowe środki publiczne | X EFRR | EFS | środki prywatne | środki z innych źródeł |
| Szacowana (orientacyjna wartość projektu) | 200 000,00 zł |  |  |  |  |
| Działanie w ramach RPO | Poddziałanie 9.1.2. Aktywna integracja |  |  |  |  |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zamierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Wskaźniki produktu: Liczba organizacji pozarządowych zaangażowanych w projekt – 6 organizacji/rok Wskaźniki rezultatu: Wzrost kompetencji i umiejętności członków stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego i zaufania społecznego. Oferta artystyczna wpłynie na rozwijanie zainteresowań tej formy działalności kulturalnej |  |  |  |  |

| Nazwa projektu | - Zagospodarowanie terenu przy oczyszczalni |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wnioskodawcy | Gmina Koszyce |  |  |  |  |
| Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu | Rosnące koszty ogrzewania powodują konieczność rozważenia zmiany systemu ogrzewania budynku na bardziej ekologiczny, z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych. Projekt pozwoli zachować w niezmieniony stan przyrody, utrzymania stabilności ekosystemów, oraz zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń i innych uciążliwości spowodowane wykorzystywania węgla. |  |  |  |  |
| Cel ogólny (cele) projektu | Poprawa stanu środowiska a w szczególności poprawa jakości powietrza oraz czystości wód i gleb. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków (zastosowanie odnawialnych źródeł energii – panele fotowoltaiczne); Poprawa jakości i stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej |  |  |  |  |
| Powiązanie z celami rewitalizacji | Cel strategiczny rewitalizacji 2. Odnowa przestrzeni publicznej i dostosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców Cel strategiczny rewitalizacji 3. Aktywna ochrona środowiska naturalnego i udostępnianie jego zasobów |  |  |  |  |
| Zakres realizowanego zadania | Założenie paneli fotowoltaicznych |  |  |  |  |
| Lokalizacja projektu w ramach podobszaru rewitalizacji | Podobszar Włostowice |  |  |  |  |
| Miejsce realizacji danego projektu na obszarze rewitalizacji (adres) | Działki nr: 771/2, 645 ,646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 658/1, 625/2, 625/4, 623/3, 623/, 620/7, 620/5, 622/3, 627 Włostowice |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | X krajowe środki publiczne | X EFRR | EFS | środki prywatne | X środki z innych źródeł |
| Szacowana (orientacyjna wartość projektu) | 300 000,00 zł |  |  |  |  |
| Działanie w ramach RPO | 11.2 Odnowa obszarów wiejskich |  |  |  |  |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zamierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Wskaźniki produktu: Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – o 20% Wskaźniki rezultatu: Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców |  |  |  |  |

| Nazwa projektu | - Centrum Turystyki i Rekreacji we Włostowicach na Terenie Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wnioskodawcy | Gmina Koszyce |  |  |  |  |
| Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu | Realizacja projektu ma na celu uporządkowanie Terenu Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zlokalizowanej we Włostowicach. Stworzenie elementów zagospodarowania Centrum Turystyki i Rekreacji, nada funkcje gospodarcze, społeczne, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne i kulturowe. Projekt przyczyni się do ochrony i wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego, poprawi atrakcyjność przestrzenni we Włostowicach. |  |  |  |  |
| Cel ogólny (cele) projektu | Eliminowanie wykluczenia społecznego poprzez stworzenie warunków do rozwoju, nie tylko w sferze ekonomicznej, ale również, a może przede wszystkim rekreacyjno - kulturalnej. Liczne place zabaw i miejsca odpoczynku w gminie mają wpływać pozytywnie na rozwój życia rodzinnego. Miejsca takie są alternatywą nie tylko dla ludzi młodych, ale całych rodzin, które mają gdzie spędzać wspólnie czas wolny. Również osoby starsze i niepełnosprawne, które będą miały możliwość aktywnego spędzenia czasu wolnego. Ważna jest też aktywizacja terenów wiejskich, przy uwzględnieniu ochrony dziedzictwa przyrodniczego i zachowania ich różnorodności biologicznej. |  |  |  |  |
| Powiązanie z celami rewitalizacji | Cel strategiczny rewitalizacji 1. Integracja i pobudzenie aktywności mieszkańców zamieszkujących obszar rewitalizacji Cel strategiczny rewitalizacji 2. Odnowa przestrzeni publicznej i dostosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców Cel strategiczny rewitalizacji 3. Aktywna ochrona środowiska naturalnego i udostępnianie jego zasobów |  |  |  |  |
| Zakres realizowanego zadania | Zakres rzeczowy projektu obejmuje: rekultywację stawu, elementy małej architektury, strefę spotkań, strefy spacerowe, strefę rekreacji i edukacji ekologicznej, strefę przyrodniczo-krajobrazowa. Remont i budowę alejek wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowę placu zabaw dla dzieci, świetlenia parkowego wzdłuż alejek, stawienie ławek. |  |  |  |  |
| Lokalizacja projektu w ramach podobszaru rewitalizacji | Podobszar Włostowice |  |  |  |  |
| Miejsce realizacji danego projektu na obszarze rewitalizacji (adres) | Działki nr 800 i 801/1, Włostowice |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | X krajowe środki publiczne | X EFRR | EFS | środki prywatne | środki z innych źródeł |
| Szacowana (orientacyjna wartość projektu) | 1 410 072,00 zł |  |  |  |  |
| Działanie w ramach RPO | 11.2 Odnowa obszarów wiejskich |  |  |  |  |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zamierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Wskaźniki produktu: Liczba obiektów poddanych rewitalizacji – 1 kompleks rekreacyjno-przyrodniczy Wskaźniki rezultatu: Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 500 os./rok Wspieranie dziedzictwa regionalnego, kultury i turystyki. Wsparcie i rozwój turystyki powinny przede wszystkim przyczynić się do wzrostu konkurencyjności gospodarki, a następnie wzrostu aktywności społecznej. Rezultatem będzie również wzrost zainteresowania odwiedzających miejscami należącymi do Gminy Koszyce Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz stanowiących atrakcje turystyczne. |  |  |  |  |

| Nazwa projektu | - Rozbudowa świetlicy oraz zagospodarowanie terenu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wnioskodawcy | Gmina Koszyce |  |  |  |  |
| Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu | Realizacja przedsięwzięcia służyć będzie społeczności lokalnej obszaru rewitalizacji gdyż przyczyni się do rozwoju społeczno-kulturalnego jego mieszkańców oraz rozwoju turystyki. Wpłynie na rozwój społeczny wsi Włostowice i integrację mieszkańców, którzy zyskają miejsce do spędzania wolnego czasu. |  |  |  |  |
| Cel ogólny (cele) projektu | Utworzenie miejsca do rozwoju społeczno-kulturalnego |  |  |  |  |
| Powiązanie z celami rewitalizacji | Cel strategiczny rewitalizacji 2. Odnowa przestrzeni publicznej i dostosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców |  |  |  |  |
| Zakres realizowanego zadania | Projekt polegał będzie na rozbudowie świetlicy w Włostowicach oraz zagospodarowaniu terenu przyległego do budynku. |  |  |  |  |
| Lokalizacja projektu w ramach podobszaru rewitalizacji | Podobszar Włostowice |  |  |  |  |
| Miejsce realizacji danego projektu na obszarze rewitalizacji (adres) | Działki nr 801/7, Włostowice |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | X krajowe środki publiczne | X EFRR | EFS | środki prywatne | środki z innych źródeł |
| Szacowana (orientacyjna wartość projektu) | 360 231,88 zł |  |  |  |  |
| Działanie w ramach RPO | 11.2 Odnowa obszarów wiejskich |  |  |  |  |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zamierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Wskaźniki produktu: Liczba obiektów poddanych procesowi rewitalizacji - 1 obiekt Wskaźniki rezultatu: Istotnym rezultatem jest aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru rewitalizacji, gdyż budynek świetlicy stanowi miejsce spotkań różnych organizacji pozarządowych formalnych i nieformalnych. Planowane przedsięwzięcie pozwoli na wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego Gminy przyczyni się do budowania świadomości kulturowej mieszkańców obszaru rewitalizacji wzrostu integracji społecznej. Inwestycja pozwoli na osiągnięcie celu stworzenia bardziej funkcjonalnej przestrzeni publicznej połączona ze wzrostem bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawą warunków do rozwoju działalności gospodarczej. Zmniejszenie zachowań patologicznych przez organizowanie czasu wolnego. -Liczba osób korzystających z rozbudowanej infrastruktury w ramach projektu - 500 os./rok |  |  |  |  |

|  | Nazwa projektu | - Stworzenie ścieżek wypoczynkowych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa wnioskodawcy | Gmina Koszyce |  |  |  |  |
|  | Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu | Budowa ścieżki rowerowej przyczyni się do wzrostu aktywności ruchowej mieszkańców i zwiększenia zainteresowania aktywnym wypoczynkiem w plenerze, co przyczyni się do poprawy ich zdrowia i ogólnego samopoczucia. Przedsięwzięcie wpłynie również na udostępnienie atrakcyjnych terenów, a tym samym na rozwój turystyki. |  |  |  |  |
|  | Cel ogólny (cele) projektu | Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na osiągnięcie celu stworzenia bardziej funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawy warunków do rozwoju działalności gospodarczej. Poprawi stan i dostępność infrastruktury technicznej oraz ochrony środowiska naturalnego. |  |  |  |  |
|  | Powiązanie z celami rewitalizacji | Cel strategiczny rewitalizacji 2. Odnowa przestrzeni publicznej i dostosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców Cel strategiczny rewitalizacji 3. Aktywna ochrona środowiska naturalnego i udostępnianie jego zasobów |  |  |  |  |
|  | Zakres realizowanego zadania | Budowa ścieżki rowerowo pieszej na terenie Gminy Koszyce na odcinku Włostowice – Książnice Małe |  |  |  |  |
|  | Lokalizacja projektu w ramach podobszaru rewitalizacji | Podobszar Włostowice |  |  |  |  |
|  | Miejsce realizacji danego projektu na obszarze rewitalizacji (adres) | Ścieżki we Włostowicach w stronę Książnic Małych Ścieżki w Książnic Małych w stronę Włostowic |  |  |  |  |
|  | Źródła finansowania | X krajowe środki publiczne | X EFRR | EFS | środki prywatne | środki z innych źródeł |
|  | Szacowana (orientacyjna wartość projektu) | 1 414 000,00 zł |  |  |  |  |
|  | Działanie w ramach RPO | 11.2 Odnowa obszarów wiejskich |  |  |  |  |
|  | Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zamierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Wskaźniki produktu: Długość wybudowanych ścieżek - Wskaźniki rezultatu: Liczba osób korzystających z powstałej infrastruktury technicznej – 3 000 os./rok Przedsięwzięcie pozwoli na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, wpłynie na ich komfort poruszania się. Powstałe ścieżki poprawią komunikacje mieszkańców, przyczynią się także do rozwoju kontaktów międzyludzkich i integracji społecznej. |  |  |  |  |

### 9.2.5 Obszar rewitalizacji

| Nazwa projektu | - Aktywny w każdym wieku w gminie Koszyce |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wnioskodawcy | Gmina Koszyce, GOPS |  |  |  |  |
| Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu | Aktywizacja zawodowa mieszkańców oraz osób starszych |  |  |  |  |
| Cel ogólny (cele) projektu | Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców oraz osób starszych |  |  |  |  |
| Powiązanie z celami rewitalizacji | Cel strategiczny rewitalizacji 1. Integracja i pobudzenie aktywności mieszkańców zamieszkujących obszar rewitalizacji |  |  |  |  |
| Zakres zadań | W ramach projektu uczestnik otrzyma: wsparcie w zakresie określenia ścieżki zawodowej (identyfikacja potrzeb, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego) oraz pośrednictwo pracy przy wyborze zawodu lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery. Przewidziano także szkolenia służące aktywizacji osób starszych z obszaru rewitalizacji. |  |  |  |  |
| Lokalizacja projektu w ramach podobszaru rewitalizacji | Obszar rewitalizacji |  |  |  |  |
| Miejsce realizacji danego projektu na obszarze rewitalizacji (adres) | Podobszar Książnice Małe |  |  |  |  |
| Potencjalne źródła finansowania | X krajowe środki publiczne | EFRR | X EFS | środki prywatne | środki z innych źródeł |
| Szacowana (orientacyjna) wartość projektu | 500 000,00 zł |  |  |  |  |
| Działanie w ramach RPO | Poddziałanie 9.1.2. Aktywna integracja |  |  |  |  |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zamierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji | Wskaźniki produktu: Liczba osób objętych wsparciem w programie - 50 osób Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie - 20 osób Wskaźniki rezultatu: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 50 osób |  |  |  |  |

## 9.3 Charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Przedsięwzięcia wyszczególnione na liście planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych stanowią odpowiedź na problemy zdiagnozowane w obszarze rewitalizacji i tworzą w istocie listę o charakterze podstawowym (podrozdział 9.2). Przedsięwzięcia te są wynikiem pracy interesariuszy procesu rewitalizacji. Przedsięwzięcia były zgłaszane podczas spotkań konsultacyjnych oraz w otwartym naborze przedsięwzięć i stanowią łącznie komplementarną całość. Nie przewiduje się innych przedsięwzięć rewitalizacyjnych niż te opisane w rozdziale 9.2. Przedsięwzięcia zawarte w GPR zostały zaplanowane do realizacji w latach 2017 - 2023. W czasie tego okresu dokument będzie na bieżąco monitorowany i w przypadku konieczności wprowadzenia nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych dokument będzie na bieżąco aktualizowany.

# 10. Komplementarność działań rewitalizacyjnych

Komplementarność obok szczegółowej diagnozy oraz możliwie szerokiej partycypacji społecznej stanowi ważny aspekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023. Zapewnienie powiązań pomiędzy poszczególnymi projektami skutkować będzie efektywnym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na rewitalizację. Komplementarność rozpatrywana jest na poziomie pięciu aspektów: przestrzennego, problemowego, proceduralno-instytucjonalnego, międzyokresowego i źródeł finansowania.

## 10.1 Komplementarność przestrzenna

W Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023 komplementarność przestrzenna skupia się przede wszystkim na selekcji projektów, które skupione są na czterech zdelimitowanych podobszarach rewitalizacji i wprost wpływają na poprawę sytuacji społecznej. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i na tej podstawie określenie podobszarów rewitalizacji oparte zostało o analizę wskaźnikową oraz konsultacje społeczne. Wszystkie podstawowe projekty rewitalizacyjne skupiają się na podobszarach rewitalizacji i są z nimi ściśle powiązane, jednocześnie stanowiąc odpowiedź na podstawowe problemy jakie zdefiniowano na tych terenach. Dzięki realizacji  projektów pozytywne skutki widoczne będą na całym obszarze, ponieważ wiele z nich dotyczy działań podejmowanych dla miejsc lub obiektów użyteczności publicznej, przez co korzystać z nich będą mogli głównie mieszkańcy obszaru, ale także całej gminy, oraz osoby ją odwiedzające. Przyjęta formuła stanowić będzie narzędzie zapobiegania przenoszeniu się różnych problemów na dalsze obszary gminy. Dodatkowo poszczególne podobszary rewitalizacji wyróżnia niekorzystna sytuacja w zakresie emisji zanieczyszczeń do środowiska. Poprawa w tym zakresie, wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego nie tylko w podobszarach rewitalizacji, ale również w całej gminie, a także na kondycję zdrowotną mieszkańców jak i atrakcyjność osiedleńczą całego obszaru Problem ten stanowi szczególne wyzwanie, co wynika przede wszystkim z natężenia problemu niskiej emisji i jego dotkliwości dla mieszkańców.

## 10.2 Komplementarność problemowa

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023 charakteryzuje także komplementarność problemowa. Przedsięwzięcia wskazane w ramach GPR wynikają wprost ze zdiagnozowanych problemów i jednocześnie są ze sobą wzajemnie powiązane, a także wzajemnie się dopełniają. Zadania o charakterze inwestycyjnym uzupełniają działania o charakterze społecznym (kulturalnym, integracyjnym, aktywizującym mieszkańców).

Poszczególne zadania zostały tak zaplanowane, by wpływać na różne funkcje poszczególnych podobszarów rewitalizacji. W szczególności działania inwestycyjne skupiają się w zdecydowanej mierze na umożliwieniu realizacji przedsięwzięć miękkich nakierowanych na promocję aktywności społecznej, poprawę jakości zdrowia mieszkańców, promocję lokalnej kultury i tradycji, jednocześnie porządkując przestrzeń publiczną, zwiększają ład przestrzenny i co najważniejsze, poprawią jakość życia mieszkańców.

## 10.3 Komplementarność proceduralno-instytucjonalna

Rolę operatora rewitalizacji pełnić będzie Urząd Gminy Koszyce. Takie rozwiązanie zapewni skuteczne zarządzanie programem rewitalizacji oraz pozwoli na kontynuację i uzupełnienie działań podejmowanych w ramach realizacji polityk publicznych. Określenie odpowiednich instrumentów zarządzania i wdrażania opisane zostało w kolejnych rozdziałach. Operator rewitalizacji będzie pełnił rolę wykonawczą i zarządczą programu, jednak w celu zapewnienia jak największej efektywności działań realizacja zadań zlecana będzie odpowiednim jednostkom i podmiotom, które posiadają ku temu odpowiednie uprawnienia i kompetencje.

## 10.4 Komplementarność międzyokresowa

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023 stanowi wyraz kontynuacji polityki rozwojowej prowadzonej w gminie, zachowując ciągłość programową. Szczegółowy dobór projektów jest efektem krytycznej oceny oraz sformułowania wniosków na temat dotychczasowego (w kontekście zaangażowania środków wspólnotowych, szczególnie w ramach polityki spójności 2007-2013) sposobu wspierania procesów zaangażowanych społecznie. Przedsięwzięcia podejmowane w poprzednich okresach programowych znajdują kontynuację w planowanych zadaniach w ramach niniejszego dokumentu. Wnioski wyciągnięte z realizacji poprzednich działań rewitalizacyjnych pozwalają na jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie środków i możliwości w aktualnej perspektywie finansowej. Wponiższej tabeli przedstawione najważniejsze spośród zrealizowanych przedsięwzięć w minionych latach w Gminie Koszyce.

Tabela 50 Komplementarność międzyokresowa

| Lp. | Tytuł | Źródło finansowania | Zakres projektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Być jak Kopernik… – odkrywać świat i swoje możliwości - dodatkowa oferta edukacyjna skierowana do uczniów dwóch szkół podstawowych gminy Koszyce, w tym niepełnosprawnych | Na lata 2009/2010 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. | W trakcie przygotowywania projektu i planowania działań zdiagnozowano przyczyny gorszego startu oraz mniejszych szans edukacyjnych dzieci z gminy wiejskiej jaką jest gmina Koszyce. Ta diagnoza była podstawą opracowania zadań w projekcie. Były one zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy oraz Planami Rozwoju obu szkół. Projekt realizowany od września 2009 do czerwca 2010 roku w Szkole Podstawowej w Koszycach miał za zadanie poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych umożliwiających wyrównywanie braków i uzupełnienie wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, a także zaspokajanie potrzeby wartościowego spędzania wolnego czasu. Celem programu było również uświadomienie rodzicom i opiekunom potrzeb edukacyjnych dzieci, wdrożenie nowego modelu pracy z uczniem, skoncentrowanego na podnoszeniu kompetencji kluczowych oraz zdolności umożliwiających planowanie swojej przyszłości edukacyjnej, wzmocnienie funkcji wychowawczej szkoły i rodziny. Realizacja projektu przyniosła wiele wymiernych efektów, zarówno dla uczniów, rodziców, jak i dla szkoły. Wszystkie założone cele zostały zrealizowane, wśród rezultatów twardych znalazły się, m. in. zakup sprzętu multimedialnego i pomocy dydaktycznych, przeprowadzenie: -580 godz. pozalekcyjnych zajęć rozwijających umiejętności kluczowe, w tym przyrodnicze, informatyczne, matematyczne i językowe -760 godz. dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z nauczania zintegrowanego, matematyki, języka polskiego -600 godz. specjalistycznej pomocy logopedycznej i pedagogiczno– psychologicznej - 48 wyjazdów na basen dla dzieci młodszych i 48 wyjazdów dla dzieci starszych, -16 wyjazdów na zajęcia uniwersyteckie dla dzieci młodszych i 14 dla dzieci starszych, - zorganizowanie dwóch wystaw o szerokim zasięgu lokalnym. |
| 2. | Realizacja zadania aktywna integracja dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach w ramach projektu systemowego Praca dla każdego. | Program operacyjny - kapitał ludzki - aktywna integracja, Nazwa projektu systemowego- Praca dla każdego Priorytet -VII. Promocja integracji społecznej Działanie-7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie- 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. | realizowany w pięciu zadaniach, z podziałem na etapy w latach 2010 r. -2011 r. -2012 r. Szkolenia i kursy realizowane w ramach projektu systemowego- Praca dla każdego prowadzone na terenie gminy Koszyce. ZADANIE I - GRUPA WSPARCIA- PSYCHOLOG Charakter grupy wsparcia, uzależniony od problemów nurtujących naszych podopiecznych, ETAP I-Dla 14-tu osób (uczestników projektu) i ich otoczenia ( rodzina) przez okres 6 m-cy, 5 godz. x 3 razy w miesiącu; łącznie 90 godziny pracy psychologa termin od VI -XI 2010 r.- ETAP II-Dla 14-tu osób (uczestników projektu) i ich otoczenia (rodzina) przez okres 6 m-cy, 5 godz. x 3 razy w miesiącu łącznie 90 godziny pracy psychologa termin II - IV kwartału 2011 r.- ETAP-III- Dla 15-tu osób (uczestników projektu) i ich otoczenia ( rodzina) przez okres 6 m-cy, 5 godz. x 3 razy w miesiącu łącznie 90 godziny pracy psychologa termin od II -IV kwartału 2012 r.- ZADANIE II- PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE - INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM ETAP I-Dla określonej grupy uczestników projektu przez okres 4 m-cy, łącznie 56 godzin termin od VI - IX 2010 r. ETAP II-Dla określonej grupy uczestników projektu przez okres 4 m-cy, łącznie 56 godzin . termin od II -III kwartału 2011 r. ETAP III- Dla określonej grupy uczestników projektu przez okres 4 m-cy, łącznie 60 godzin . termin od II -III kwartału - 2012 r. ZADANIE III- PORADNICTWO PRAWNE -DYŻUR PRAWNKA Prowadzenie dyżurów/ spotkań z Beneficjentami m.in. z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego, prawa świadczeń rodzinnych pod kątem pomocy rodzinom wielo-problemowym. ETAP I-Dla 14-tu osób (uczestników projektu ) i ich otoczenia ( rodzina) przez okres 6 m-cy 1 raz w miesiącu łącznie 30 godzin w skali roku projektowego, termin od VI -XI- 2010 r. ETAP II- Dla 14-tu osób (uczestników projektu ) i ich otoczenia ( rodzina) przez okres 6 m-cy 1 raz w miesiącu łącznie 30 godzin w skali roku projektowego, termin od II -IV kwartału 2011 r. ETAP III- Dla 15-tu osób (uczestników projektu ) i ich otoczenia ( rodzina) przez okres 6 m-cy 1 raz w miesiącu łącznie 30 godzin w skali roku projektowego, termin od II -IV kwartału - 2012 r. ZADANIE IV-AKTYWIZACJA ZAWODOWA -INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWY ETAP I - Dla 14-tu osób (uczestników projektu) w ilości 56 godzin . termin od VI -IX 2010 r. Forma stacjonarna Założenia -podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności umożliwiających powrót do życia społecznego w tym na rynku pracy i aktywizacji zawodowej. ETAP II - Dla 14-tu osób (uczestników projektu ) w ilości 56 godzin . termin od II -III kwartału 2011 r. Forma stacjonarna Założenia -podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności umożliwiających powrót do życia społecznego w tym na rynku pracy i aktywizacji zawodowej. ETAP III - Dla 15-tu osób (uczestników projektu ) w ilości 60 godzin . termin od II -III kwartału 2012 r. Forma stacjonarna Założenia -podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności umożliwiających powrót do życia społecznego w tym na rynku pracy i aktywizacji zawodowej. ZADANIE V- AKTYWIZACJA EDUKACYJNA ETAP I- Na podstawie oceny predyspozycji uczestników projektu (14 osób) na zajęciach z psychologiem i doradcą zawodowym beneficjenci zostaną skierowani na jeden z kursów: Kurs florystyki z obsługą kas fiskalnych (90 godzin) Kurs przedsiębiorczości (30 godzin) Termin realizacji VI - XI 2010 r. ETAP II- Na podstawie oceny predyspozycji uczestników projektu(14 osób) na zajęciach z psychologiem i doradcą zawodowym beneficjenci zostaną skierowani na jeden z kursów: Kurs małej gastronomii z modułem pierwszej pomocy i BHP (130 godzin).Kurs pracownika magazynowego z obsługą komputerowych programów magazynowych z modułem pierwszej pomocy i BHP (90 godzin) Termin realizacji: II - IV kwartał 2011 r. ETAP III- Na podstawie oceny predyspozycji uczestników projektu(15 osób) na zajęciach z psychologiem i doradcą zawodowym beneficjenci zostaną skierowani na jeden z kursów: Kurs opiekunki społecznej dzieci i osób starszych z modułem pierwszej pomocy i BHP (140 godzin) Kurs mechanika samochodowego z obsługą komputerowych programów magazynowych z modułem pierwszej pomocy i BHP 230 godzin) Termin realizacji : II - IV kwartał 2012 r. |
| 3. | Równy start w przyszłość -Dodatkowa oferta edukacyjna skierowana do uczniów gimnazjum w Koszycach | Na lata 2009/2010 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki cele były zgodne z celem głównym i celami szczegółowymi nr 4 POKL, Szop- P IX, Poddziałanie 9.1.2, Planem Działania dla P.IX na 2008 rok strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013 w zakresie poprawy jakości i poziomu wykształcenia mieszkańców, Strategią Rozwoju Gminy Koszyce i Planem Rozwoju Szkoły. | Projekt „Równy start w przyszłość” realizowany był w gimnazjum im. S. Wyspiańskiego w Koszycach od 3 sierpnia 2009r do 30 lipca 2010r.Chęć realizacji projektu wynikała z potrzeby niwelowania problemów, które uniemożliwiają uczniom osiąganie lepszych wyników w nauce oraz rozwijania własnych zainteresowań i pasji. Projekt dał szansę na zaspokojenie podstawowych potrzeb edukacyjnych uczniów i rozwiązanie wyżej wymienionych problemów, co w istotny sposób przyczyniło się do wyrównania szans edukacyjnych i zawodowych uczniów. Oferta projektowa wspierała zarówno uczniów zdolnych jak i z dysfunkcjami. Celami szczegółowymi projektu były: - Stworzenie możliwości rozwijania kompetencji kluczowych i niwelowanie dysproporcji edukacyjnych poprzez objęcie zajęciami dydaktyczno - wyrównawczymi z języka polskiego i matematyki uczniów mających problemy w nauce ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z dysfunkcjami. - Stworzenie dostępu do dodatkowej, bezpłatnej oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, stworzenie uczniom zwłaszcza szczególnie uzdolnionym, możliwości doskonalenia języków obcych oraz rozwijania zainteresowań na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. - Umożliwienie pozyskania informacji na temat kierunku własnej edukacji i rozwoju kariery zawodowej. - Pełniejsze wykorzystanie potencjału kadry nauczycielskiej oraz stworzenie uczniom możliwości rozwijania nabytych umiejętności w praktyce poprzez zajęcia, wyjazdy i wycieczki. W projekcie wzięło udział 120 uczniów gimnazjum. Obejmował on organizację zajęć pozalekcyjnych w zakresie nauczania języka polskiego, angielskiego i niemieckiego oraz przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz doradztwa zawodowego. Zorganizowano następujące zajęcia: 1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego dla 16 uczniów- Równaj do najlepszych 2. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla 16 uczniów- Z matematyką na ty 3. Warsztaty polonistyczne dla 6 uczniów- Akademia dziennikarska 4. Koło matematyczne dla 8 uczniów- Matematyka moja miłość 5. Warsztaty z języka angielskiego dla 16 osób- Poliglota to ja 6. Warsztaty z języka niemieckiego dla 8 osób- Poliglota to ja 7. Warsztaty z astronomii dla 10 osób 8. Zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów klas III gimnazjum- Co dalej gimnazjalisto? 9. 5 dniowa wycieczka Śladami Kopernika dla 41 uczniów |
| 4. | Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i kulturalnej w Książnicach Wielkich | Projekt wykonywany w ramach SPO-ROL 2004-2006 Odnowa wsi. | Wykonano remont budynku wiejskiego i kompleks boisk sportowych w tym ze sztuczna nawierzchnią przy Szkole Podstawowej w Książnicach Wielkich. |
| 5. | Utworzenie Koszyckiej Strefy Aktywności Gospodarczej | Projekt dofinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schemat A:Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha. oraz środków z budżetu Gminy Koszyce. Realizacja inwestycji miała miejsce w latach 2012-2014. | Projekt utworzenia w gminie Koszyce Strefy Aktywności Gospodarczej narodził się w roku 2002 wraz z otwarciem mostu na rzece Wiśle w miejscowości Sokołowice. Koszycka Strefa Aktywności Gospodarczej (KSAG) zlokalizowana jest w miejscowości Sokołowice w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 768 w pobliżu przeprawy mostowej. Oddana została do użytku w grudniu 2013r. Teren KSAG obejmuje ponad 11 ha. Na terenie KSAG działalność może prowadzić docelowo 8 przedsiębiorców –Teren jest uzbrojony w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, drogi wewnętrzne, sieć elektryczną i teletechniczną. Pożądana zabudowa w strefie to składy i magazyny, działalność usługowa, bazy transportowe, natomiast nie planuje się tworzyć obiektów handlowych. Inwestycje nie mogą zaliczać się do inwestycji znacząco oddziałujących na środowisko. Przygotowania pod utworzenie strefy trwały od roku 2008 (wykup gruntów). W 2011r trwały prace nad przygotowaniem dokumentów do wniosku aplikacyjnego jak i złożenie samego wniosku. W roku 2012 wybrano wykonawcę robót i inspektora nadzoru, natomiast faktyczny rzeczowy przebieg inwestycji miał miejsce w roku 2013. Rok 2014 był zakończeniem realizacji Projektu (działania promocyjne), rozliczenie projektu oraz kontrole. Przedsięwzięcie ma za zadanie stworzenie warunków do wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia społecznego. Gmina Koszyce może stanowić atrakcyjny teren dla inwestorów ze względu na dogodne połączenie drogowe oraz niewielką odległość od Krakowa. |
| 6. | Promocja aktywnego trybu życia poprzez zakup wyposażenia ogólnodostępnej siłowni. | Projekt został zrealizowany w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (Leader) w ramach PROW na lata 2007-2013 | Efektem projektu był zakup i montaż urządzenia do ćwiczeń zlokalizowanego w Centrum Oświatowym w Koszycach. |

Źródło: opracowanie własne

## 10.5 Komplementarność źródeł finansowania

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023 będą finansowane z różnych źródeł: środków publicznych oraz prywatnych. Jednocześnie zaplanowano finansowanie poszczególnych przedsięwzięć zgodnie z zasadą dodatkowości przy wykorzystaniu środków z funduszy strukturalnych (RPO WM na lata 2014 – 2020, PO IŚ itp.) oraz programów krajowych. Taki montaż finansowy, uwzględniający różne metody pozyskiwania środków finansowych, wskazuje wprost na komplementarność przyjętych rozwiązań. Komplementarność interwencji zakłada finansowanie projektów ze środków EFRR oraz EFS.

## 10.6 Podsumowanie komplementarności

Podsumowanie komplementarności w obrębie GPR zaprezentowano na poziomie kierunków działań. Związane jest to z patrzeniem na proces rewitalizacji jako narzędzia osiągania konkretnych i mierzalnych celów. Dla pełnej prezentacji komplementarności zdecydowano się na wykorzystanie matrycy pokazującej wzajemne zależności pomiędzy poszczególnymi celami procesu, wskazując na rodzaj komplementarności je wiążącej.

Poniższa matryca prezentuje poszczególne projekty rewitalizacyjne wraz z przypisanymi im kierunkami działań i celami strategicznymi.

| Cel strategiczny rewitalizacji 1. Integracja i pobudzenie aktywności mieszkańców zamieszkujących obszar rewitalizacji |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kierunek działania | Kierunek działania 1.1 Integracja międzypokoleniowa, w szczególności poprzez stworzenie warunków do aktywizacji młodzieży i seniorów | Kierunek działania 1.2 Organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych i artystycznych integrujących mieszkańców obszaru rewitalizacji | Kierunek działania 1.3 Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie radzenia sobie z trudnościami i problemami społecznymi | Kierunek działania 1.4 Profilaktyka zdrowotna w zakresie chorób cywilizacyjnych | Kierunek działania 1.5 Stworzenie kalendarza wydarzeń wykorzystujących produkty rewitalizacji |
| Nazwa projektu |  |  |  |  |  |
| - Sala widowiskowa |  |  |  |  |  |
| - Rewitalizacja Parku w Koszycach |  |  |  |  |  |
| - Pokolenia razem |  |  |  |  |  |
| - Historia i tradycja – nasi przodkowie w świadomości współczesnych mieszkańców gminy Koszyce |  |  |  |  |  |
| - Muzyka historia religia – młodzi kulturowo zakorzenieni |  |  |  |  |  |
| - WPPiR – Wspólna Przestrzeń Pomocy i Rozwoju. Wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalno - społecznej w Domu Parafialnym w Koszycach |  |  |  |  |  |
| - Aktywizacja społeczno-kulturalna mieszkańców Koszyc |  |  |  |  |  |
| - Zagospodarowanie skweru przy Szkole Muzycznej w Koszycach oraz przebudowa schodów tarasowych, wydzielenie pomieszczenia pod tarasem. |  |  |  |  |  |
| - Rozbudowa (modernizacja) stadionu sportowego w Koszycach |  |  |  |  |  |
| - Modernizacja placu targowego |  |  |  |  |  |
| - Zagospodarowanie Osiek, Błonia w przestrzeń przyjazną mieszkańcom Koszyc |  |  |  |  |  |
| - Kompleksowa modernizacja energetyczna zespołu budynków użyteczności publicznej w gminie Koszyce |  |  |  |  |  |
| - Aktywny w każdym wieku w gminie Koszyce |  |  |  |  |  |
| - Zagospodarowanie terenu przy Dom Senior + |  |  |  |  |  |
| - Plenerowe Kino Letnie – aktywizacja i integracja społeczności lokalnej |  |  |  |  |  |
| - Zagospodarowanie terenu przy remizie i w centrum |  |  |  |  |  |
| - Budowa społeczeństwa obywatelskiego |  |  |  |  |  |
| - Zagospodarowanie terenu przy oczyszczalni |  |  |  |  |  |
| - Centrum Turystyki i Rekreacji we Włostowicach na Terenie Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu |  |  |  |  |  |
| - Rozbudowa świetlicy oraz zagospodarowanie terenu |  |  |  |  |  |
| - Stworzenie ścieżek wypoczynkowych |  |  |  |  |  |

| Cel strategiczny rewitalizacji 2. Odnowa przestrzeni publicznej i dostosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kierunek działania | Kierunek działania 2.1 Rozwój infrastruktury społecznej | Kierunek działania 2.2 Wsparcie instytucji edukacyjnych, w tym artystycznych | Kierunek działania 2.3 Rozbudowa, budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej, rekreacyjnej i zdrowotnej | Kierunek działania 2.4 Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych, w tym terenów zieleni, parków, placów zabaw, siłowni zewnętrznych – we współpracy ze społecznością lokalną | Kierunek działania 2.5 Poprawa estetyki, stanu technicznego oraz infrastruktury technicznej obiektów na obszarze rewitalizacji |
| Nazwa projektu |  |  |  |  |  |
| - Sala widowiskowa |  |  |  |  |  |
| - Rewitalizacja Parku w Koszycach |  |  |  |  |  |
| - Pokolenia razem |  |  |  |  |  |
| - Historia i tradycja – nasi przodkowie w świadomości współczesnych mieszkańców gminy Koszyce |  |  |  |  |  |
| - Muzyka historia religia – młodzi kulturowo zakorzenieni |  |  |  |  |  |
| - WPPiR – Wspólna Przestrzeń Pomocy i Rozwoju. Wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalno - społecznej w Domu Parafialnym w Koszycach |  |  |  |  |  |
| - Aktywizacja społeczno-kulturalna mieszkańców Koszyc |  |  |  |  |  |
| - Zagospodarowanie skweru przy Szkole Muzycznej w Koszycach oraz przebudowa schodów tarasowych, wydzielenie pomieszczenia pod tarasem. |  |  |  |  |  |
| - Rozbudowa (modernizacja) stadionu sportowego w Koszycach |  |  |  |  |  |
| - Modernizacja placu targowego |  |  |  |  |  |
| - Zagospodarowanie Osiek, Błonia w przestrzeń przyjazną mieszkańcom Koszyc |  |  |  |  |  |
| - Kompleksowa modernizacja energetyczna zespołu budynków użyteczności publicznej w gminie Koszyce |  |  |  |  |  |
| - Aktywny w każdym wieku w gminie Koszyce |  |  |  |  |  |
| - Zagospodarowanie terenu przy Dom Senior + |  |  |  |  |  |
| - Plenerowe Kino Letnie – aktywizacja i integracja społeczności lokalnej |  |  |  |  |  |
| - Zagospodarowanie terenu przy remizie i w centrum |  |  |  |  |  |
| - Budowa społeczeństwa obywatelskiego |  |  |  |  |  |
| - Zagospodarowanie terenu przy oczyszczalni |  |  |  |  |  |
| - Centrum Turystyki i Rekreacji we Włostowicach na Terenie Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu |  |  |  |  |  |
| - Rozbudowa świetlicy oraz zagospodarowanie terenu |  |  |  |  |  |
| - Stworzenie ścieżek wypoczynkowych |  |  |  |  |  |

|  | Cel strategiczny rewitalizacji 3. Aktywna ochrona środowiska naturalnego i udostępnianie jego zasobów |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kierunek działania | Kierunek działania 3.1 Działanie na rzecz promocji transportu intermodalnego – budowa ścieżek rowerowych | Kierunek działania 3.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii | Kierunek działania 3.3 Ochrona i zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego | Kierunek działania 3.4 Zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zielonych | Kierunek działania 3.5 Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni publicznej w harmonii z otoczeniem poprzez efektywne wykorzystanie funkcji rekreacyjnych |
| Nazwa projektu |  |  |  |  |  |
| - Sala widowiskowa |  |  |  |  |  |
| - Rewitalizacja Parku w Koszycach |  |  |  |  |  |
| - Pokolenia razem |  |  |  |  |  |
| - Historia i tradycja – nasi przodkowie w świadomości współczesnych mieszkańców gminy Koszyce |  |  |  |  |  |
| - Muzyka historia religia – młodzi kulturowo zakorzenieni |  |  |  |  |  |
| - WPPiR – Wspólna Przestrzeń Pomocy i Rozwoju. Wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalno - społecznej w Domu Parafialnym w Koszycach |  |  |  |  |  |
| - Aktywizacja społeczno-kulturalna mieszkańców Koszyc |  |  |  |  |  |
| - Zagospodarowanie skweru przy Szkole Muzycznej w Koszycach oraz przebudowa schodów tarasowych, wydzielenie pomieszczenia pod tarasem. |  |  |  |  |  |
| - Rozbudowa (modernizacja) stadionu sportowego w Koszycach |  |  |  |  |  |
| - Modernizacja placu targowego |  |  |  |  |  |
| - Zagospodarowanie Osiek, Błonia w przestrzeń przyjazną mieszkańcom Koszyc |  |  |  |  |  |
| - Kompleksowa modernizacja energetyczna zespołu budynków użyteczności publicznej w gminie Koszyce |  |  |  |  |  |
| - Aktywny w każdym wieku w gminie Koszyce |  |  |  |  |  |
| - Zagospodarowanie terenu przy Dom Senior + |  |  |  |  |  |
| - Plenerowe Kino Letnie – aktywizacja i integracja społeczności lokalnej |  |  |  |  |  |
| - Zagospodarowanie terenu przy remizie i w centrum |  |  |  |  |  |
| - Budowa społeczeństwa obywatelskiego |  |  |  |  |  |
| - Zagospodarowanie terenu przy oczyszczalni |  |  |  |  |  |
| - Centrum Turystyki i Rekreacji we Włostowicach na Terenie Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu |  |  |  |  |  |
| - Rozbudowa świetlicy oraz zagospodarowanie terenu |  |  |  |  |  |
| - Stworzenie ścieżek wypoczynkowych |  |  |  |  |  |

# 11. Indykatywne ramy finansowe

## 11.1 Ramy finansowe

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne, uwzględnione w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023, obejmują zadania o charakterze głównym, których realizacja uzależniona została przede wszystkim od możliwości finansowych gminy Koszyce oraz stopnia efektywności pozyskiwania środków na realizację poszczególnych projektów. W tym kontekście przedmiotowy plan finansowy ma charakter indykatywny i obejmuje wszystkie zidentyfikowane projekty. Łączna wartość projektów zaplanowanych w ramach GPR zamyka się kwotą  11 630 891,25 zł.

| PODSTAWOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr projektu | Nazwa przedsięwzięcia | Kwota [zł] |
| PODOBSZAR KOSZYCE |  |  |
| 1 | Sala widowiskowa | 2 500 000,00 |
| 2 | Rewitalizacja Parku w Koszycach | 950 000,00 |
| 3 | Pokolenia razem | 70 000,00 |
| 4 | Historia i tradycja – nasi przodkowie w świadomości współczesnych mieszkańców gminy Koszyce | 200 000,00 |
| 5 | Muzyka historia religia – młodzi kulturowo zakorzenieni | 150 000,00 |
| 6 | WPPiR – Wspólna Przestrzeń Pomocy i Rozwoju. Wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalno - społecznej w Domu Parafialnym w Koszycach | 100 000,00 |
| 7 | Aktywizacja społeczno-kulturalna mieszkańców Koszyc | 100 000,00 |
| 8 | Zagospodarowanie skweru przy Szkole Muzycznej w Koszycach oraz przebudowa schodów tarasowych, wydzielenie pomieszczenia pod tarasem. | 257 999,98 |
| 9 | Rozbudowa (modernizacja) stadionu sportowego w Koszycach | 199 997,00 |
| 10 | Modernizacja placu targowego | 350 000,00 |
| 11 | Zagospodarowanie Osiek, Błonia w przestrzeń przyjazną mieszkańcom Koszyc | 460 000,00 |
| 12 | Kompleksowa modernizacja energetyczna zespołu budynków użyteczności publicznej w gminie Koszyce | 970 590,39 |
| SUMA |  | 6 308 587,37 |
| PODOBSZAR KSIĄŻNICE MAŁE |  |  |
| 13 | Zagospodarowanie terenu przy Dom Senior + | 238 000,00 |
| SUMA |  | 238 000,00 |
| PODOBSZAR RACHWAŁOWICE |  |  |
| 14 | Plenerowe Kino Letnie – aktywizacja i integracja społeczności lokalnej | 150 000,00 |
| 15 | Zagospodarowanie terenu przy remizie i w centrum | 750 000,00 |
| SUMA |  | 900 000,00 |
| PODOBSZAR WŁOSTOWICE |  |  |
| 16 | Budowa społeczeństwa obywatelskiego | 200 000,00 |
| 17 | Zagospodarowanie terenu przy oczyszczalni | 300 000,00 |
| 18 | Centrum Turystyki i Rekreacji we Włostowicach na Terenie Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu | 1 410 072,00 |
| 19 | Rozbudowa świetlicy oraz zagospodarowanie terenu | 360 231,88 |
| 20 | Stworzenie ścieżek wypoczynkowych | 1 414 000,00 |
| SUMA |  | 3 684 303,88 |
| OBSZAR REWITALIZACJI |  |  |
| 21 | Aktywny w każdym wieku w gminie Koszyce | 500 000,00 |
| Razem |  | 11 630 891,25 zł |
| w tym przedsięwzięcia finansowane z EFS |  | 1 470 000,00 zł |

## 11.2 Potencjalne źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych

Źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych w województwie małopolskim w latach 2014 – 2020 są środki w ramach funduszy europejskich wydatkowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Jednocześnie ważnymi źródłami zapewniającymi komplementarność finansowania przedsięwzięć są: krajowe fundusze europejskie (np. PO WER, PO IŚ, PO PC), środki celowe będące w dyspozycji Ministerstw (np. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), inne środki regionalne i lokalne, a także środki pochodzące od prywatnych inwestorów.

### 11.2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

Ważnym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023 będzie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. W ramach tego Programu przedsięwzięcia rewitalizacyjne wpierane będą przede wszystkim w Osi Priorytetowej XI Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. Głównym celem tego działania jest ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych, a finansowane będą projekty ukierunkowane na ograniczenie istotnych problemów społecznych zidentyfikowanych w Gminnym Programie Rewitalizacji. Dodatkowo przewidziano preferencję na poziomie wyboru projektów w Osi VIII Rynek pracy, Osi IX Region spójny społecznie i Osi X Wiedza i kompetencje. Poniżej wskazano działania w ramach RPO Województwa Małopolskiego będące potencjalnymi źródłami finansowania projektów zidentyfikowanych na poziomie GPR.

- Preferencje terytorialne związane z rewitalizacją:

- Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej:

  - 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

  - 11.3 Fundusz Rewitalizacji i Odnowy Małopolski

- Kryteria premiujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne:

- Oś 8. Rynek pracy:

  - 8.2 Aktywizacja zawodowa;

  - 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym;

- Oś 9. Region spójny społecznie:

  - 9.1 Aktywna integracja;

  - 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne;

- Oś 10. Wiedza i kompetencje:

  - 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego;

- Oś 2. Małopolska cyfrowa

  - E-usługi w ochronie zdrowia;

- Oś 4. Regionalna polityka energetyczna:

  - Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych;

- Oś 6. Dziedzictwo regionalne:

  - 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne;

  - 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.

- Oś 12. Infrastruktura społeczna:

  - 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym.

### 11.2.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020

Projekty rewitalizacyjne zawarte w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023 mogą być finansowane również w ramach środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, który może być narzędziem wdrażania działań rewitalizacyjnych. Wprawdzie w ramach programu nie przewidziano odrębnych działań dedykowanych projektom rewitalizacyjnym, jednak przyjęto rozwiązania promujące projekty związane z rewitalizacją poprzez wprowadzenie dedykowanych kryteriów wyboru. Preferencje dla projektów rewitalizacyjnych przewidziane zostały w następujących Działaniach/Poddziałaniach:

- Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach (wsparcie skierowane będzie na tzw. głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej);

- Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (w ramach działania realizowane będą inwestycje dotyczące zarówno ochrony zabytków, jak też rozwoju zasobów kultury).

### 11.2.3 Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Zadania do realizacji związane z zaspokojeniem potrzeb osób starszych, przewidziane w Gminnym Programie Rewitalizacji mogą być dofinansowane przez Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2025. Program ASOS za cel przyjął poprawę jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się, poprzez aktywność społeczną. U podstaw programu leży natomiast zróżnicowanie populacji osób starszych i ich potrzeb. Promowane są zatem działania mające na celu podtrzymanie aktywności osób starszych i zapewnienie ich udziału w życiu społecznym oraz działania ukierunkowane na osoby o ograniczonej samodzielności. W programie wyznaczone zostały 4 Priorytety:

- Priorytet 1. Edukacja osób starszych. Celem Priorytetu jest zwiększenie różnorodności oraz poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych. W ramach priorytetu wspierane są działania obejmujące np. tworzenie ofert zajęć edukacyjnych i warsztatów o aktywnym starzeniu się, kształcenie opiekunów.

- Priorytet 2. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową. Celem priorytetu jest tworzenie odpowiednich warunków dla integracji wewnątrzpokoleniowej, a także międzypokoleniowej osób starszych w oparciu o istniejącą infrastrukturę społeczną. W ramach priorytetu wspierane są projekty dotyczące m.in. aktywności społecznej oraz fizycznej i turystyczno-rekreacyjnej osób starszych, działania angażujące różne pokolenia, przeciwdziałania 
e-wykluczeniu.

- Priorytet 3. Partycypacja społeczna osób starszych. Celem priorytetu jest rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej osób starszych, w tym zwłaszcza ich partycypacji w życiu społecznym, procesach decyzyjnych i kształtowaniu polityk publicznych. W ramach tego priorytetu wspierane są projekty dotyczące m.in. form aktywności osób starszych wobec społeczności lokalnych, aktywności wspierających uczestnictwo i integrację w życiu społecznym i publicznym, pomocy obywatelskiej.

- Priorytet 4. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne). Celem priorytetu jest zwiększenie stopnia dostępności oraz podniesienie jakości usług społecznych dla osób starszych, a także wspieranie różnych działań na rzecz samoorganizacji i samopomocy. W ramach tego priorytetu wspierane są projekty obejmujące m.in. szkolenia dla wolontariuszy i opiekunów (z zakresu pomocy osobom starszym), wspieranie różnych form samopomocy, poprawę dostępności osób starszych do różnorodnych usług (m.in. opiekuńczych, kulturalnych, edukacyjnych, doradczych, sportowych i turystycznych). Podmiotami, które mogą składać wnioski na realizację projektów są: organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, przepisów o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

### 11.2.4 Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekty przewidziane do realizacji w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023 mogą zostać dofinansowane w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Źródłem finansowania zadań zaproponowanych w niniejszym dokumencie mogą być w szczególności następujące programy:

- Program Rozwój infrastruktury kultury (zasadniczym celem programu jest wsparcie infrastruktury oraz poprawa funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność kulturalną, domów kultury, jak również szkół i uczelni artystycznych). Projekty zaproponowane z ramach Gminnego Programu Rewitalizacji mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach priorytetów:

  - Priorytet 1. Infrastruktura kultury (głównym celem priorytetu jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez rozbudowę oraz modernizację infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów prowadzących działalność w tym obszarze). W ramach Priorytetu 1. możliwe jest dofinansowanie projektów dotyczących m.in. budowy, przebudowy i remontu infrastruktury oraz zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej. O dofinansowanie mogą się ubiegać m.in. samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki, a także bibliotek, w skład których wchodzą powyższe instytucje), jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, jak również kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

  - Priorytet 3. Infrastruktura domów kultury (zasadniczym celem priorytetu jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury). Zadania możliwe do realizacji w ramach tego priorytetu to: prace budowlane, opracowywanie dokumentacji technicznej czy zakup wyposażenia niezbędnego dla realizacji celów statutowych. O wsparcie finansowe w ramach priorytetu mogą się ubiegać: domy i ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury, biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury w skład których wchodzą domy i ośrodki kultury bądź centra kultury i sztuki, a także jednostki samorządu terytorialnego (wyłącznie jako organy prowadzące dla wyżej wskazanych podmiotów).

- Program Edukacja. Zasadniczym celem Programu jest rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności, podnoszenie kompetencji artystycznych i medialnych. Projekty przewidziane do realizacji w Gminnym Programie Rewitalizacji mogą być finansowane z następujących priorytetów:

  - Priorytet 1. Edukacja kulturalna. Celem tego priorytetu jest wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego. Wsparcie finansowe kierowane będzie do dwóch rodzajów projektów: działań edukacyjno-animacyjnych, stymulujących kreatywność i aktywizujących twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne oraz przedsięwzięć artystycznych dla dzieci i młodzieży, kształtujących potrzebę stałego uczestniczenia w życiu kulturalnym. W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie wydarzeń artystycznych dla dzieci i młodzieży do 18 r. ż. (festiwali, koncertów, spektakli teatralnych) oraz zadań edukacyjno-kulturalnych (projektów rozwijających kreatywność i umiejętności twórcze uczestników, zadań integracji międzypokoleniowej i społecznej). O dofinansowanie w ramach priorytetu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego), organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

- Program Promocja literatury i czytelnictwa:

  - Priorytet 4. Partnerstwo publiczno-społeczne. Celem Priorytetu 4. jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół bibliotek publicznych, jako ważnych instytucji kultury w gminach, a także wzmacnianie roli bibliotek publicznych jako miejsc integracji życia lokalnych społeczności. W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie na rzecz organizowania i prowadzenie wolontariatu na rzecz biblioteki, organizację i prowadzenie działań aktywizujących lokalną społeczność wokół biblioteki. O dofinansowanie w ramach priorytetu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, będące podmiotami prawa polskiego, które nawiążą współpracę z biblioteką publiczną, poświadczoną umową określającą warunki współpracy umożliwiające realizację zadania.

### 11.2.5 Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020

Działania społeczne, które ukierunkowane są na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, włączanie mieszkańców we współdecydowanie i zaangażowanie ich w sprawy lokalne, które przewidziane są do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji mogą być wspierane finansowo poprzez Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020. Program FIO jest programem rządowym, wspieranym ze środków budżetu państwa i adresowany jest do podmiotów sektora pozarządowego (tzw. III sektora). Celem głównym programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. W ramach Programu realizowane są cztery główne priorytety:

- Priorytet 1. Małe inicjatywy. Celem Priorytetu jest zwiększenie możliwości obywateli w realizacji inicjatyw oddolnych. Priorytet wspiera m.in. inicjatywy nieformalne, samopomocowe czy wsparcie młodych organizacji pozarządowych.

- Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo. Celem priorytetu jest zwiększenie liczby obywateli angażujących się w inicjatywy lokalne oraz działania realizowane przez organizacje pozarządowe. W ramach tego priorytetu wspierane są działania skierowane m.in. na: aktywizację obywateli w sprawach wspólnotowych, rozwijanie wolontariatu, aktywizację współpracy wspólnot lokalnych i organizacji publicznych, wspieranie aktywnych form integracji społecznej, a także rozwój przedsiębiorczości społecznej.

- Priorytet 3. Aktywni obywatele. Celem priorytetu jest wzrost poziomu partycypacji obywateli w sprawach publicznych. W ramach priorytetu wspierane są przedsięwzięcia dotyczące m.in. zwiększania wpływu obywateli na polityki publiczne, rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych, a także wspierania tworzenia partnerstw i innych form współpracy służących aktywizacji obywateli i przekazywaniu im realizacji zadań publicznych.

- Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe. Celem priorytetu jest wzmocnienie potencjału sektora pozarządowego, w szczególności wzmocnienie potencjału organizacji federacyjnych. W ramach tego Priorytetu dofinansowane są działania dotyczące wspierania działań o charakterze systemowym oraz wspomaganie zwiększania kompetencji organizacji społecznych.

### 11.2.6 Programy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest publiczną instytucją finansową, realizującą politykę ekologiczną województwa małopolskiego. W ramach funduszu wspierane są działania proekologiczne podejmowane przez administrację publiczną, przedsiębiorców, instytucje i organizacje pozarządowe.

Wydatkowanie środków finansowych Funduszu następować będzie zgodnie z niżej przedstawioną hierarchią:

- Finansowanie projektów wynikające z zawartych umów w latach ubiegłych, w tym zobowiązań z umów zawartych na dofinansowanie projektów korzystających ze środków europejskich.

- Wspomaganie projektów korzystających ze środków europejskich.

- Wspieranie inwestycji pozwalających na osiągnięcie standardów ochrony środowiska oraz wypełnienie zobowiązań akcesyjnych, wynikających z przyjętych programów i planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym.

- Dofinansowanie pozostałych zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z krajową i regionalną polityką ekologiczną.

### 11.2.7 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Głównym celem Programu jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Program będzie realizował sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020. Są to:

- Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich;

- Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych;

- Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie;

- Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa;

- Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym;

- Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

# 12. Opis struktury zarządzania

Realizację Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023 powierza się Wójtowi Gminy Koszyce poprzez Urząd Gminy, jako operatora procesu rewitalizacji.

Zarządzanie GPR będzie odbywać się zatem w ramach istniejących struktur Urzędu Gminy, przez co nie przewiduje się dodatkowych kosztów na zarządzanie programem. Ponadto kluczowymi z punktu widzenia wdrażania projektów wskazanych w GPR będą jednostki organizacyjne gminy m.in. takie jak: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszycach, Centrum Oświatowe w Koszycach, Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha.

Wszystkie projekty gminne będą realizowane zgodnie z uchwaloną przez Radę Gminy Koszyce Wieloletnią Prognozą Finansową oraz poszczególnymi budżetami rocznymi. Spójność niniejszego programu z WPF zapewnić ma efektywną realizację zaplanowanych, zhierarchizowanych i ujętych w ww. planie projektów.

W przypadku projektów planowanych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej działania będą podejmowane zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Gminy procedurą pozyskiwania środków pomocowych. Pracownik merytoryczny Urzędu odpowiedzialny za pozyskiwanie środków pomocowych (w zakresie przydzielonym do jego samodzielnego stanowiska pracy) jest zobowiązany do ciągłego zbierania informacji o dostępnych środkach pomocowych, które mogą być wykorzystane przez Urząd Gminy  i informuje o tym Wójta Gminy. Następnie na podstawie dokumentów planistycznych oraz analizy Wójt Gminy podejmuje decyzję o rozpoczęciu procedury aplikacyjnej. Opracowanie wniosku i niezbędnych załączników, jak również terminowe złożenie dokumentacji aplikacyjnej realizowane jest w zakresie wniosków Urzędu Gminy przez operatora procesu rewitalizacji. W przypadku gminnych jednostek organizacyjnych ww. czynności są w gestii dyrektora/kierownika jednostki organizacyjnej. Realizacja inwestycji prowadzona jest przez właściwy wydział merytoryczny lub gminną jednostkę organizacyjną. Wykonanie musi uwzględniać niezbędne elementy, które określone są w procedurach, regulujących prowadzenie inwestycji. Informacje dot. budżetu, rachunkowości i finansów są opracowywane przez Referat Finansów Urzędu Gminy. Za koordynację realizacji projektu pod kątem wymogów programu, w ramach którego zadanie uzyskało dofinansowanie oraz za rozliczenie środków pomocowych odpowiedzialni będą pracownicy merytoryczni realizujących zadania lub dyrektorzy/kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie projektów.

Celem sprawnego zarządzania większymi zadaniami inwestycyjnymi, Wójt Gminy Koszyce może powoływać zespoły zadaniowe, w skład których będą wchodzić przedstawiciele poszczególnych komórek odpowiedzialnych za cząstkowe funkcje zarządzania projektem.

Ideą powołania ww. zespołów jest właściwe przygotowanie projektu od strony technicznej i sprawne zarządzanie jego realizacją począwszy od przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez przeprowadzenie postępowania przetargowego, realizację, kontrolę i nadzór nad robotami, zarządzania przepływem dofinansowania, sprawozdawczość i monitoring oraz ostateczne rozliczenie otrzymanej pomocy.

Realizacja zadań ujętych w GPR, przedstawionych przez jednostki zewnętrzne tj. przedsiębiorców lub organizacje pozarządowe należy w całości do wnioskodawców projektów.

# 13. System monitoringu i ewaluacji

## 13.1 System monitoringu

System monitorowania realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023 jest procesem ciągłym, mającym na celu ukazanie i analizowanie stanu zaawansowania wdrażania zapisów dokumentu. Będzie on realizowany w formie monitoringu przeprowadzanego w całym okresie wdrażania programu, a dotyczyć będzie wszystkich zaangażowanych podmiotów prywatnych i publicznych.

Przyjęte rozwiązanie pozwoli na realizację zadań związanych z monitoringiem w sposób zgodny z regulacjami prawnymi, jednocześnie nie powodując znaczącego obciążenia kosztami prowadzenia tych prac. Ważnym czynnikiem przemawiającym za przyjęciem prezentowanej metodologii monitoringu było ograniczanie obciążenia biurokratycznego dla podmiotów zewnętrznych względem Urzędu Gminy Koszyce.

W związku z powyższym, monitoring będzie polegał na utrzymywaniu stałego kontaktu z podmiotami realizującymi przedsięwzięcia rewitalizacyjne poprzez przeznaczony do tego celu adres poczty elektronicznej. Służyć on będzie do prowadzenia korespondencji z zaangażowanymi podmiotami w zakresie przesyłania do operatora informacji o postępie realizacji poszczególnych przedsięwzięć. W cyklu rocznym, operator wyśle do wszystkich zaangażowanych podmiotów prośbę o przesłanie takich informacji. Dane te będą zbierane i agregowane przez operatora. Umożliwi to reagowanie na trudności związane z wdrażaniem, jak również prezentację informacji Komitetowi Rewitalizacyjnemu w zakresie postępu prowadzonych prac.

Tak zaplanowany monitoring pozwoli na utrzymanie systematycznego kontaktu ze wszystkim zaangażowanymi podmiotami, jednocześnie pozwalając na właściwe przygotowanie ewaluacji.

## 13.2 Ewaluacja i aktualizacja GPR

Ewaluacja okresowa Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023 będzie realizowana w cyklach trzyletnich. Obejmować będzie całość działań zaplanowanych do realizacji w ramach GPR, w tym pośrednią ocenę osiągniecia wskaźników przypisanych poszczególnym celom. Poniżej zaprezentowano strukturę uprawnień i odpowiedzialności w ramach ewaluacji.

Tabela 51 Ewaluacja – organizacja procesu

| Stanowisko | Uprawnienie | Odpowiedzialność |
| --- | --- | --- |
| Wójt Gminy Koszyce | Wskazanie terminów i sposobów wykonania zadań, zatwierdzenie raportu z ewaluacji okresowej | Za zrealizowanie zadań przewidzianych na dany rok budżetowy, terminowe przekazanie raportu z ewaluacji okresowej Komitetowi Rewitalizacyjnemu i Radzie Gminy |
| Komitet Rewitalizacyjny | Opiniowanie raportu z ewaluacji okresowej | Formułowanie zaleceń i opinii dotyczących wdrażania GPR |
| Pracownik merytoryczny odpowiedzialny za monitorowanie GPR | 1. Sprawdzenie poprawności wypełnienia kart, sporządzenie raportu zbiorczego z realizacji zadań ujętych w GPR 2. Przeprowadzenie ankietyzacji podmiotów prywatnych i publicznych (innych niż jednostki miejskie) zaangażowanych we wdrażanie GPR | Skompletowanie kart zadań, skompletowanie ankiet, przygotowanie raportu zbiorczego na podstawie informacji zawartych w kartach zadań, weryfikacja wskaźników realizacji GPR. terminowe przekazanie raportu do zatwierdzenia Wójtowi i do opiniowania Komitetowi Rewitalizacyjnemu. |
| Podmioty prywatne i publiczne (inne niż jednostki gminne) | Realizacja zadań ujętych w GPR, wypełnienie ankiet dostarczonych przez pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za monitorowanie GPR | Efektywne (sprawne i skuteczne) wykonanie zadań, terminowe przekazanie ankiet do Urzędu Gminy |

Źródło: opracowanie własne

Zasady aktualizacji GPR

Wnioski z raportów ewaluacyjnych będą przesłanką do reakcji na zmienność otoczenia korekt na poziomie pojedynczych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Korekty takie będą w miarę potrzeby, a w przypadkach uzasadnionych – także śródrocznie (doraźnie).

W razie nagromadzenia w ramach któregoś z celów strategicznych rewitalizacji przedsięwzięć wymagających korekty w liczbie ponad 20% całkowitej liczby przedsięwzięć danego celu – zostanie rozważona korekta sformułowania tego celu i ewentualnie – skorygowania przypisanych mu wskaźników.

Równocześnie będzie przeprowadzany przegląd uzasadnień dla korekt celów strategicznych rewitalizacji w reakcji na zmienność otoczenia Programu, a w przypadku uznania konieczności korekty – zostanie przeanalizowana także ewentualność korekty takiego celu strategicznego. Zmiany wizji nie przewiduje się w całym horyzoncie Gminnego Programu Rewitalizacji.

## 13.3 Harmonogram realizacji

W poniższej tabeli zaprezentowano ramowy harmonogram realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023.

Tabela 52 Harmonogram realizacji GPR

| Wyszczególnienie | Okres realizacji |
| --- | --- |
| Uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023 | 2017 r. |
| Powołanie i rozpoczęcie prac przez Komitet Rewitalizacyjny (w ciągu 3 miesięcy od uchwalenia GPR) | 2017 r. |
| Wprowadzenie zaplanowanych inwestycji do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszyce | Niezwłocznie po uchwaleniu GPR dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023 |
| Posiedzenia Komitetu Rewitalizacyjnego | Od 2017 do 2023 roku (przynajmniej jedno posiedzenie w ciągu roku) |
| Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w ramach GPR | Od 2017 r. do 2023 r. |
| Monitoring | Od 2017 r. do 2023 r. (realizowany systematycznie w okresie wdrażania GPR) |
| Ewaluacja okresowa | Od 2018 r. do 2023 r. (realizowany w okresach trzyletnich) |
| Komunikacja społeczna GPR | Od 2017 r. do 2023 r. |

Źródło: opracowanie własne

## 13.4 Koszty zarządzania

Funkcję operatora procesu rewitalizacji będzie pełnił Urząd Gminy Koszyce. Całość procesu wdrażania, monitoringu i ewaluacji będzie realizowana przez pracowników Urzędu Gminy Koszyce w ramach obowiązków służbowych, w związku z tym nie przewiduje się ponoszenia dodatkowych kosztów w związku z obsługą procesu. Komitet Rewitalizacyjny powołany przez Wójta Gminy Koszyce, jako ciało doradcze, funkcjonować będzie w oparciu o przedstawicieli Urzędu Gminy Koszyce i gminnych jednostek organizacyjnych, jak również wyłonionych przedstawicieli podmiotów publicznych i prywatnych. Praca w ramach Komitetu Rewitalizacyjnego będzie miała charakter społeczny, nieodpłatny.

## 13.5 Wskaźniki realizacji

Podstawowym narzędziem do śledzenia postępu realizacji GPR są wskaźniki monitorowania. Dostarczają one informacji dotyczących wskaźników rezultatu, a więc efektów realizacji przedsięwzięć wyszczególnionych w dokumencie. Podkreślić należy, iż wybór wskaźników skupiony jest na ocenie osiągnięcia celów GPR, a nie produktów poszczególnych projektów. Wynika to z postrzegania interwencji w ramach rewitalizacji, jako procesu całościowego, który nie jest prostą sumą realizowanych projektów, a ma na celu osiągnięcie zmiany we wskazanych obszarach poddanych rewitalizacji.

Wybór wskaźników skupia się przede wszystkim na zapewnieniu adekwatnych mierników poszczególnych celów strategicznych.

Poniżej zestawiono wskaźniki monitoringu realizacji GPR.

Tabela 53 Wskaźniki realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023

| Cel | Wskaźnik | Wartość wskaźnika | Źródło danych | Wartość docelowa wskaźnika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel strategiczny rewitalizacji 1. Integracja i pobudzenie aktywności mieszkańców zamieszkujących obszar rewitalizacji |  |  |  |  |  |
| Liczba organizacji pozarządowych na 100 osób wg miejsca zamieszkania |  | 1,01 | Urząd Gminy Koszyce | 1,10 |  |
| Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania |  | 5,53 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 5,03 |  |
| Cel strategiczny rewitalizacji 2. Odnowa przestrzeni publicznej i dostosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców |  |  |  |  |  |
| Liczba przyłączy wodociągowych w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania |  | 26,56 | Urząd Gminy Koszyce | 29,56 |
| Liczba przyłączy kanalizacyjnych w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania |  | 31,23 | Urząd Gminy Koszyce | 34,23 |
| Cel strategiczny rewitalizacji 3. Aktywna ochrona środowiska naturalnego i udostępnianie jego zasobów |  |  |  |  |  |
| Powierzchnia budynków pokrytych azbestem w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania |  | 18 363,71 | Urząd Gminy Koszyce | 15 363,71 |  |

Źródło: opracowanie własne

# 14. Uspołecznienie dokumentu i proces partycypacji społecznej

## 14.1 Uspołecznienie opracowania GPR

W związku z pracami nad Gminnym Programem Rewitalizacji w ramach partycypacji społecznej Urząd Gminy Koszyce organizował konsultacje społeczne na każdym etapie tworzenia dokumentu. Oznacza to, że dokument na każdym etapie jego tworzenia został przedyskutowany i skonsultowany z poszczególnymi stronami biorącymi udział w procesie odnowy. Do głównych grup uczestniczących w procesie tworzenia dokumentu należą:

- Mieszkanki i mieszkańcy Gminy Koszyce,

- Władze samorządowe i urzędnicy Urzędu Gminy Koszyce,

- Pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych,

- Przedstawiciele organizacji społecznych,

- Przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców.

W ramach tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023 wykorzystano następujące mechanizmy partycypacyjne:

- Delimitacja obszaru została poddana konsultacjom społecznym, które przeprowadzono od 8.05.2017 r. do 8.06.2017 r. Informacje o konsultacjach zamieszczono: w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Koszyce:

https://bip.malopolska.pl/ugkoszyce,a,1319448,ogloszenie-w-sprawie-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-uchwaly-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegr.html

oraz na stronie internetowej gminy Koszyce. Materiały tj. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Koszyce, diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny dostępne były: w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, na stronie internetowej Gminy w zakładce rewitalizacja, w Urzędzie Gminy w Koszycach, ul. Elżbiety Łokietkówny 14, w godzinach pracy urzędu.

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji – poza oparciem się o szczegółowe dane statystyczne, których zakres został zdefiniowany w Ustawie o rewitalizacji - były wyznaczane w procesie partycypacji społecznej opartej m.in. na badaniach jakościowych i ilościowych (ankiety i badania fokusowe) oraz warsztatach rewitalizacyjnych z mieszkańcami. Pozwoliło to na zdiagnozowanie kluczowych problemów społeczno-gospodarczych w gminie Koszyce oraz naniesienie ich skali i intensywności, w układzie jednostek urbanistycznych, na mapę całej gminy. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji pozwoliły na zweryfikowanie na ile rekomendacje zgłaszane we wcześniejszych etapach przez stronę społeczną oraz przedstawicieli samorządów odpowiadają na potrzeby mieszkańców. Szeroki proces uspołecznienia etapu diagnostycznego zaowocował niewielką liczbą zgłaszanych uwag.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji Rada Gminy w Koszycach podjęła w dniu 27 czerwca 2017 r. Uchwałę nr XIV/137/2017 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Koszyce.

- Spotkanie rewitalizacyjne - odbyło się 16.05.2017 o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Koszyce. W trakcie spotkania przedstawione zostały rezultaty prac związanych z delimitacją obszaru zdegradowanego. Omówione zostały problemy i potrzeby gminy oraz wytyczonych podobszarów zdegradowanych, zarysowano plan i harmonogram prac związanych z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023.

- Ankiety - na potrzeby przygotowania diagnozy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji przeprowadzano badanie ankietowe z mieszkańcami Gminy w celu zebranie opinii o miejscu swego zamieszkania, w kontekście opracowywanego Gminnego Programu Rewitalizacji. Ankiety można było składać osobiście w Urzędzie Gminy Koszyce, bądź za pośrednictwem elektronicznego formularza (na stronie http://www.deltapartner.pl/webroot/ankiety/koszyce) W badaniu wzięło udział 80 osób.

- Warsztaty – zorganizowane w dniu 9.06.2017 r., w których wzięli udział przedstawiciele Urzędu Gminy Koszyce oraz inni interesariusze programu rewitalizacji. Podczas warsztatów omówiono wyniki diagnozy oraz zaprezentowano obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Prezentacji towarzyszyła ożywiona dyskusja uczestników.

- Wizja lokalna (spacer studyjny) – badanie jakościowe przeprowadzone w dniu 09.06.2017 r., polegające na wizytacji obszaru zdegradowanego. Metoda ta miała na celu zdiagnozowanie występujących w terenie problemów przede wszystkim zaś w sferze przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. W trakcie spaceru gromadzono informacje o potencjalnych projektach/działaniach możliwych do realizacji wynikających zarówno z lokalnych potrzeb jak i potencjałów. W spacerze w towarzystwie przedstawicieli władz Koszyc, pracowników Urzędu Gminy Koszyce i jednostek mu podległych, a także przedstawicieli lokalnej społeczności uczestniczył ekspert zewnętrzny ds. rewitalizacji.

- Nabór wniosków na projekty/działania rewitalizacyjne, zainteresowani mogli zgłaszać korzystając z formularza, od 9 czerwca do dnia 20 czerwca 2017 roku, osobiście lub pocztą  tradycyjną w Urzędzie Gminy Koszyce.

Dodatkowo, obok opisanych wyżej przeprowadzonych konsultacji społecznych, Urząd Gminy Koszyce na bieżąco udzielał wszelkich informacji dotyczących procesu rewitalizacji i opracowywania GPR. Mieszkańcy i interesariusze mogli zgłaszać swoje zapytania lub opinie do Urzędu Gminy nie tylko w czasie prowadzonych konsultacji.

## 14.2 Uspołecznienie wdrażania GPR

Podstawowym celem działań związanych z uspołecznieniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023 jest dotarcie do jak najszerszej grupy beneficjentów i interesariuszy. Proces partycypacji społeczności lokalnej w realizacji GPR odbywać się będzie:

- Pośrednio – poprzez informowanie przy wykorzystaniu strony internetowej Urzędu Gminy, w publikacjach i broszurach promocyjnych i informacyjnych;

- Bezpośrednio  – podczas spotkań z mieszkańcami, przedstawicielami lokalnych środowisk, organizacjami pozarządowymi.

Interesariuszami, w stosunku do których prowadzona będzie polityka komunikacji i informacji będą: mieszkańcy gminy Koszyce, mieszkańcy obszaru rewitalizacji (w tym także poszczególne grupy społeczne, takie jak młodzież, seniorzy, osoby niepełnosprawne itp.), lokalni przedsiębiorcy, i organizacje pozarządowe.

W ramach rozpowszechniania informacji o Gminnym Programie Rewitalizacji podejmowane będą w szczególności takie działania jak:

- umieszczenie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023 na stronie internetowej Urzędu Gminy;

- publikowanie informacji na stronie internetowej Urzędu o nowo realizowanych zadaniach w ramach GPR;

- współpraca z prasą lokalną mająca na celu informowanie opinii publicznej o przebiegu realizacji i wnioskach z monitorowania GPR.

- wykorzystanie i wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi poprzez:

- przygotowywanie informacji bieżących z przebiegu wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji;

- opracowanie i realizacja ankiety internetowej skierowanej do mieszkańców i innych interesariuszy dotyczącej oceny Gminnego Programu Rewitalizacji.

- powołanie Komitetu Rewitalizacji (w terminie do 3 miesięcy od uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji).

# 15. Określenie niezbędnych zmian w uchwałach

## 15.1 Określenie niezbędnych zmian w uchwałach, o których mowa w art. 21. Ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu Cywilnego

Gmina Koszyce nie posiada wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym, w związku z powyższym brak jest konieczności zmiany tego programu. W wypadku jego przyjęcia przez Radę Gminy, program ten zostanie poddany analizie z punktu widzenia jego zgodności z Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023.

## 15.2 Komitet ds. Rewitalizacji - określenie zmian w uchwale, o której mowa w art. 7 ust.3

Komitet ds. Rewitalizacji, to ciało doradczo-opiniotwórcze, przewidziane w Ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, jako podmiot wspierający Wójta Gminy Koszyce w podejmowaniu decyzji i wydawaniu opinii o działaniach rewitalizacyjnych. Komitet ds. Rewitalizacji zostanie powołany przez Wójta Gminy Koszyce w terminie do 3 miesięcy od daty wejścia w życie Uchwały Rady Gminy Koszyce o przyjęciu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023 w drodze zarządzenia. Jego zadania zostaną określone w odrębnej Uchwale Rady Gminy Koszyce.

# 16. Zmiany w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego

## 16.1 Specjalna Strefa Rewitalizacji

Na dzień przyjęcia uchwały o przyjęciu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023 nie przewiduje się ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, jednakże Gmina zastrzega sobie możliwość jej powołania, zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 9 października o Rewitalizacji.

## 16.2 Zmiany w dokumentach planowania i zagospodarowania przestrzennego

### 16.2.1 Niezbędne zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023, nie przewiduje wprowadzenia zmian w obecnym dokumencie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Koszyce.

### 16.2.2 Niezbędne zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Na dzień przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023, nie przewiduje się wprowadzenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

# 17. Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko

31 lipca 2017 roku wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Koszyce na lata 2017-2023” w oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania n środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405).

Pismem znak 00.410.1.112.2017.JM z dnia 10 sierpnia 2017 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie działając na podstawie art. 47 przywołanej ustawy uzgodnił brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Koszyce na lata 2017-2023.

# 18. Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji

# Zestawienie tabel, grafik i wykresów

Tabela 1. Ludność Gminy Koszyce na tle województwa, powiatu proszowickiego i gmin wiejskich (stan na 31.12.2016 r.)	22

Tabela 2 Powody korzystania ze świadczeń społecznych	23

Tabela 3.Podmioty wg klas wielkości w gminie Koszyce	24

Tabela 4. Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON w gminie Koszyce, na tle powiatu proszowickiego i województwa małopolskiego w latach 2012-2015	25

Tabela 5.Liczba ludności korzystająca z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Koszyce	25

Tabela 6 Wyróżnione jednostki statystyczne	29

Tabela 7 Mierniki delimitacji z podziałem na sfery analizy	30

Tabela 8 Podsumowanie analizy obszarów– sfera społeczna	52

Tabela 9 Podsumowanie analizy obszarów – pozostałe sfery i syntetyczny wskaźnik degradacji	54

Tabela 10 Podsumowanie analizy obszarów – pozostałe sfery - wskaźnik degradacji	55

Tabela 11 Obszar zdegradowany w gminie Koszyce	57

Tabela 12 Obszar rewitalizacji przewidziany do objęcia GPR dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023	58

Tabela 13 Bezrobocie na podobszarze rewitalizacji 1 Koszyce	70

Tabela 14 Ubóstwo i patologie życia społecznego na podobszarze rewitalizacji 1 Koszyce	71

Tabela 15 Bezpieczeństwo publiczne na podobszarze rewitalizacji 1 Koszyce	71

Tabela 16 Kapitał społeczny na podobszarze rewitalizacji 1 Koszyce	71

Tabela 17 Poziom edukacji na podobszarze rewitalizacji 1 Koszyce	72

Tabela 18 Poziom przedsiębiorczości na podobszarze rewitalizacji 1 Koszyce	72

Tabela 19 Udział korzystających z infrastruktury sieciowej na terenie podobszaru rewitalizacji 1 Koszyce	73

Tabela 20 Wartości wskaźników w ramach sfery środowiskowej dla podobszaru rewitalizacji 1 Koszyce	73

Tabela 21 Wartości wskaźników w ramach przestrzenno-funkcjonalnej dla podobszaru rewitalizacji 1 Koszyce	74

Tabela 22 Bezrobocie na podobszarze rewitalizacji 2 Książnice Małe	81

Tabela 23 Ubóstwo i patologie życia społecznego na podobszarze rewitalizacji 2 Książnice Małe	81

Tabela 24 Bezpieczeństwo publiczne na podobszarze rewitalizacji 2 Książnice Małe	81

Tabela 25 Kapitał społeczny na podobszarze rewitalizacji 2 Książnice Małe	82

Tabela 26 Poziom edukacji na podobszarze rewitalizacji 2 Książnice Małe	82

Tabela 27 Poziom przedsiębiorczości na podobszarze rewitalizacji 2 Książnice Małe	82

Tabela 28 Udział korzystających z infrastruktury sieciowej na terenie podobszaru rewitalizacji 2 Książnice Małe	83

Tabela 29 Wartości wskaźników w ramach sfery środowiskowej dla podobszaru rewitalizacji 2 Książnice Małe	83

Tabela 30 Wartości wskaźników w ramach przestrzenno-funkcjonalnej dla podobszaru rewitalizacji 2 Książnice Małe	84

Tabela 31 Bezrobocie na podobszarze rewitalizacji 3 Rachwałowice	88

Tabela 32 Ubóstwo i patologie życia społecznego na podobszarze rewitalizacji 3 Rachwałowice	88

Tabela 33 Bezpieczeństwo publiczne na podobszarze rewitalizacji 3 Rachwałowice	88

Tabela 34 Kapitał społeczny na podobszarze rewitalizacji 3 Rachwałowice	89

Tabela 35 Poziom edukacji na podobszarze rewitalizacji 3 Rachwałowice	89

Tabela 36 Poziom przedsiębiorczości na podobszarze rewitalizacji 3 Rachwałowice	89

Tabela 37 Udział korzystających z infrastruktury sieciowej na terenie podobszaru rewitalizacji 3 Rachwałowice	90

Tabela 38 Wartości wskaźników w ramach sfery środowiskowej dla podobszaru rewitalizacji 3 Rachwałowice	91

Tabela 39 Wartości wskaźników w ramach przestrzenno-funkcjonalnej dla podobszaru rewitalizacji 3 Rachwałowice	91

Tabela 40 Bezrobocie na podobszarze rewitalizacji 4 Włostowice	95

Tabela 41 Ubóstwo i patologie życia społecznego na podobszarze rewitalizacji 4 Włostowice	95

Tabela 42 Bezpieczeństwo publiczne na podobszarze rewitalizacji 4 Włostowice	96

Tabela 43 Kapitał społeczny na podobszarze rewitalizacji 4 Włostowice	96

Tabela 44 Poziom edukacji na podobszarze rewitalizacji 4 Włostowice	96

Tabela 45 Poziom przedsiębiorczości na podobszarze rewitalizacji 4 Włostowice	96

Tabela 46 Udział korzystających z infrastruktury sieciowej na terenie podobszaru rewitalizacji 4 Włostowice	97

Tabela 47 Wartości wskaźników w ramach sfery środowiskowej dla podobszaru rewitalizacji 4 Włostowice	97

Tabela 48 Wartości wskaźników w ramach przestrzenno-funkcjonalnej dla podobszaru rewitalizacji 4 Włostowice	97

Tabela 49 Analiza SWOT	100

Tabela 50 Komplementarność międzyokresowa	131

Tabela 51 Ewaluacja – organizacja procesu	156

Tabela 52 Harmonogram realizacji GPR	157

Tabela 53 Wskaźniki realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koszyce na lata 2017-2023	158

Grafika 1 Gmina Koszyce na tle powiatu proszowickiego	21

Grafika 2 Mapa komunikacyjna Gminy Koszyce	22

Grafika 3 Mapa gminy Koszyce	30

Grafika 4 Liczba osób bezrobotnych ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców	32

Grafika 5 Liczba osób długotrwale bezrobotnych na 100 mieszkańców	33

Grafika 6 Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców	34

Grafika 7 Kwota udzielonych świadczeń ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców	35

Grafika 8 Liczba ofiar przemocy ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców	36

Grafika 9 Liczba osób uzależnionych od alkoholu w przeliczeniu na 100 mieszkańców	37

Grafika 10 Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców	38

Grafika 11 Liczba zdarzeń w ruchu drogowym w przeliczeniu na 100 mieszkańców	38

Grafika 12 Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu  na 100 mieszkańców	39

Grafika 13 Wyniki sprawdzianu 6-klasisty	40

Grafika 14 Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 mieszkańców	41

Grafika 15 Kondycja lokalnej gospodarki	42

Grafika 16 Liczba ludności korzystającej z sieci wodociągowej w przeliczeniu na 100 mieszkańców	43

Grafika 17 Liczba ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w przeliczeniu na 100 mieszkańców	44

Grafika 18 Liczba zabytków	45

Grafika 19 Powierzchnia wyrobów azbestowych (w m2) pozostałych do unieszkodliwienia w przeliczeniu na 100 mieszkańców	46

Grafika 20 Natężenie hałasu	47

Grafika 21 Jakość powietrza atmosferycznego	48

Grafika 22 Liczba budynków zamieszkałych na 1 km2	49

Grafika 23 Dostępność obiektów spędzania czasu wolnego	50

Grafika 24 Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w Gminie Koszyce	59

Grafika 25 Podobszar rewitalizacji Koszyce	69

Grafika 26 Budynek Szkoły Muzycznej I stopnia w Koszycach	75

Grafika 27 Bezpośrednie otoczenie placu targowego pełniące funkcje gospodarcze	75

Grafika 28 Niezagospodarowana ścieżka spacerowo-rekreacyjna i nieuporządkowane tereny w centrum podobszaru rewitalizacji Koszyce	76

Grafika 29 Wymagająca interwencji przestrzeń publiczna w Koszycach- zdewaloryzowany plac zabaw	77

Grafika 30 Ścieżka prowadząca z rynku do zdegradowanego parku często okupowana w celu konsumpcji substancji psychoaktywnych przez osoby zmarginalizowane	77

Grafika 31 Podobszar rewitalizacji Książnice Małe	80

Grafika 32 Podobszar rewitalizacji Rachwałowice	87

Grafika 33 Podobszar rewitalizacji Włostowice	94

Wykres 1 Płeć respondentów [%]	60

Wykres 2 Rozkład grup wiekowych respondentów [%]	61

Wykres 3 Status respondentów na rynku pracy [%]	61

Wykres 4 Poziom wykształcenia respondentów [%]	62

Wykres 5 Proszę wskazać, który obszar gminy Pana (i) zdaniem powinien być poddany procesowi rewitalizacji? [%]	62

Wykres 6 Proszę podać związek z terenem wskazanym do rewitalizacji [%]	63

Wykres 7 Proszę ocenić wymienione elementy zw. z jakością życia na wskazanym przez Pana(nią) obszarze rewitalizacji [%]	63

Wykres 8 Jakie problemy Pana(i) zdaniem występują na wybranym przez Pana(ią) obszarze? [%]	64

Wykres 9 Jak ocenił(a) by Pan(i) poziom zainteresowania władz oraz innych instytucji wskazanymi poniżej dziedzinami na wybranym obszarze? [%]	65

Wykres 10 Jakich miejsc i form aktywności brakuje we wskazanych przez Pana(ią) miejscach?	65